Délégation de service public relative au financement, à la conception, à l’établissement et à l’exploitation du réseau de communications électroniques très haut débit du SMO Nord-Pas de Calais Numérique

Convention de délégation de service public

Juin 2015

Entre les soussignés

Le Syndicat mixte ouvert Nord-Pas de Calais Numérique, sis [COMPLETER], représenté par son Président en exercice, dûment habilité à la signature des présentes par délibération de son comité syndical n°[COMPLETER] en date du [COMPLETER]

Ci-après dénommé « le Syndicat » ou « le délégant »

De première part,

ET

[COMPLETER]

Ci-après dénommé « le Délégataire »

De seconde part,

Le Syndicat mixte ouvert Nord-Pas de Calais Numérique et le Délégataire sont ci-après individuellement ou collectivement dénommés la (ou les) « partie(s) ».

SOMMAIRE

1.	Définitions	9

2.	Objet et caractéristiques générales de la délégation de service public	15

2.1	Objet de la délégation de délégation de service public	15

2.2	Durée de la Délégation	16

2.3	Périmètre de la délégation – Exclusivité d’exploitation du Réseau	16

2.4	Cohérence des réseaux d’initiative publique	17

2.5	Calendrier de mise en œuvre	17

2.6	Continuité du service public en cours de Convention	18

2.7	Normes et règlements	19

2.8	Obligations nouvelles	19

2.9	Adaptabilité du service public	20

2.10	Engagements en matière de protection de l’environnement	20

3.	Le Délégataire	21

3.1	Identification	21

3.2	Garanties	22

3.3	Cession	23

3.4	Subdélégation	24

3.5	Contrats passés avec des tiers	24

3.6	Contrats passés entre la société ad hoc Délégataire et sa ou ses maison(s)-mère(s)	25

4.	Aspects administratifs	26

4.1	Responsabilité	26

4.2	Occupation des domaines publics et privés et utilisation des infrastructures et réseaux existants	26

4.3	Déclarations et autorisations	27

4.4	Régime des biens	27

4.5	Propriété et consultation des données, marques et noms de domaine relatifs au Réseau	28

4.6	Assurances	29

4.7	Révision de la Convention	30

4.8	Contrôle par le Délégant	30

4.9	Notifications et élection de domicile	37

4.10	Litiges	38

5.	Missions confiées au délégataire	39

5.1	Financement, conception, construction d’une partie du Réseau sous maîtrise d’ouvrage du Délégataire (volet concessif)	39

5.2	Prise en charge des ouvrages du Réseau mis à disposition par le Syndicat et établi sous sa maitrise d’ouvrage (volet affermé)	42

5.3	Réalisation des investissements de vie du Réseau	43

5.4	Exploitation technique du Réseau	45

5.5	Exploitation commerciale du Réseau	48

6.	Moyens techniques et humains du Délégataire	51

6.1	Moyens humains et organisation	51

6.2	Moyens techniques	53

7.	Aspects financiers de la Délégation de service public	56

7.1	Economie générale de la Délégation de service public	56

7.2	Financement des investissements sous maîtrise d’ouvrage du Délégataire	56

7.3	Participations publiques	58

7.4	Intéressement	60

7.5	Redevance d’affermage	61

7.6	Redevances d’occupation des domaines, d’utilisation des infrastructures/réseaux	63

7.7	Provisions	63

7.8	Fiscalité et comptabilité	63

8.	Mesures coercitives	65

8.1	Mise en demeure	65

8.2	Pénalités	65

8.3	Mise en régie provisoire	66

8.4	Déchéance	67

8.5	Cas de force majeure – faute du cocontractant	70

9.	Fin de la convention	71

9.1	Résiliation pour motif d’intérêt général	71

9.2	Continuité du service en fin de Convention de délégation	72

9.3	Personnel du Délégataire	72

9.4	Apurement des comptes	73

9.5	Remise de biens de retour	73

9.6	Exercice par le Délégant de la faculté de reprise des biens propres du Délégataire	73

9.7	Sort des provisions non utilisées et des produits constatés d’avance	73

10.	Annexes	75

Il est préalablement exposé ce qui suit :

La présente Convention est conclue dans le contexte suivant.

- Du schéma directeur du Très Haut Débit au projet adopté par le Syndicat

La Région Nord-Pas de Calais, les Conseils départementaux du Nord et du Pas de Calais ont établi, en liaison avec la Préfecture de Région Nord-Pas de Calais, un Schéma Directeur du Très Haut Débit. Celui-ci a été adopté par les 3 collectivités en mars 2013.

Le Schéma Directeur du Très Haut Débit repose sur les principes suivants :

- Les opérateurs privés (Orange et SFR) devraient équiper, à horizon 2020, 69% des logements résidentiels et professionnels du territoire régional en FttH (fibre optique jusqu’à l’abonné) dans le cadre d’un accord de co-financement.

- Une stratégie d’équipement complémentaire du territoire est mise en œuvre par les partenaires publics (Région, Départements, avec le soutien de l’Etat et de l’Union Européenne) reposant sur :

  - A horizon cinq ans (Phase 1) :

    - Une desserte en très haut débit des grands comptes publics et privés,

    - Une desserte privilégiée des prises les moins bien desservies en haut débit (inéligible au « Triple Play ») autant que possible par du FttH et par une solution de montée en débit (FttN) ou radio/satellite pour les autres. A cet horizon, le Schéma Directeur cible une desserte FttH de 80% des prises de la zone d’initiative publique par département.

  - A horizon 10 ans : les communes non équipées en fibre optique jusqu’à l’abonné dans la phase 1 seront desservies en FttH.

Par la suite, le Syndicat a poursuivi les études permettant d’affiner les conditions technico-économiques et un programme de déploiement. Ces orientations ont été adoptées par le Comité syndical du 18 octobre 2014.

Ainsi, à horizon 5 ans, il est prévu de s’appuyer sur la palette de solutions techniques suivantes :

La présente Délégation de Service Public vise à assurer le déploiement et/ou l’exploitation de l’ensemble de ces solutions, à l’exception des accès satellitaires voire radios qui seront pris en charge directement par le Syndicat.

Cette délégation s’appuie sur des fondamentaux mis en avant par les élus dans le choix des orientations :

- Le pilotage du projet sous un angle d’aménagement du territoire, notamment avec la mise en place de critères de priorisation objectifs,

- La prise en compte du développement économique à travers l’accès prioritaire au THD pour les sites remarquables (entreprises, sites publics, santé, éducation),

- Une priorité accordée à l’impact du projet THD sur l’emploi en Nord-Pas de calais,

- Une tenue stricte de l’enveloppe budgétaire évaluée pour les orientations,

- Un respect absolu de l’équité territoriale,

- Une maîtrise publique du projet la plus importante possible.

- La constitution du Syndicat Mixte Nord-Pas de Calais Numérique

Le Syndicat est un Syndicat Mixte Ouvert d’études créé par arrêté préfectoral le 4 juillet 2013.

Le Syndicat compte actuellement trois membres :

- La Région Nord-Pas de Calais,

- Le Conseil départemental du Nord,

- Le Conseil départemental du Pas de Calais.

Conformément à ses statuts initiaux, lors du comité syndical du 1er décembre 2014, une évolution des statuts a été adoptée par délibération.

Cette délibération a ainsi transformé le Syndicat Mixte d’études en Syndicat Mixte de projet et le dote de la compétence L1425-1 du Code général des Collectivités Territoriales. Les délibérations concordantes prises par les différents exécutifs des membres (Région et Conseils généraux) ont eu lieu dans le courant du mois de décembre 2014.

L’article L1425-1 du CGCT l’autorise à intervenir en tant qu’ « opérateur d’opérateurs », puisque ce dernier stipule que : « les collectivités peuvent […] établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques » et « mettre de telles infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants ».

- Un projet qui s’inscrit dans le Plan France Très Haut Débit

Le Plan France Très Haut Débit fixe les objectifs suivants en matière de disponibilité de service :

- Le haut débit de qualité (≥ 3 Mbit/s) pour tous à horizon 2017, contre une couverture actuelle d’après l’observatoire France THD de près de 87%,

- Le très haut débit (≥ 30 Mbit/s) pour les sites stratégiques à horizon 2017,

- Le très haut débit (≥ 30 Mbit/s) pour tous à horizon 2022, contre une couverture actuelle d’après l’observatoire France THD de près de 42%, dont 80% en FttH.

Le Plan France Très Haut Débit définit la répartition suivante des rôles et l’articulation technologique :

- Une intervention privée portant sur 57% des prises à l’échelle nationale (3 600 communes environ) avec une desserte FttH (voire câble) assurée d’ici 2020 d’après les intentions d’investissement des opérateurs privés.

- Une intervention publique sur les 43% restant portée par les collectivités territoriales (a minima à l’échelle départementale) permettant d’atteindre les objectifs du Plan, soit :

  - 23% par le déploiement de plaques FttH d’ici 2022 (soit de l’ordre de 2,5% à 3% par an : 800 000 à 1 million par an),

  - 20% par le déploiement de solutions technologiques d’accès très haut débit diverses : par le réseau téléphonique existant ou modernisé (Desserte FttN), par les réseaux hertziens terrestres ou satellitaires.

Sur le territoire du Nord-Pas de Calais, les intentions d’investissements des opérateurs privés se sont portées sur 388 communes représentant 69% des prises.

La cartographie suivante illustre le périmètre cible des investissements privés en fonction de l’opérateur en charge du déploiement :

Enfin, en cas de défaillance de l’intervention privée, les collectivités territoriales peuvent agir en bénéficiant d’un soutien financier de l’Etat, afin de traiter les zones finalement non desservies par les opérateurs.

L’Etat accompagne financièrement les collectivités territoriales qui conduisent des projets à une échelle a minima départementale. Dans le cas présent, le projet couvre même deux départements, le Nord et le Pas de Calais, et bénéficie donc d’une prime de 10% sur les subventions versées.

Le projet de Réseau d’initiative publique à très haut débit du Nord Pas de Calais a reçu l’accord préalable de principe du Premier Ministre le [A compléter], dans le cadre de l’appel à projets du Plan France Très Haut Débit, afin de bénéficier des financements du Fonds pour la Société Numérique gérés par le Commissariat Général à l’Investissement.

# Définitions

Les termes ci-dessous ont dans la présente Convention la définition suivante :

« APS » ou « Avant-projet sommaire » : désigne les études permettant la description des infrastructures et travaux à réaliser pour l’établissement du Réseau sous maîtrise d’ouvrage du Délégataire ;

« APD » ou « Avant-projet détaillé » : désigne les études fines et définitives permettant la description des travaux qui seront engagés sur cette base sous la maîtrise d’ouvrage du Délégataire ;

« Autorité délégante » ou « Délégant » ou « Syndicat mixte » ou « Syndicat » : désigne le Syndicat mixte Nord-Pas de Calais Numérique, autorité délégante, organisatrice du service public de mise à disposition du Réseau de communications électroniques à très haut débit objet de la présente Convention ;

« Boucle locale optique » ou « BLO » : désigne la partie du Réseau déployée à partir du Point de mutualisation et en aval de celui-ci et desservant, sur un périmètre géographique donné, un ensemble de Points de branchements optique desservant des locaux à usage professionnel et résidentiel par une Ligne ;

« Câblage Client final » : désigne l’ensemble composé d’un câble de fibre optique installé entre le PBO et le DTIO, y compris le DTIO, et de la mise à disposition d’une fibre optique au minimum au niveau de ce DTIO. Un Câblage Client final dessert un Logement raccordable ;

« Client final » ou « Utilisateur final » : désigne toute personne physique ou morale cliente d’un Opérateur Usager et qui ne fournit pas elle-même de réseaux de communications électroniques ou de services de communications électroniques accessibles au public ;

« Colonne montante » : désigne l’ensemble homogène situé dans les parties privatives d'un Immeuble, desservant des Logements situés sur un ou plusieurs étages et constitué d’un ou plusieurs câbles en fibre optique et des PBO qui sont raccordés aux câbles précités ;

« Convention » ou « Convention de Délégation de Service Public » : désigne le présent contrat, ses annexes ainsi que les avenants qui viendront, le cas échéant, modifier le contrat ;

« Convention fibre » : désigne le contrat établi entre l’Opérateur d’immeuble et un gestionnaire ou propriétaire, détaillant l’ensemble des modalités, notamment techniques et juridiques, relatives à l'installation, la gestion, l'entretien ou au remplacement de Lignes permettant de desservir un ou plusieurs Clients finaux dans un Immeuble ou un Lotissement ;

« Coûts Financiers Intercalaires » : désigne les coûts financiers relatifs au financement des Investissement de Premier Etablissement pendant la période de déploiement et ajustés le cas échéant pour prendre en compte notamment les coûts de financement supplémentaires induits par une modification ;

« Créanciers Financiers » : désigne les prêteurs et les entités ayant conclu avec les Délégataire des Instruments de Couverture, ainsi que les arrangeurs et l’agent des Créanciers Financiers ;

« CPCE » : désigne le code des postes et des communications électroniques, ainsi que tout autre texte ou réglementation qui aurait vocation à lui succéder pour régir l’activité d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques ;

« Date de Fixation des Taux » : désigne la date à laquelle seront mis en place les Instruments de Couverture, dans les conditions de la Convention ;

« Délégataire » : désigne successivement le candidat retenu à l’issue de la procédure de consultation en cours pour être le signataire de la Convention, puis la société « ad hoc » que le candidat aura constitué pour lui transférer les droits et obligations acquis au titre de la Convention ;

« Desserte FttH » : désigne les éléments du Réseau correspondant à un ensemble de Plaques FttH ;

« Desserte FttN » : désigne les éléments du Réseau comprenant les Liaisons FttN et les Sites FttN, à savoir l’opération consistant à installer un nouveau nœud de Raccordement d’Abonnés (NRA) plus près des abonnés, généralement à côté d’un sous-répartiteur. Ce nouveau NRA devient alors le nœud au niveau duquel sont activés les accès haut débit DSL pour les abonnés concernés ;

« Desserte FttE » : désigne les éléments du Réseau déployés conformément à l’ingénierie « Pré-BLOM » définie par la Mission Très Haut Débit, et visant à proposer des Services de type FttE ;

« Dette » : désigne tout endettement du Délégataire autre qu’un financement subordonné contracté auprès de ses actionnaires, et comprenant notamment les découverts, mobilisation du poste clients, escomptes de créances, opérations de location ou crédit-bail, émissions obligataires, dettes à court, moyen ou long termes ou toute levée de fonds ayant l’effet économique d’un emprunt, en ce compris l’ensemble des crédits-relais ;

« Dispositif de terminaison intérieure optique » ou « DTIO » ou « PTO » ou « Prise Terminale Optique » : désigne l’extrémité de la Ligne sur laquelle porte l’obligation d’accès imposée par les décisions de l’ARCEP n° 2009-1106 et 2010-1312, à savoir le point de livraison du Câblage Client final situé dans le Logement FTTH. Il est matérialisé par au moins une prise optique et fait partie du Câblage Client final ;

« Financement » : désigne le financement des Investissements de Premier Etablissement par Dette et/ou Fonds Propres ;

« Fonds Propres » : désigne le capital social et tous apports, prêts subordonnés ou avances en compte courant réalisés par les actionnaires de la société ad hoc, et éventuels crédits relais qui leurs sont associés ;

« Gestionnaire de domaine » : désigne toute personne physique ou morale en charge de la gestion d’un domaine public ou privé emprunté par le Réseau de communications électroniques à très haut débit objet de la présente Convention ;

« Gestionnaire d’infrastructures » : désigne toute personne physique ou morale propriétaire ou gestionnaire d’infrastructures, de locaux techniques ou de superstructures qui supportent les câbles et installations du Réseau, ou de câbles optiques susceptibles de constituer des éléments du Réseau ;

« Immeuble » : désigne un bâtiment ou ensemble de bâtiments pour lequel un opérateur a signé une Convention fibre avec le gestionnaire d’immeuble permettant l’installation d’une Colonne montante ;

« Indemnité de débouclage des Instruments de Couverture » : désigne les coûts résultant pour le Délégataire de la résiliation d’un (ou plusieurs) Instrument(s) de Couverture, ainsi que les frais de portage financier entre la date de calcul de l’indemnité et la date de paiement effectif par le Délégant, calculés conformément aux modalités de l’Annexe XX (Plan de financement) ;

« Instruments de Couverture » : désigne les instruments financiers mis en place par le Délégataire afin de couvrir les risques de taux d’intérêts relatifs aux Dettes ainsi qu’au crédit relais Fonds Propres, le cas échéant ;

« Instruments de Dette » : désigne les financements bancaires mis en place par le Délégataire en vue de l’exécution de ses obligations au titre du Contrat, à l’exclusion (i) des Fonds Propres et Quasi-fonds propres et des éventuels crédits-relais qui leurs sont associés, (ii) des crédits relais TVA, (iii) des Instruments de Couverture ;

« Investissements de Premier Etablissement (IPE) » : désigne les investissements correspondant au premier établissement à réaliser par le Délégataire pour la phase 1 au titre du volet concessif, et permettant de rendre éligibles les Logements concernés par la Phase 1 au titre du volet concessif. Ils n’incluent pas les investissements liés à la réalisation des Raccordements finals ainsi que tous les autres investissements nécessaires à la vie du Réseau ;

« Lotissement » : désigne un lotissements ou ensemble de lotissements régis par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires, pour lequel un opérateur a signé une Convention fibre avec le gestionnaire de lotissement permettant l’installation d’une distribution horizontale afin de rendre les Logements concernés éligibles ;

« Ligne » ou « Ligne FttH » : désigne une liaison passive d’une Plaque FttH constituée d’un ou de plusieurs chemins continus en fibre optique et permettant de desservir un Client final ;

« Liaison FttN » : désigne la liaison optique entre un répartiteur téléphonique et un site FttN ;

« Logement » ou « Prise » : désigne un logement ou local professionnel ou local à usage mixte situé dans un Immeuble, un Lotissement ou un pavillon ;

« Logement éligible » ou « Prise éligible » : désigne un Logement pour lequel le Point de mutualisation est relié à son NRO de rattachement et pour lequel il manque le seul Raccordement final et un éventuel brassage au Point de mutualisation pour avoir une continuité optique entre ledit NRO et la Prise terminale optique ;

« Logement raccordable » ou « Prise raccordable » : désigne un Logement pour lequel il existe une continuité optique entre le Point de mutualisation et le Point de branchement optique ;

« Logement raccordé » ou « Prise raccordée » : désigne un Logement pour lequel il existe une continuité optique entre le Point de mutualisation et la Prise terminale optique ;

« Maille de mise en cohérence » : désigne un ensemble de Zones arrières de Points de mutualisation au sens de la décision n° 2010-1312 de l’ARCEP Ce regroupement vise à s’assurer de la cohérence du déploiement à une échelle plus large et notamment veiller au respect de l’objectif d’une couverture intégrale du territoire ;

« Mise en service » : correspond à l’ouverture à la commercialisation des Lignes FttH. Conformément à la réglementation et à la décision de l’ARCEP n°2010-1312, le Délégataire ne peut commencer la mise en service commerciale de ces Boucles locales optiques qu’après un gel de trois mois à la suite de la réception d’une ou plusieurs Plaques FttH ou sous-ensembles de Plaques FttH. Pour les éléments remis en affermage par le Délégant, le Délégataire sera également tenu de les mettre en service dans le respect des contraintes réglementaires afférant aux éléments remis, et au maximum dans un délai de 3 mois après remise des éléments de Réseau concernés ;

« Nœud de raccordement optique » ou « NRO » : Point de concentration d’un réseau en fibre optique où sont installés les équipements actifs à partir desquels un Opérateur Usager peut activer les accès de ses abonnés ;

« Modèle Financier » : désigne le modèle financier figurant en annexe XXX du présent contrat

« Opérateur d’immeuble » ou « OI » : désigne toute personne chargée de l’établissement ou de la gestion d’une ou plusieurs Lignes dans un Immeuble ou dans un Lotissement, notamment dans le cadre d’une Convention fibre signée avec le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale libre ;

« Opérateur commercial » ou « OC » : désigne un opérateur de communications électroniques déclaré en vertu de l’article L. 33-1 du Code des postes et des communications électroniques, qui commercialise des services de communications électroniques ;

« Opérateur [de communications électroniques] » : désigne toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques (au sens du 15° de l’article L.32 du Code des postes et communications électroniques) ;

« Opérateur de Point de mutualisation » : désigne un Opérateur d’immeuble chargé de l’établissement ou de la gestion d’une ou plusieurs Lignes d’une ZASRO ;

« Plaque FttH » : désigne la partie du Réseau déployée à partir du Nœud de Raccordement Optique et de celui-ci et desservant, sur un périmètre géographique donné, un ensemble de Points de branchements optique desservant des locaux à usage professionnel et résidentiel par une Ligne. Une Plaque FttH comprend un ou plusieurs segments du Réseau de Transport, ainsi qu’une ou plusieurs Boucles locales optiques ;

« Point de branchement optique » ou « PBO » : désigne dans les Immeubles de plusieurs logements ou locaux à usage professionnel comprenant une Colonne montante, le point d’interconnexion du réseau vertical de l’immeuble et du câble servant au Raccordement final. Dans les autres cas, le Point de branchement optique peut se trouver à l’extérieur de l’habitat à proximité immédiate des Logements. Dans ce cas, il permet de raccorder le câble installé en amont dans le Réseau avec le câble de branchement ;

« Sous-Répartiteur Optique » ou « SRO » ou « Point de mutualisation » ou « PM » :  désigne le point d’extrémité de la partie mutualisée de la Plaque FttH, au niveau duquel la personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une Ligne donne accès à ces Lignes à des Opérateurs en vue de fournir des services de communications électroniques aux Clients finals correspondants, conformément à l’article L. 34-8-3 du CPCE ;

« Prêteurs » : désigne les établissements de crédit ou entités qui fourniront les Dettes et concluront les contrats relatifs aux Instruments de Dette avec le Délégataire en vue de permettre le financement des Investissements de Premier Etablissement (IPE) ;

« Raccordement final » : désigne l’opération consistant à installer un câble de branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques entre le PBO et le DTIO. Il comprend non seulement l’acte technique de raccordement lui-même mais également les opérations préalables (connaissance et échange des éléments nécessaires, prise de rendez-vous, …) ainsi que celles effectuées une fois la prestation réalisée sur le terrain (intégration des données dans le SI, …) ;

« Refinancement » : désigne une modification du Financement par Dette par rapport au plan de financement initial entrainant notamment la modification du montant ou de l’échéancier de remboursement initial, du niveau des marges ou de toutes autres conditions financières relatives à la Dette du Financement initial ;

« Réseau de communications électroniques à très haut débit » ou « Réseau de communications électroniques » ou « Réseau » : désigne l’ensemble des ouvrages et équipements établis par le Délégataire et des droits d’usage acquis par lui au titre de la convention ainsi que ainsi que l’ensemble des ouvrages, équipements et droits d’usage mis à la disposition du Délégataire par le Délégant pour les besoins de la Convention, constitutifs d'un Réseau de communications électroniques à très haut débit objet de la présente Convention, et permettant la fourniture des Services aux Usagers. Il assure à la fois la desserte des locaux professionnels et résidentiels. Le Réseau est composé d’éléments de Desserte FttH, de Desserte FttE et de Desserte FttN ;

« Réseau de distribution » : désigne le sous-segment de la Desserte FttH constitué des liaisons fibre optique reliant les SRO aux PBO ;

« Réseau de transport » : désigne le sous-segment de la Desserte FttH constitué des liaisons entre les NRO et les SRO ;

« Service » : désigne une composante du service public délégué par le Délégant au Délégataire par la présente Convention visant la mise à disposition du Réseau aux Usagers par le Délégataire par voie conventionnelle et dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;

« Site FttN » : désigne un site permettant la modernisation du réseau téléphonique dans le cadre de l’offre de création de Points de Raccordements Mutualisés de la société Orange, améliorant les services haut débit proposés initialement ;

« TRI actionnaire » : Taux t qui annule la valeur actuelle (au taux t) des flux positifs et négatifs de capital social et de dette d’actionnaire,

- Les flux négatifs étant constitués :

  - Des injections de capital social

  - Des tirages sur la dette d’actionnaire

- Les flux positifs étant constitués :

  - Du remboursement du capital social et des versements de dividendes

  - Des paiements d’intérêts et des remboursements de la dette d’actionnaire;

« Usager » : désigne tout Opérateur ou Utilisateur de réseaux indépendants, au sens respectivement des 3° et 15°, d’une part, et du 4°, d’autre part, du CPCE, souscrivant ou désirant souscrire un contrat de Service auprès du Délégataire ;

« Utilisateur de réseaux indépendants » : désigne les utilisateurs de réseaux de communications électroniques réservés à l’usage d’une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d’utilisateurs (GFU), en vue d’échanger des communications internes au sein de ce groupe ;

« Zone Conventionnée » : désigne la partie du territoire du Syndicat dans laquelle les Opérateurs ont annoncé, dans le cadre du Programme national très haut débit, des intentions d’investissements d’ici 2020, ainsi que les communes situées en Zone très dense. Les zones conventionnées correspondent aux 388 communes faisant l’objet d’intentions d’investissement privé sur le Nord-Pas de Calais, comprenant les deux communes du territoire du Syndicat en Zone très dense ;

« Zone arrière de Nœud de Raccordement Optique » : désigne un ensemble de Logements ayant vocation à être raccordés au NRO, au sein d’une même Plaque FttH ;

« Zone arrière de Sous-Répartiteur Optique » ou « ZASRO » ou « Zone arrière de Point de mutualisation » ou « ZAPM » : désigne un ensemble de Logements ayant vocation à être raccordés au même SRO ;

« Zone d’initiative publique » : désigne le reste du territoire du Syndicat qui n’est pas situé dans la Zone conventionnée.  Ce périmètre représente 1 158 communes de la Zone moins dense sur le territoire du Syndicat ;

« Zone très dense » : désigne les communes dont la liste est définie dans l’annexe I de la décision de l’ARCEP n° 2013-1475 ;

« Zone moins dense » : désigne la partie du territoire du Syndicat qui n’est pas classée dans la Zone très dense.

# Objet et caractéristiques générales de la délégation de service public

## Objet de la délégation de délégation de service public

Conformément aux dispositions de l’article L. 1425-1 du CGCT, le Syndicat Mixte confie au Délégataire, le financement, la conception, construction d’un Réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, ainsi que l’exploitation technique et commerciale, tant des éléments du Réseau dont il a assuré la maîtrise d’ouvrage, que des éléments établis par le Syndicat.

Dans ce cadre, les principales missions confiées au Délégataire sont les suivantes :

- Financer, concevoir, et construire une partie du Réseau de communications électroniques (volet concessif),

- Prendre en charge les ouvrages et équipements constitués du Réseau de communications électroniques mis à disposition par le Syndicat Mixte (volet affermé). A ce titre, le Délégataire accompagne le Délégant dans les phases de conception et de construction du Réseau de communications électroniques. Les ouvrages et équipements du Réseau sous maîtrise d’ouvrage du Délégant sont les liens FttN, les liens FttE et, le cas échéant, la desserte FttH dans le cadre du volet affermé des phases 1 et 2,

- Réaliser les investissements relatifs à la vie du Réseau dont les Raccordements finals,

- Exploiter le Réseau de communications électroniques, y compris les liens de Desserte FttE et FttN, incluant, tant pour le volet concessif que pour le volet affermé du Réseau :

  - La réalisation des investissements de vie du Réseau,

  - L’exploitation technique du Réseau,

  - L’exploitation commerciale du Réseau.

Le Réseau est composé de plusieurs sous-ensembles dont la maîtrise d’ouvrage est répartie entre le Délégant et le Délégataire aux termes de la Convention :

- Desserte FttH (fibre optique à l’abonné) :

  - Déploiement et exploitation sous la responsabilité du Délégataire (volet concessif) sur tout ou partie de la Zone d’initiative publique à couvrir. Cette zone est composée de plaques homogènes correspondant à des Zones arrières de nœuds de raccordement optique, et regroupant plusieurs milliers de Logements ;

  - Déploiement le cas échéant en complément par le Syndicat sur les zones non traitées sous la maîtrise d’ouvrage du Délégataire (volet affermé), puis exploitation par le Délégataire.

- Desserte FttE (fibre optique aux professionnels, en complément du FttH en Phase 1) :

  - Déploiement par le Syndicat, puis exploitation par le Délégataire

- Desserte FttN (montée en débit, en complément du FttH en Phase 1) :

  - Déploiement par le Syndicat, puis exploitation par le Délégataire.

Le Réseau est mis à disposition par le Délégataire, dans un cadre de service public local, aux Opérateurs de communications électroniques et aux Utilisateurs de réseaux indépendants, seuls et uniques Usagers du service.

En se limitant au marché de gros, les contours du service public garantissent sa neutralité vis-à-vis des différents acteurs du marché et de son développement futur : tous les Opérateurs et fournisseurs de services pourront utiliser le Réseau pour élaborer et délivrer leurs offres à leurs Clients finals.

Le Délégataire garantit l’égalité des Usagers dans l’accès au service public via le respect des principes suivants :

- Ouverture du Réseau dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnée, aux Opérateurs de communications électroniques et aux Utilisateurs de réseaux indépendants. A cet égard, le Réseau est mis à disposition sous forme passive (fibre optique nue) à ses Usagers, en respectant les deux topologies de desserte utilisées : architecture point-à-point ou point-multipoint, mais aussi sous forme active en cas de demande raisonnable d’un Usager, conformément aux règles définies dans le Plan France Très Haut Débit ;

- Application de la règlementation propre à la mutualisation de la partie terminale des réseaux de desserte en fibre optique, telle qu’elle résulte notamment de l’article L.34-8-3 du Code des postes et des communications électroniques et des décisions 2009-1106 et 2010-1312 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), ou de toute autre décision ou ligne directrice amenée à faire évoluer ces règles ;

- Respect du principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés de communications électroniques.

Les Clients finaux (particuliers, petites, moyennes ou grandes entreprises, administrations publiques) ne constituent pas en tant que tels des Usagers du service public local. Néanmoins, ils sont les bénéficiaires indirects de ce Réseau qui leur assure l’accès à des offres de services à très haut débit à la fois concurrentielles et innovantes, à des conditions tarifaires similaires, voire identiques, à celles pratiquées en matière de services haut débit (entre 30 et 40 € mensuels pour un service grand public).

Le Délégataire fournit toutes les ressources nécessaires à ces missions, notamment le système d’information.

## Durée de la Délégation

La durée de la présente Convention est de [A préciser]

La Convention entre en vigueur à compter de sa notification au Délégataire retenu.

## Périmètre de la délégation – Exclusivité d’exploitation du Réseau

Le périmètre du Réseau délégué concerne le territoire de la Région Nord-Pas de Calais, hors Zones conventionnées. Les Zones conventionnées ne pourront être concernées qu’en cas de défaillance constatée de l’opérateur privé concerné conformément au mécanisme défini dans le Plan France Très Haut Débit. Dans cette hypothèse, les modalités d’intervention éventuelle du Délégataire en Zones conventionnées seront définies par avenant à la Convention si le Syndicat entend effectivement confier ces réalisations ou l’exploitation au Délégataire.

Pendant toute sa durée, la Convention de délégation de service public assure au Délégataire le droit exclusif d’exploiter le Réseau à très haut débit, constitutif d’un réseau de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l’article L. 32 du CPCE, et destiné à fournir l’ensemble des Services aux Opérateurs et Utilisateurs de réseaux indépendants, selon les caractéristiques prévues dans la présente Convention.

Toutefois, l’exclusivité ainsi consentie au Délégataire n’interdit pas à l’Autorité délégante de mettre en œuvre ou de participer à d’autres projets d’infrastructures ou de réseaux d’initiative publique, qui viseraient à améliorer les conditions de desserte en haut ou en très haut débit, dans les communes qui ne feront l’objet d’aucune action de distribution grand public dans le cadre de la présente Convention délégation de service public, de mener des actions d’inclusion numérique et de poursuivre ou de renouveler l’exécution des contrats pour l’exploitation de réseaux de communications électroniques préexistants.

## Cohérence des réseaux d’initiative publique

Dans le respect de l’article L. 1425-1 du CGCT, aux termes duquel « l'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique », le Délégataire intègre l’obligation d’intervention en cohérence (technique, organisationnelle…) du Réseau avec tout autre réseau d’initiative publique (RIP) déjà constitué ou en cours de constitution.

Cette cohérence concerne notamment les réseaux d’initiative publique déployés sur les intercommunalités d’Arras et de Dunkerque, les opérations de résorption de zones blanches (NRA Zone d’Ombre, Wifi) ainsi que les réseaux de télédistribution.

Les principes et les conditions de mise en cohérence de la partie du Réseau dont la maitrise d’ouvrage incombe au Délégataire avec les réseaux d’initiative publique préexistants figurent en annexe n° XX.

Les conditions d’interconnexion du Réseau avec les réseaux d’initiative publique préexistants sont décrites figurent en annexe n° XX.

Pour les ouvrages et équipements constitutifs du Réseau qui sont mis à disposition du Délégataire par le Délégant, ce dernier a élaboré son projet en veillant à la cohérence de son intervention avec les réseaux d’initiative publique préexistants.

## Calendrier de mise en œuvre

### Calendrier d’établissement de la Desserte FttH

Le déploiement du Réseau de communications électroniques devra se faire dans un délai de [A préciser] à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

La Mise en service progressive permettant une ouverture commerciale échelonnée des différentes plaques de desserte FttH dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des délais nécessaires à l’approbation des études d’exécution (APS, APD) et des travaux par le Délégant respecte le calendrier suivant : [A préciser].

Ce calendrier vise à privilégier les zones disposant du nombre d’utilisateurs privés d’un haut débit de qualité le plus important.

#### Desserte FttH au titre de la Phase 1

Le Délégataire s’engage à réaliser le déploiement de la Phase 1 du Réseau dans un délai maximum de cinq (5) ans, suivant le rythme suivant :

- XX XXX Prises éligibles à XX mois ;

- XX XXX Prises éligibles à XX mois ;

- XX XXX Prises éligibles à XX mois ;

- XX XXX Prises éligibles à XX mois ;

Le calendrier de déploiement de la Phase 1 permet d’atteindre les objectifs suivants :

- Une réalisation de manière équilibrée entre les deux départements composant le périmètre de la délégation ;

- Un traitement accéléré des Zones arrières de SRO disposant de plus de 50% de Logements privés d’un haut débit de qualité, tel que défini par le Plan France Très Haut Débit. Le calendrier de déploiement permettra de rendre éligibles les Logements de ces zones arrières de SRO dans un délai de XX mois [Au maximum 48 mois], et 80% desdites zones seront traitées dans un délai de XX mois [au maximum 36 mois].

L’annexe XX détaille les engagements de déploiement par Plaque FttH.

Dans le cas où le Candidat n’assure pas la maîtrise d’ouvrage de 100% de la phase 1 du Réseau (hors partie affermée FttN et FttE), il décomposera l’article entre volet concessif et volet affermé conformément au rythme cible de déploiement défini au programme.

#### Desserte FttH au titre de la Phase 2

La Desserte FttH au titre de la Phase 2 du Réseau sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat.

Le Syndicat envisage le rythme prévisionnel de déploiement de la Phase 2 du Réseau suivant :

|  | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRO | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| Prises | 27 402 | 27 402 | 27 402 | 27 402 | 27 402 |

Cependant, pour tout motif et, en particulier en raison de difficultés tenant au financement des investissements lui incombant, le Syndicat peut décider de ne pas déployer la Desserte FttH au titre de la Phase 2 du Réseau, selon les modalités prévues à l’article 5.2.2.

### Calendrier d’établissement de la Desserte FttN et Desserte FttE

Le déploiement par le Syndicat des solutions de Desserte FttN et Desserte FttE du Réseau est envisagé selon le calendrier prévisionnel suivant :

|  | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FttE | 5% | 20% | 25% | 25% | 25% |
| FttN | 30% | 35% | 35% | 0% | 0% |

## Continuité du service public en cours de Convention

Le Délégataire prend toutes mesures pour garantir la continuité du service public en cours de Convention.

## Normes et règlements

Les prestations de conception, d’établissement et d’exploitation de Réseau sont effectuées conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur applicables aux réseaux de communications électroniques. Au titre de ces règles de l’art et normes, on citera notamment les travaux du comité d’expert fibre de l’ARCEP, ainsi que les travaux d’harmonisation technique conduits par la Mission Très Haut Débit et la nouvelle version du cahier des charges publié par la Mission Très Haut Débit le 20 mai 2015.

Le Délégataire reconnait être informé que le projet objet de la présente Convention s’inscrit dans le cadre du Plan France Très Haut Débit et doit donc respecter les règles posées dans l’Appel à Projets France Très Haut Débit dans sa version en vigueur au lancement de la présente procédure et dans le régime d’aides notifié (Décision de la Commission européenne N330/2010).

Le Délégataire adaptera le Réseau et le service délégué à l’évolution de l’ensemble de ces normes et aux nouvelles normes qui seront adoptées.

En tant qu’Opérateur déclaré d’un réseau ouvert au public au sens de l’article L.33-1 du CPCE, le Délégataire est tenu de respecter l’ensemble des règles encadrant cette activité. Le Délégataire fait son affaire de l’obtention de l’ensemble des autorisations que nécessitent l’établissement et l’exploitation du Réseau, notamment auprès de l’ARCEP.

S’agissant de la réglementation propre au déploiement de Lignes FTTH, le Délégataire est tenu de respecter les dispositions de l’article L. 34-8-3 du CPCE, les décisions n° 2009-1106 et 2010-1312 et les recommandations subséquentes prises par l’ARCEP sur son fondement, ainsi que tout autre encadrement règlementaire qui les compléterait ou s’y substituerait.

Dès l’entrée en vigueur de la Convention, le Délégataire revêt :

- la qualité d’Opérateur de Point de Mutualisation au sens de l’article L. 34-8-3 du CPCE et des décisions de l’ARCEP. A ce titre, il assume toutes les responsabilités de l’Opérateur de point de mutualisation, dont la publication d’une offre de référence pour l’accès au Réseau ;

- la qualité d’Opérateur d’Immeuble au sens de l’article L. 33-6 du Code des postes et des communications électroniques. Le Délégataire applique :

  - pour la partie du Réseau établie sous sa maîtrise d’ouvrage, les articles R. 9-2 et suivants du Code des postes et communications électroniques ;

  - pour la partie du Réseau mise à sa disposition le cas échéant par le Délégant, les articles R. 9-3 et suivants du Code des postes et communications électroniques.

Enfin, l’ensemble des prestations réalisées par le Délégataire pour mettre en conformité le Réseau aux règles de l’art et aux normes en vigueur constituent des prestations indissociables de la mise en œuvre du service public délégué.

## Obligations nouvelles

L'Autorité Délégante se réserve le droit d'imposer au Délégataire de nouvelles obligations ou restrictions d'exploitation, afin d'assurer un meilleur service répondant mieux aux besoins des Usagers du service public.

Si ces obligations ou restrictions sont de nature à entraîner un surcoût non compensé par des économies ou des recettes supplémentaires, l'Autorité Délégante prend en charge les conséquences financières qui en résulteraient.

A tout moment, et dès la signature de la présente Convention, chacune des Parties peut proposer à l’autre des modifications d’ordre technique.

Le Délégataire informe notamment l'Autorité Délégante de toutes les demandes de modifications du Réseau, qui lui ont été formulées par des Opérateurs et/ou Utilisateurs, ces demandes sont accompagnées de l’évaluation par le Délégataire de leur pertinence.

## Adaptabilité du service public

Le Délégataire garantit au Syndicat mixte, pendant toute la durée de la présente Convention, et aux conditions prévues à la Convention, l’adaptabilité du service public en fonction de l’évolution des besoins des Usagers en matière de Services et de l’évolution des technologies de communications électroniques ou du cadre règlementaire.

Il prend ainsi en charge les incidences de ces adaptations sur les évolutions futures du Réseau, et notamment les opérations d’enfouissement, de dévoiement et de densification du Réseau et adapte le catalogue de services après approbation par le Délégant.

En outre, le Délégataire est réputé avoir adopté une architecture et une capacité de Réseau de nature à garantir a minima la disponibilité des Services objets de la délégation tout au long de la durée de la présente Convention et la prise en compte de l’évolution démographique sur le territoire, et avoir en conséquence prévu tous renouvellements et réinvestissements nécessaires à cette fin.

## Engagements en matière de protection de l’environnement

Le Délégataire s’engage à veiller à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier en cours d’exécution de la Convention, sur simple demande du Syndicat.

Le Délégataire s’engage dans une politique de développement durable au travers de l’exécution de la Convention permettant de limiter l’empreinte carbone du projet.

Le Délégataire s’assure de promouvoir une politique d’entreprise responsable auprès de ses salariés voire d’entamer ou de consolider une démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

Le Délégataire veille à :

- Limiter l’impact sur les zones NATURA 2000 ;

- Réutiliser les infrastructures existantes pour limiter les nuisances des chantiers ;

- Limiter le rejet de gaz à effet de serre et la pollution de l’air ;

- Optimiser le traitement des déchets ;

- Maximiser les échanges dématérialisés.

Les engagements et démarches poursuivis par le Délégataire pour la protection de l’environnement sont détaillés en Annexe XX.

# Le Délégataire

## Identification

Pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et permettre au Délégant d’avoir comme interlocuteur unique une seule entité juridique, le Délégataire doit créer, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, une société ad hoc, dédiée exclusivement à l’exécution de ladite Convention.

Toute modification de la détention de la répartition du capital social et du contrôle du Délégataire est soumise à l’accord préalable et exprès du Syndicat. Le non-respect de ces dispositions pourra être sanctionné par la résiliation de la Convention de délégation de service public par le Délégant, dans les conditions fixées à l’article 8.4 de la présente Convention.

En cas de cession de tout ou partie du capital social et/ou des droits de vote, le cessionnaire devra fournir les garanties prévues à l’article 8.4 de la présente Convention.

La société ad hoc répondra aux caractéristiques ci-après :

- la société ad hoc devra avoir son siège social sur le territoire de Nord – Pas de Calais. Seront a minima rattachés à ce siège :

- un directeur général délégué,

- un responsable technique et commercial ;

- La société ad hoc aura la forme juridique d’une [à compléter par le candidat] ;

- L’actionnariat sera réparti de la manière suivante :

- [à compléter par le candidat] % détenu par [à compléter par le candidat]

- [à compléter par le candidat] % détenu par [à compléter par le candidat]

- [à compléter par le candidat] % détenu par [à compléter par le candidat]

- Le montant minimal de capital social apporté par les actionnaires sera, à la date de création, de [à compléter par le candidat] euros minimum, puis porté à [à compléter par le candidat] euros minimum dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention et sera versé selon les conditions décrites dans l’annexe XX

- Les modalités de cession des actions prévues dans les statuts seront conformes aux stipulations prévues dans la Convention de délégation de service public.

Les modèles de statuts de la société ad hoc figurent en annexe n° XX de la présente Convention.

La société ad hoc sera constituée dans un délai maximal de trois (3) mois après l’entrée en vigueur de la Convention.

Dès l’achèvement des formalités de constitution et d’immatriculation de la société ad hoc, le Délégataire mentionné en tête des présentes en informera le Délégant, par lettre avec accusé de réception, accompagnée d’un extrait K-bis et des statuts de cette société. La substitution de la société ad hoc dans les droits et obligations du Délégataire résultant de la présente Convention de délégation de service public s’opérera de plein droit à la date de réception de la lettre précitée, sous réserve de la parfaite conformité des modalités de constitution de la société ad hoc avec les caractéristiques ci-dessus décrites et avec les modèles de statuts joints en annexe n° XX. A défaut de transmission de ces documents dans un délai de trois mois, la substitution de la société ad hoc sera soumise à l’accord exprès et préalable du Délégant.

Le Délégataire mentionné en tête des présentes s’engage à être actionnaire majoritaire de la société ad hoc pendant toute la durée de la Convention de délégation de délégation de service public. La lettre de garantie correspondante figure en annexe n° XX.

En tout état de cause, le Délégataire mentionné en tête des présentes garantit les engagements de la société ad hoc aux présentes, pour la durée de la Convention, selon les termes de la garantie jointe en annexe n°XX.

## Garanties

Afin de garantir la bonne exécution de ses missions, le Délégataire fournit au Délégant les garanties décrites ci-après.

Une fois constituées, les garanties sont jointes en annexe n° XX à la Convention.

### Garantie à la première demande relative à la construction du Réseau

Afin de garantir la construction du Réseau, le Délégataire fournira au Syndicat mixte une garantie de construction, prenant la forme d’une garantie à première demande. Le montant de cette garantie sera d’un montant de [à compléter par le candidat] €, représentant  XX% [au minimum 7,5%] du montant estimé des Investissements de Premier Etablissement, dont [à compléter par le candidat] € correspondant à XX% [au minimum 5%] des Investissements de Premier Etablissement sera apportée par un établissement bancaire de premier rang.

La présente garantie pourra être appelée pour garantir toutes les sommes qui seraient dues au Délégant, notamment en exécution des mesures coercitives prévues à la Convention, les sommes nécessaires à l’achèvement des études et travaux de construction du Réseau ou en raison des dépenses engagées en raison des mesures prises, aux frais du Délégataire, pour assurer la sécurité publique.

La garantie à première demande relative à la construction du Réseau est impérativement constituée selon le modèle en annexe n° XX.

Cette garantie sera remise par le Délégataire dans les deux (2) mois suivant l’entrée en vigueur de la Convention. Elle sera libérée après recette de l’ensemble des travaux de réalisation du volet concessif du Réseau et levée des éventuelles réserves.

En cas de renouvellement de la garantie, le Délégataire remettra au Syndicat ladite garantie au plus tard (2) mois avant l’échéance de la précédente garantie.

### Garantie à la première demande relative à la bonne exécution des obligations d'exploitation

Afin d’assurer la bonne exécution des obligations d'exploitation, le Délégataire fournira au Syndicat une garantie d’exploitation, prenant la forme d’une garantie à première demande provenant d’un établissement bancaire de premier rang.

La garantie à première demande relative à l’exploitation du Réseau est impérativement constituée selon le modèle en annexe n° XX.

Cette garantie sera remise par le Délégataire à la première Mise en service du Réseau et devra permettre de couvrir chaque année un montant correspondant à XX% [au minimum 50%] des coûts annuels maximum d’investissement et d’exploitation du Délégataire par période de trois (3) à cinq (5) ans]. L’échéancier du montant prévisionnel par période du montant de la garantie est donné en annexe XX.

En cas de renouvellement de la garantie, le Délégataire remettra au Syndicat ladite garantie au plus tard (2) mois avant l’échéance de la précédente garantie.

La présente garantie pourra être appelées pour garantir toutes les sommes qui seraient dues au Délégant, notamment en contrepartie de la mise à disposition des ouvrages et équipements constitutifs du Réseau, en exécution des mesures coercitives prévues à la Convention ou en raison des dépenses engagées en raison des mesures prises, aux frais du Délégataire, pour assurer la sécurité publique, la reprise de la délégation en cas de mise en régie provisoire ou en cas de déchéance du Délégataire ou pour la remise en parfait état de fonctionnement des ouvrages et équipements en fin de Convention.

### Caution relative à la redevance d’usage

A compléter si, pour les redevances qui seraient dues par le Délégataire au Délégant, en contrepartie de la mise à disposition d’ouvrages et équipements constitutifs du Réseau ou en raison de l’obligation de restituer des produits constatés d’avance à échéance de la Convention, le Candidat propose une garantie prenant la forme d’un acte de cautionnement.

### Garantie de substitution

En outre, afin d’assurer le Délégant contre toute rupture de continuité du service public, le Délégataire mentionné en tête des présentes s’engage, pendant toute la durée de la Convention, de manière irrévocable et inconditionnelle, en dernier ressort, à se substituer à la société ad hoc, en cas de défaillance ou de procédure collective de celle-ci pendant toute la durée de la Convention.

La lettre de garantie figure en annexe n°XX.

## Cession

### Cadre général

Par cession de la Convention, on entend toute substitution du Délégataire par un tiers au contrat en cours d’exécution. Il en va ainsi notamment en cas de transmission de patrimoine ou de cession d’actifs (notamment par scission ou fusion), qui entraîne un changement de la personnalité morale du Délégataire.

La cession de la Convention doit s’entendre de la reprise pure et simple, par le cessionnaire, de l’ensemble des droits et obligations résultant de la convention initiale. Elle ne saurait être assortie d’une remise en cause des éléments essentiels de la convention initiale tels que la durée, le prix, la nature des prestations ou les tarifs applicables aux abonnés.

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3.1 et 3.3.2, toute cession partielle ou totale de la présente Convention est soumise, eu égard au caractère intuitu personae de la Convention de délégation de service public, à l’accord préalable et exprès du Délégant.

Par ailleurs, devront obtenir l’accord préalable et exprès du Délégant :

- toute modification de la composition ou de la majorité du capital social du Délégataire ;

- toute cession partielle ou totale d’actions entraînant une modification de la majorité du capital social et des droits de vote du Délégataire ;

- toute cession partielle ou totale de participations dans le capital social de la société ad hoc Délégataire.

Le Délégant vérifie, notamment, si le cessionnaire présente bien toutes les garanties professionnelles et financières pour assurer la gestion du service public, ainsi que son aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des Usagers devant le service public, conformément aux obligations contractuelles.

Il dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer, à compter de la réception de la demande d’agrément de cession qui doit être formulée par le Délégataire par lettre recommandée avec accusé de réception et contenir toutes les justifications nécessaires. Le Délégataire ne peut se prévaloir d’aucune acceptation tacite.

En cas de refus du Délégant d’agréer la cession, celui-ci devra être dûment motivé.

En cas de cession de tout ou partie de la Convention, le cessionnaire devra fournir les garanties prévues l’article 3.2 de la présente Convention, le cas échéant à hauteur de sa participation au capital de la société ad hoc.

Le non-respect de ces dispositions pourra être sanctionné par la résiliation de la Convention de délégation de service public par le Syndicat, dans les conditions fixées à l’article 8.4 de la présente Convention.

### Cas particulier de l’intervention de la CDC et/ou de la BEI

Il est d’ores et déjà convenu que le Délégant agrée la Caisse des Dépôts et Consignations  (CDC) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI) au titre du Plan Juncker, si ces dernières font l’objet d’une sollicitation du Délégataire postérieure à la notification de la Convention. Les conditions particulières d’entrée de la CDC et la BEI au capital de la société Délégataire seront néanmoins soumises, pour validation préalable, au Délégant.

## Subdélégation

Le Délégataire peut subdéléguer à des tiers une partie de l’exécution du service public qui lui est confié, à la condition expresse que le Délégataire conserve la responsabilité entière du service et que cette subdélégation soit assurée dans le respect complet des stipulations de la Convention de délégation de service public.

Le Délégataire est tenu, avant la conclusion de tout contrat de subdélégation, de soumettre le choix du subdélégataire envisagé à l’accord du Syndicat, qui pourra exiger tout justificatif afférent aux capacités du subdélégataire pressenti.

## Contrats passés avec des tiers

Le Délégataire est autorisé à conclure des contrats avec des tiers pour les besoins de l’exécution des prestations dont il a la charge au terme de la Convention de délégation de service public. Le Délégataire garde, en toutes circonstances, la responsabilité totale vis-à-vis du Délégant de la parfaite réalisation des obligations qu'il a souscrites au titre de la présente Convention. Il ne peut en aucun cas se prévaloir de la mauvaise exécution des conventions qu’il a conclues avec des tiers pour s'exonérer de ses obligations envers le Délégant, l'acceptation du tiers considéré demeurant sur ce point indifférent.

Tout projet de contrat dont l’objet ne serait pas lié à l’exécution de la présente Convention de délégation de service public sera soumis à l’accord préalable et exprès du Délégant.

Les contrats passés par le Délégataire sont d’une durée qui ne peut, sauf accord préalable et exprès du Délégant, excéder la durée de la Convention de délégation de service public.

[A préciser]

## Contrats passés entre la société ad hoc Délégataire et sa ou ses maison(s)-mère(s)

Le Délégataire informe le Délégant des relations mises en place entre la société ad hoc Délégataire et sa ou ses maisons-mères.

En particulier, dans les comptes-rendus financiers annuels, les flux financiers entre le Délégataire et sa maison-mère devront être visibles et distingués.

[A préciser  au vu de la note décrivant précisément les relations envisagées entre la société ad hoc Délégataire et sa ou ses maisons-mères et des modalités d’information du Délégant à ce sujet].

# Aspects administratifs

## Responsabilité

Le Délégataire garde, en toute circonstance, l’entière responsabilité vis-à-vis du Syndicat, de la bonne exécution de l’intégralité des prestations qui lui sont confiées. Il assure la continuité du service public dont il a la charge.

Le Délégataire est seul responsable vis-à-vis des Usagers et des tiers et fait son affaire personnelle des conséquences de tous les litiges et dommages pouvant résulter de son fait, à l’occasion de l’exécution des missions qui lui sont confiées. A cette fin, le Délégataire souscrit toutes assurances utiles.

La responsabilité du Syndicat ne peut être engagée à l’occasion d’un dommage survenu dans ce cadre, le Délégataire et ses assureurs renonçant par avance à tout recours à l’encontre du Délégant et de ses assureurs.

En tant que de besoin, le Délégataire est subrogé dans l’exercice des garanties légales et conventionnelles dues par les entrepreneurs ayant réalisé les travaux de construction du Réseau, à l’égard du Syndicat.

## Occupation des domaines publics et privés et utilisation des infrastructures et réseaux existants

La description des conventions, autorisations, titres d’occupation et droits d’usage nécessaires à l’exploitation des ouvrages et équipements qui lui seront mis à disposition, souscrits par le Délégant, qui seront transférés au Délégataire par le Délégant, figure en annexe n° XX. Le Délégant assistera le Délégataire lors du transfert desdites conventions, autorisations et droits d’usage.

Concernant les ouvrages et équipements construits par le Délégataire, celui-ci s’engage à obtenir des tiers toutes autorisations nécessaires pour l’implantation du Réseau de communications électroniques et pour l’utilisation d’infrastructures ou de réseaux existants. Ces conventions doivent permettre à l’Autorité délégante de se substituer au Délégataire dans les droits et obligations nés de ces conventions en cas de suspension ou de cessation de la Convention de délégation.

Le Délégataire s’engage à faire, en temps utiles, les démarches nécessaires :

- à l’obtention et au renouvellement des autorisations nécessaires à l’occupation des domaines utilisés et à la conclusion des conventions d’utilisation d’infrastructures ou de réseaux de communications électroniques empruntées par le Réseau de communications électroniques. A ce titre, il veille en particulier aux délais nécessaires à l’obtention des Conventions immeubles et conventions et servitudes pour le déploiement du Réseau en façade

- au transfert, à son bénéfice, des autorisations et conventions susvisées obtenues et souscrites par le Délégant dans le cadre de l’établissement des ouvrages constitutifs du Réseau, sous maîtrise d’ouvrage publique.

S’agissant des Conventions fibre prévues à l’article L. 33-6 du Code des postes et des communications électroniques, le Délégataire s’engage à signer, dès leur réception, les conventions reçues des propriétaires, des syndicats de copropriétaires ou des associations syndicales de propriétaires. Le modèle de convention d’immeuble figure en annexe n° XX.

Le Syndicat peut assister le Délégataire, à sa demande et sans que cela puisse dédouaner le Délégataire de ses responsabilités, dans ses démarches en vue de l’obtention de ces autorisations auprès des Gestionnaires de domaine et Gestionnaires d’infrastructures et, à cette fin, est tenu informé au fur et à mesure des démarches du Délégataire.

Ces autorisations et conventions sont en outre communiquées au Délégant concomitamment à leur obtention ou à leur conclusion et seront jointes à la présente Convention.

Le Délégataire souscrit à toutes assurances et fournit toutes garanties exigées par les conventions, autorisations, titres d’occupation et droits d’usage nécessaires à l’exploitation des ouvrages et équipements constitutifs du Réseau.

## Déclarations et autorisations

Le Délégataire fait son affaire de l’obtention de l’ensemble des autorisations que nécessitent l’établissement et l’exploitation du Réseau de communications électroniques dans le cadre des textes en vigueur.

Il incombe au Délégataire de faire, auprès de l’ARCEP, toute déclaration et, le cas échéant, toute demande d’autorisation que nécessitent l’établissement et l’exploitation du Réseau de communications électroniques, objet de la présente Convention.

## Régime des biens

### Biens de retour

L’ensemble des ouvrages constitutifs du Réseau de communications électroniques, ainsi que tous biens, meubles et immeubles, tous droits incorporels et l’ensemble des documents, comprenant notamment les archives, nécessaires au fonctionnement du service public objet de la présente Convention de délégation de service public, constituent les biens de retour de la délégation et sont la propriété ab initio du Délégant.

Il s’agit, d’une part, des biens et droits d’usage mis à la disposition du Délégataire par le Délégant, réalisés le cas échéant sous la maîtrise d’ouvrage publique du Délégant ou acquis ou loué par le Délégant.

Il s’agit, d’autre part, des biens et droits d’usage réalisés, le cas échéant, sous la maîtrise d’ouvrage privée du Délégataire ou acquis par lui.

Une liste prévisionnelle, non exhaustive, des biens de retour est jointe en annexe n° XX à la présente Convention.

Le Délégataire établit et tient à jour, pour être annexé à la présente Convention, un inventaire quantitatif et qualitatif des biens de retour de la délégation de service public. Cet inventaire est communiqué au Délégant au moment de la remise des comptes rendus d’activité annuels. Il est actualisé chaque année.

A cet inventaire actualisé est joint le tableau d’amortissement des biens de retour établis sous sa maîtrise d’ouvrage. L’inventaire qualitatif et quantitatif des biens de retour de la délégation figure en annexe de la présente Convention (annexe XXX).

### Biens propres

Les biens qui n’ont pas été remis par le Délégant au Délégataire en vue de leur gestion par celui-ci ou qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service public constituent des biens propres du Délégataire.

Une liste prévisionnelle, non exhaustive, des biens propres est présentée en annexe à la présente Convention (annexe XXX).

Le Délégataire établit et tient à jour, pour être annexé à la présente Convention, un tableau d’amortissement des biens propres. Cet inventaire est communiqué au Délégant au moment de la remise des comptes rendus d’activité annuels. Il est actualisé chaque année. ll est actualisé chaque année.

### Faculté de reprise par le Délégant des biens propres du Délégataire

Conformément à la jurisprudence, les biens propres du Délégataire font l’objet d’une faculté de reprise par le Délégant à l’expiration de la présente Convention, dans les conditions prévues à l’article 9.4 de la présente Convention.

## Propriété et consultation des données, marques et noms de domaine relatifs au Réseau

Les données techniques, administratives et commerciales en relation directe ou indirecte avec les missions confiées au Délégataire, qu’elles soient fournies au Délégataire ou générées par son activité, sont propriété du Syndicat. Le Délégataire doit, pour ce motif, mettre à disposition l’ensemble des données qu’il utilise et produit dans une interface exploitable en temps réel ou quasi-réel par le Syndicat.

Le Délégataire donne au Délégant un droit de consultation du système d’information utilisé pour la réalisation des missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente Convention, conformément aux spécifications décrites à l’article 6.2.2.2 de la présente Convention

Le Délégant procède à toutes les démarches nécessaires auprès des autorités et organismes compétents, au niveau national et international, pour faire enregistrer et protéger la marque du Réseau. Le Délégant cèdera au Délégataire, une fois déposée, une concession de licence d’exploitation non exclusive de la marque relative au Réseau de communications électroniques à très haut débit qui permettra une utilisation partagée de la marque entre les Parties. Cette cession sera accordée pour 1 €, pour toute la durée de la Convention, sans possibilité de cession du contrat de licence par le Délégataire.

Le Délégant procédera également à toutes les démarches nécessaires auprès des autorités et organismes compétents, au niveau national et international, pour déposer le nom de domaine internet relatif à la marque du Réseau. Le Délégant cèdera au Délégataire, une fois enregistré, une concession de licence d’exploitation non exclusive du nom de domaine internet relatif à la marque du Réseau de communications électroniques à très haut débit. Cette cession sera accordée pour 1 €, pour toute la durée de la Convention, sans possibilité de cession du contrat de licence par le Délégataire.

Le Délégataire est entièrement responsable de l’utilisation ou de la mise en œuvre de tous les brevets, licences ou droits exclusifs, de quelque nature que ce soit, dans le cadre de la présente Convention et des contrats conclus par le Délégataire pour l’exécution de ses missions au titre de la présente Convention. Le Délégataire garantit détenir les droits de propriété intellectuelle afférents aux biens réalisés dans le cadre de la Convention. Le Délégataire garantit le Délégant contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en raison de l’utilisation ou de la mise en œuvre de tous brevets, licences ou droits exclusifs, de quelque nature que ce soit, visés à l’alinéa précédent, à l’exception de ceux mis à disposition par le Délégant ou l’une des personnes publiques participant au financement de la subvention.

A la fin de la Convention, pour quelle que cause que ce soit, les droits intellectuels (notamment, pour ce qui concerne les droits d’auteur, les droits de reproduction – permanents et provisoires –, représentation, adaptation, commercialisation, et ce par quelques procédés que ce soit aux fins de la bonne réalisation de la Convention de délégation de service public, pour le monde entier et la durée de protection légale)relatifs aux biens réalisés par le Délégataire et détenus par ce dernier (notamment les plans, documents,…) seront automatiquement cédés à titre exclusif et pour un (1) euro au Délégant dans les conditions et limites des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les modalités de communication prévues pour l’exploitation du Réseau, ainsi que les modalités d’articulation entre le Délégant et le Délégataire pour l’enregistrement des marques et noms de domaine relatifs au Réseau et à la société ad hoc Délégataire sont précisées en annexe de la présente Convention (annexe XXX)..

## Assurances

Le Délégataire s’engage à souscrire auprès d’une ou de plusieurs compagnies d’assurances notoirement solvables, les polices d’assurances destinées à couvrir ses activités. À ce titre, il souscrit les polices d’assurances suivantes :

- une assurance de responsabilité civile pour un montant de minimum par sinistre de [A préciser]

Le Syndicat figure dans la police souscrite comme assuré additionnel dans le cas où sa responsabilité serait mise en cause, l’assureur renonçant par avance à tout recours à son encontre.

La police d’assurance couvre les conséquences pécuniaires des dommages de toutes natures (corporels, matériels, immatériels) causés aux tiers ;

- une assurance dommages, souscrite tant pour le compte du Délégataire que du Syndicat, et couvrant les risques suivants : incendie, explosion, risques spéciaux et bris de machine, ainsi que les pertes d’exploitation consécutives à ces événements ; cette police couvre l’ensemble des ouvrages et équipements de la présente Convention, en valeur à neuf ;

- sous réserve que les ouvrages et équipements à réaliser par le Délégataire entrent dans le champ d’application de l’assurance Dommages-Ouvrage, une police Dommages-Ouvrage garantissant, pour une durée de dix ans, les ouvrages et équipements de la délégation et l’ensemble des intervenants à l’opération de construction ;

- une assurance responsabilité civile décennale pour les ouvrages à réaliser par le Délégataire entrant dans le champ d’application de l’article 1792 et suivants du Code civil (NRO…) ;

- toute autre assurance qui s’avèrera obligatoire pour mettre en œuvre les missions confiées au Délégataire.

Le Délégataire fait apparaître, dans les polices d’assurances souscrites, l’engagement de la compagnie d’assurances signataire ou de son mandataire de notifier au Délégant toute résiliation ou toute modification substantielle des conditions de garantie.

Les polices d’assurances susvisées sont communiquées par le Délégataire au Délégant dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de la présente Convention, accompagnées d’une déclaration des sociétés d’assurances précisant que ces dernières disposent d’une ampliation de la présente Convention de délégation de service public.

Une attestation justifiant que le Délégataire est bénéficiaire des niveaux de garanties qui sont prévus au premier alinéa du présent article doit être communiquée par le Délégataire au Délégant dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de la présente Convention et, chaque année, quinze (15) jours avant la date d’anniversaire de chaque contrat d’assurance.

Le Délégataire s’engage à régler toutes les primes d’assurances afin que le Syndicat puisse faire valoir ses droits en qualité de bénéficiaire, et à transmettre tous les ans au Délégant un justificatif du paiement de ses primes d’assurances.

## Révision de la Convention

Une révision de la Convention, y compris à la hausse ou à la baisse des tarifs perçus par le Délégataire auprès des Usagers, pourra avoir lieu dans un certain nombre de cas prévus à la Convention de délégation, et notamment :

- tous les deux ans ;

- en cas d’évolution importante de la législation et/ou de la réglementation, notamment en matière de communications électroniques, dans la mesure où celle-ci entraînerait la nécessité ou l’opportunité de procéder  à une modification des investissements et à une modification significative des conditions d’exploitation ;

- En cas de défaillance constatée de l’opérateur privé d’une Zone conventionnée, conformément au mécanisme défini dans le Plan France Très Haut Débit, en vue d’apprécier l’opportunité et la faisabilité d’une extension du périmètre du Réseau ;

- En cas de modification, à la hausse ou à la baisse, du calendrier de mise en œuvre du volet affermé ;

- en cas d’empêchement du Délégataire d’exécuter une de ses obligations substantielles pendant plus de six (6) mois, en raison cas de Force Majeure ou du fait du prince. Le Concessionnaire devra toutefois au préalable être en mesure de justifier avoir respecté les règles et procédures applicables et accompli toutes démarches et diligences nécessaires pour prévenir cet empêchement ou trouver toute solution alternative à des conditions techniques et financières équivalentes.

Cette révision pourra donner lieu à la conclusion d’un avenant, dans la limite de la réglementation en vigueur.

La procédure de révision n’entraîne pas l’interruption du jeu normal des formules d’indexation des tarifs perçus auprès des Usagers, lesquelles continuent à s’appliquer jusqu’à l’achèvement de la procédure de révision.

## Contrôle par le Délégant

### Pouvoir de contrôle

L’Autorité délégante exerce son droit de contrôle au cours de l’exécution de la présente Convention de délégation de service public, en s’appuyant notamment sur les moyens des membres du Syndicat.

A cet effet, ses agents, éventuellement accompagnés de tiers désignés par lui-même, peuvent se faire présenter toutes les pièces et documents nécessaires à leur vérification. Ils peuvent procéder à toute vérification comptable, commerciale, administrative et technique utile, sur pièces et/ou sur place, pour s’assurer que le service est exploité dans les conditions prévues à la présente Convention et que les intérêts contractuels du Syndicat sont sauvegardés. Le Syndicat peut exiger tout document et toutes factures au format numérique modifiable pour pouvoir exercer pleinement le contrôle de la délégation.

De même, le Syndicat peut mettre en œuvre tous moyens afin de contrôler l’effectivité de la couverture et de la qualité de service sur laquelle s’est engagé le Délégataire.

Sur simple demande du Syndicat, le Délégataire remettra dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrés tout document et toute facture permettant de vérifier la bonne exécution des engagements pris par le Délégataire en matière d’insertion et de formation et de protection de l’environnement.

Le Délégataire met à disposition du Syndicat les personnels compétents pour expliciter toute demande.

### Redevance pour frais de contrôle

Le Délégataire verse à l’Autorité Délégante une redevance annuelle pour frais de gestion et de contrôle de XXX XXX € [au minimum 100 000 €].

Les modalités d’indexation de cette redevance sont les suivantes : [A compléter]

### Projets de comptes sociaux

Le Délégataire transmet chaque année, en amont de sa clôture annuelle, ses projets de comptes sociaux à l’autorité délégante, lui permettant de s’assurer du traitement des opérations de fin d’exercice.

### Comptes-rendus trimestriels

Le Délégataire produit chaque trimestre, au plus tard dix (10) jours ouvrés après la fin du trimestre civil concerné, à l’Autorité délégante, un rapport comportant :

- Tableaux de bords de l’établissement du Réseau :

  - Niveau d’avancement des études APS, APD engagés par élément de Réseau, et comparatif avec le prévisionnel, de même qu’une projection sur le trimestre suivant ;

  - Niveau d’avancement du conventionnement pour l’implantation du Réseau (détaillant en fonction des éléments : NRO, SRO, Immeuble …), et comparatif avec le prévisionnel, de même qu’une projection sur le trimestre suivant ;

  - Niveau d’avancement des travaux de déploiement du Réseau par élément de Réseau (détaillant par mode de déploiement : conduites, génie civil, aérien), et comparatif avec le prévisionnel, de même qu’une projection sur le trimestre suivant ;

  - Niveau d’avancement des réceptions du Réseau par élément de Réseau, et comparatif avec le prévisionnel, de même qu’une projection sur le trimestre suivant ;

  - Niveau d’avancement des Mises en service du Réseau par Plaque FttH voire par Point de mutualisation, et comparatif avec le prévisionnel, de même qu’une projection sur le trimestre suivant ;

  - Comptes-rendus des visites de maintenance préventive.

- Tableaux de bord de l’exploitation du Réseau :

  - Nombre d’éléments de Réseau en exploitation (NRO, PM, nombre de Prises raccordables, …), et comparatif avec le prévisionnel, de même qu’une projection sur le trimestre suivant ;

  - Etat quantitatif des Raccordements finals réalisés (en détaillant par modalités opérationnelle de réalisation, et par type de raccordement : souterrain, aérien, …). comparatif avec le prévisionnel, de même qu’une projection sur le trimestre suivant ;

  - Etat de la qualité de service, conformément aux indicateurs définis dans la présente Convention, comparatif avec le prévisionnel ;

  - Description des opérations de maintenance préventive et curative réalisées durant le trimestre, et projection sur le trimestre suivant ;

  - Etat des opérations de gros entretien et renouvellement réalisées, comparatif avec le prévisionnel, de même qu’une projection sur le trimestre suivant ;

- Tableaux de bord de la commercialisation du Réseau :

  - Etat de la commercialisation par Plaque FttH (opérateurs présents) de même qu’une projection sur le trimestre suivant ;

  - Nombre de prises commercialisées par type de Services, comparatif avec le prévisionnel, de même qu’une projection sur le trimestre suivant ;

  - Fichiers d’Informations Préalables Enrichies (« IPE ») du Délégataire ;

  - Bilan des opérations de communication réalisées, et actions programmées sur le trimestre suivant.

- Etat de l’exécution des engagements du Délégataire en matière d’insertion par l’emploi et formation, en liaison avec les facilitateurs concernés ;

- Etat de l’exécution des engagements du Délégataire en matière de protection de l’environnement ;

- Compte-rendu trimestriel financier comprenant l’ensemble des éléments suivants :

  - Le montant des investissements réalisés, comparatif avec le prévisionnel, de même qu’une projection sur le trimestre suivant ;

  - Le montant des acomptes de participations publiques appelées, comparatif avec le prévisionnel, de même qu’une projection sur le trimestre suivant ;

  - L’état financier des Raccordements finals, qui serviront de base à l’évaluation de la participation publique au titre des Raccordements finals ;

  - Le compte d’exploitation du trimestre écoulé ;

    - en charges : les différents postes de dépenses tels qu'ils figurent dans le compte d'exploitation prévisionnel, tant pour l’exploitation du service que pour les raccordements, avec commentaires sur les différences enregistrées depuis le trimestre précédent et les écarts éventuels par rapport au compte d'exploitation prévisionnel,

    - en recettes : le montant précis et le détail de toutes les recettes de l'exercice perçues, avec commentaires sur les différences enregistrées depuis le trimestre précédent et les écarts éventuels par rapport au plan d’affaires prévisionnel.

  - le tableau de variation de trésorerie mensuel du trimestre, de la société dédiée Délégataire, de même qu’une projection sur le trimestre suivant.

Le rapport est remis au format papier et au format traitement de texte modifiable accompagné des données issues des tableurs nécessaires à son analyse par le Syndicat.

Le Délégataire identifie et justifie les décalages constatés entre le prévisionnel et le réalisé.

Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion du comité technique qui en prend acte.

Par ailleurs, exceptionnellement et sur simple demande du Syndicat par courriel et/ou courrier, le Délégataire peut être amené à produire ces comptes-rendus à des échéances intermédiaires. Dans ce cas, le Délégataire dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrés après la demande du Syndicat pour produire ces comptes-rendus.

[A préciser]

### Comptes-rendus annuels

Le Délégataire produit chaque année avant le 1er avril, à l’Autorité délégante, un rapport comportant :

- un compte-rendu technique et un compte-rendu financier de l’année écoulée, dont le contenu est détaillé aux articles 4.8.5.1 et 4.8.5.2 ci-après ;

- les comptes permettant de retracer l’ensemble des opérations afférentes à l’exécution de la présente Convention au cours de l’année écoulée ; ce compte rendu fait apparaître l’excédent ou le déficit d’exploitation ;

- une analyse, par le Délégataire, de l’état d’avancement des études et des travaux, des démarches entreprises pour la commercialisation du Réseau de communications électroniques, puis de la qualité du service rendu aux Usagers dudit réseau ;

- de manière générale, l’ensemble des éléments de nature à permettre au Délégant d’apprécier les conditions d’exécution de la mission déléguée.

Le rapport est remis au format papier et au format traitement de texte modifiable accompagné des données issues des tableurs nécessaires à son analyse par le Syndicat.

Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de la plus prochaine réunion du comité syndical qui en prendra acte.

#### Contenu du compte-rendu technique

Le compte-rendu technique est organisé comme suit.

Volet technique

Ce volet comprend a minima les éléments suivants :

- un état descriptif détaillé (niveau d’avancement par NRO et par PM) et chiffré des études et travaux d’établissement effectués au titre de l’exercice considéré

- un état descriptif détaillé des investissements de Raccordement terminaux en détaillant en fonction des modalités de réalisation (par l’Usager, par le Délégataire) et les catégories de Raccordement (immeuble, pavillon souterrain, …)

- un état descriptif détaillé des investissements de densification du Réseau par Plaque FttH ;

- un état descriptif détaillé des investissements de gros entretien et renouvellement (y compris le dévoiement et l’enfouissement) réalisé par le Délégataire ;

- un état de l’occupation du Réseau pour les différents éléments passifs (NRO, NRO-PM, PM, PM-PBO) et actifs, identifiant les éventuels besoins de reconstitution de capacité ;

- un état descriptif détaillé de l’évolution générale de l’état des ouvrages et équipements ;

- L’export du système d’information du Délégataire, comprenant notamment les données SIG et l’ensemble de la documentation administrative à stocker dans le cadre d’un Gestion Electronique de Documents conformément au format GRACE THD ;

- le référentiel du Réseau couplé avec l’inventaire quantitatif, qualitatif et géographique mis à jour des biens de la Convention (biens de retour et biens propres susceptibles de reprise) ;

- les données descriptives relatives à la couverture du réseau au format SIG conformément au format GRACE THD en cours de définition (NRO ouvert à la commercialisation, réseau de transport, zones arrière de PM mises en service) ;

- les résultats des indicateurs d’engagements de qualité de service pris tant vis-à-vis du Délégant que des Usagers ;

- les données techniques relatives au suivi des incidents sur le réseau (interventions de maintenance corrective, nature des incidents, délais de GTR …) ;

- les résultats des actions conduites par le Délégataire en matière de protection de l’environnement.

Volet organisation et moyens

Ce volet comprend a minima les éléments suivants :

- L’organigramme et le tableau des effectifs à jour de la société Délégataire

- Le détail des prestations internalisées et celles qui sont sous-traitées selon les deux catégories suivantes :

  - S’agissant des actionnaires du Délégataire :

    - La copie des conventions signées, y compris les données financières décrivant les modalités de rémunération du prestataire (distinguant les parties fixes et variables), ainsi que les conventions si elles ont fait l’objet d’un avenant durant l’exercice écoulé

    - La répartition entre le personnel dédié et le personnel mutualisé pour l’exécution des contrats sous-traités aux actionnaires du Délégataire. Pour les personnels pour lesquels la délégation représente un minimum de 10% de leur activité sur l’année écoulée, sont également fournis les relevés de temps hebdomadaires signés par les personnels concernés

  - En dehors des actionnaires du Délégataire, la liste des contrats signés au cours de l’année avec des tiers qui ne sont pas des Usagers du Réseau, indiquant l’identité du cocontractant, l’objet et la durée du contrat

- Le compte-rendu de l’exécution de la politique d’insertion par l’emploi et la formation en précisant :

  - Le pourcentage et le nombre d’heures réalisées sur l’année écoulée suivant les différentes formes d’insertion, y compris par les sous-traitants du Délégataire (rang 1, rang 2, etc…) ;

  - Les justificatifs de bonne exécution, notamment ceux émanant des facilitateurs, des établissements de formation et des bénéficiaires conformément à l’annexe XX ;

  - Les justificatifs de la bonne prise en compte des engagements par les sous-traitants du Délégataire, quel que soit le rang de sous-traitance

  - Les résultats des actions en matière de formation

Le volet commercial

Ce volet comprend a minima les éléments suivants :

- Liste des Usagers et détail de la présence des Usagers par Plaque FttH ;

- Contrats signés avec les Usagers du Réseau au cours de l’année ;

- Compte-rendu des actions de prospection et de commercialisation conduites par le Délégataire par Usager et prospect ;

- Fichiers d’Informations Préalables Enrichies (« IPE ») du Délégataire ;

- Détail des prises de commande pour l’année écoulée :

  - Les résultats des appels à cofinancement lancés sur l’exercice écoulé en détaillant le nombre de tranches souscrites par Usager, ainsi que les éventuels cofinancements ex post, en détaillant selon les années de décalage ;

  - Le tableau détaillant mensuellement les prises de commandes par type de Services (passifs/actifs, raccordements, GTR, …) et par Usager

- Analyse de l’évolution des prises de commande (segmentation par Service et par Usagers)

- Evaluation des prévisions de prises de commandes pour l’année à venir

- Analyse comparative (« benchmark ») de la performance des tarifs proposés et notamment, des conditions de raccordement. Les territoires concernés comprennent a minima l’Oise, la Somme et l’Aisne

- Compte-rendu des actions de communication et de promotion du Réseau

- Analyse des résultats de l’enquête de satisfaction des Usagers et prospects. Cette enquête annuelle est réalisée aux frais du Délégant par un organisme indépendant auprès des Usagers et prospects du Réseau afin de mesurer la satisfaction des Usagers et prospects quant aux Services apportés par le Réseau tant sur les aspects tarifaires (frais initiaux, frais récurrents) que sur les aspects non tarifaires (délai de mise en service, respect de ces délais, engagements sur la qualité de service et les pénalités associées). Elle permet en outre d’avoir leurs retours sur les évolutions à envisager (évolution des processus, du système d’information, nouveaux Services, nouveaux débits proposés, évolutions de tarifs, meilleure qualité de service, …).

Est annexé au compte rendu commercial le tableau détaillé des contrats Usagers (format tableur conforme aux standards en vigueur) précisant pour chaque liaison, le type de service commercialisé, la date initiale de commercialisation, les FAS ou droit d’usage long terme facturés à l’ouverture du contrat, les coûts de raccordement terminal supportés, le montant facturé sur l’exercice, la durée d’engagement, la date de fin d’engagement.

#### Contenu du compte-rendu financier

Le compte-rendu financier comprend l’ensemble des éléments suivants :

- les bilans, compte de résultat et annexes, en forme CERFA de la société dédiée, pour l'exercice écoulé,

- Le compte d’exploitation de l’exercice écoulé.  .

- le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes,

- les comptes du service délégué qui devront faire apparaître :

  - en charges : les différents postes de dépenses tels qu'ils figurent dans le compte d'exploitation prévisionnel, tant pour l’exploitation du service que pour les raccordements, avec commentaires sur les différences enregistrées depuis l'exercice précédent et les écarts éventuels par rapport au compte d'exploitation prévisionnel,

  - en recettes : le montant précis et le détail de toutes les recettes de l'exercice perçues, avec commentaires sur les différences enregistrées depuis l'exercice précédent et les écarts éventuels par rapport au plan d’affaires prévisionnel.

- un détail des calculs relatifs aux pénalités prises en charge par le délégataire,

- une note sur l'évolution de l’activité déléguée,

- une note exhaustive sur les modalités de calcul et de répartition des charges communes, frais de personnel (direction, administratif), frais généraux et frais de siège, repris en charges dans les comptes de la société dédiée,

- une note sur le calcul du Coût unitaire moyen de Raccordement final,

- les tableaux d’amortissement des biens de retour de la délégation de service public établis sous la maîtrise d’ouvrage du Délégataire et, le cas échéant, des biens propres susceptibles de reprise. La durée d’amortissement devra également être précisée,

- la nature et le montant des prestations et des fournitures confiés à des tiers en précisant ceux qui sont confiés à des sociétés appartenant au même groupe que les actionnaires de la société dédiée,

- une note récapitulative des principales modifications intervenues dans la présentation comptable et financière ainsi qu’une note analytique des opérations déléguées,

- un état récapitulatif de l’évolution des indices utilisés dans les formules d’actualisation ou d’indexation contractuelle des postes de produits et de charges,

- le plan d’affaires prévisionnel du service délégué actualisé à compter de l’exercice en cours et sur la durée restant à courir (il s’agit d’un élément de pilotage et non d’une mise à jour du compte d’exploitation prévisionnel contractuel),

- la décomposition des revenus par nature, distinguant les recettes liées aux droits d’usage long terme (de type IRU), les recettes récurrentes et les frais d’accès au service.

- un Plan prévisionnel des dépenses d’investissement actualisé,

- le Bilan prévisionnel du délégataire, le Compte de résultat prévisionnel du délégataire, et les Tableaux de flux de trésorerie prévisionnels du délégataire actualisés,

- le tableau des coûts unitaires de raccordement actualisé,

- Un tableau de suivi des immobilisations permettant de disposer des éléments suivants :

  - Classification des biens (biens propres ou des biens propres susceptibles de reprise) ;

  - Année d’immobilisation ;

  - Durée d’immobilisation ;

  - VNC ;

- un état des sinistres ou contentieux (y compris fiscaux et sociaux) survenus dans le courant de l'exercice et leurs conséquences financières ainsi que des indemnités perçues des compagnies d’assurance,

- un état des impayés et des non valeurs de l'exercice clos,

- présentation de la structure de financement de la société et des taux d’intérêt applicables,

- le tableau de variation de trésorerie mensuel de l’exercice N, de la société dédiée,

- la liste descriptive des éventuels engagements à incidence financière du Délégataire excédant l’échéance normale de la présente Convention, y compris en matière de Raccordements finals (droits de suite),

- Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre de la présente Convention.

[A préciser]

### Comités de suivi

Un comité de suivi de la présente Convention est institué. Ce comité est composé du Président du Syndicat ou tout autre élu par lui désigné, et du représentant de la société ad hoc ayant autorité et pouvoir de décision. Chacun de ces représentants peut se faire assister autant que de besoin par les personnes, experts et sociétés de son choix.

Ce comité de suivi de la présente Convention a pour objet :

- de suivre l’exécution des différentes phases de conception, de construction et d’exploitation du Réseau, afin de s’assurer du respect de la présente Convention ;

- de proposer les améliorations pouvant être apportées aux conditions d’exploitation du Réseau, objet de la délégation ;

- d’échanger les informations nécessaires à la bonne exécution de la présente Convention.

En outre, le Délégataire peut être amené à participer à tout ou partie des réunions de la commission du Syndicat chargée du suivi de la mise en œuvre du projet.

[A préciser]

### Comité technique

Un Comité technique de la Délégation est constitué. Ce Comité technique est composé de représentants du Délégant et du Délégataire. Chacun de ces représentants peut être accompagné de toutes personnes qu’il juge utile de s’adjoindre pour les besoins de cette réunion.

Ce Comité de suivi se réunit au moins une (1) fois par mois pendant la phase de conception et d’établissement du Réseau et au moins quatre (4) fois par an par la suite et à chaque fois qu’une des Parties le demande.

Ce Comité technique a notamment pour fonction d’analyser les comptes-rendus trimestriels transmis par le Délégataire conformément au formalisme prévu à l’article 4.7.4 de la présente Convention.

## Notifications et élection de domicile

Pour l’exécution de la présente Convention, les Parties font élection de domicile en leur siège social visé en tête des présentes.

Chaque notification ou autre communication signifiée pour l’exécution de la présente Convention se fera par écrit et sera remise en main propre contre décharge ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception :

- Pour le Délégant : à l’attention de Monsieur le Président du Syndicat mixte Nord – Pas de Calais Numérique [à préciser]

- Pour le Délégataire : [à préciser]

## Litiges

Les contestations qui s'élèvent entre le Délégataire et le Syndicat, relatives à l’interprétation ou à l’exécution de la Convention de délégation de service public, sont soumises au Tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel se trouve le siège du Syndicat.

Les litiges pourront toutefois, en vue d’un règlement amiable, être préalablement portés devant une commission composée de trois membres dont l’un sera désigné par le Syndicat, l’autre par le Délégataire, et le troisième par les deux premiers membres désignés. Les membres de la commission auront les compétences techniques et économiques nécessaires et se prononceront, dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de désignation du troisième membre, sur le différend qui oppose les parties. Faute pour les parties de s’entendre dans un délai d’un (1) mois sur la désignation d’un troisième membre, cette désignation sera faite par le Tribunal administratif compétent.

En cas de désaccord persistant, le Tribunal Administratif compétent sera celui de Lille.

# Missions confiées au délégataire

## Financement, conception, construction d’une partie du Réseau sous maîtrise d’ouvrage du Délégataire (volet concessif)

### Caractéristiques générales du volet concessif

Le volet concessif recouvre l’ensemble des éléments du Réseau déployés sous la maîtrise d’ouvrage du Délégataire.

Le Délégataire s’engage à assurer le déploiement de XX Plaques regroupant XXX XXX Prises qui seront rendues éligibles dans le respect du calendrier défini au 2.5.1.1.

Ces XX Plaques sont détaillées dans l’Annexe XX.

### Conception du Réseau

#### Règles d’ingénierie du Réseau

Conformément à la décision de l’ARCEP n°2010-1312 du 14 décembre 2010, le Délégataire procèdera, à :

- Un découpage du territoire en Zones arrière de Nœuds de raccordement optique (NRO),

- Pour les NRO déployés par le Délégataire, un découpage à la maille plus fine des Sous-Répartiteurs Optiques (SRO) regroupant quelques centaines de Logements,

- La poursuite des démarches de recueil de l’avis des Opérateurs de la liste de l’article R.9-2 du CPCE, conformément à la réglementation en vigueur, s’agissant du découpage du territoire.

Le Réseau sera conçu et établi en tenant compte des principes d’harmonisation technique définis par la Mission Très Haut Débit.

Le cas échéant, en cas d’activation du Réseau, le Délégataire définira une ingénierie d’activation (point à point, point multipoint) afin de répondre aux attentes des Usagers pour les Services résidentiels et/ou professionnels.

Les règles d’ingénierie du Réseau sont détaillées en Annexe XX.

#### Réalisation des études de conception

Le Délégataire prend en charge, sous sa maîtrise d’ouvrage, la conception de Plaques FttH, conformément à la réglementation, aux normes en vigueur et aux règles d’ingénierie décrites ci-avant.

Le Délégataire est en charge de réaliser les études préalables à la construction du Réseau (notamment les avant-projets sommaires et avant-projets détaillés [APS-APD]). Il doit transmettre ces études au Syndicat aux échéances prévues dans le calendrier d’exécution du volet concessif, et ce préalablement au lancement des travaux, afin de permettre au Syndicat de vérifier la conformité des études avec les engagements pris par le Délégataire au titre de la Convention, ainsi qu’aux modalités de déploiement et aux règles de l’art. La conformité des études et travaux aux engagements contractuels reste de la responsabilité du Délégataire qui ne saurait rechercher celle du Délégant à ce titre et ne saurait être une cause exonératoire de paiement de pénalités relatives au déploiement du Réseau. Cette transmission porte notamment sur des données SIG au format GRACE THD.

Le Délégataire procède à l’ensemble des études préalables au déploiement suivantes :

- Etudes d’avant-projet sommaire (APS) zone-arrière NRO

- Etudes d’avant-projet détaillé (APD) NRO

- Etudes d’avant-projet détaillé (APD) de transport

- Etudes d’avant-projet détaillé (APD) zone-arrière SRO

- Etudes d’avant-projet détaillé (APD) immeuble

- Etudes d’avant-projet sommaire (APS) et détaillé (APD) activation (le cas échéant)

Le contenu des différentes études de conception est détaillé en Annexe XX.

Le Délégataire s’engage sur le respect du calendrier de remise des études de conception en Annexe XX.

Le Délégataire fait son affaire de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’implantation du Réseau, et notamment des autorisations auprès des propriétaires, copropriétaires, syndics et bailleurs, et de la réutilisation de infrastructures et réseaux existants.

Le Délégataire conduit l’ensemble des procédures permettant l’obtention des autorisations d’occupation des domaines publics et privés, pour l’implantation du Réseau, tant pour les locaux techniques à installer (notamment les armoires de rue pour les SRO), que pour les artères optiques (permissions de voirie par exemple pour les déploiements nécessitant la réalisation d’un génie civil dans le respect ders règlements de voirie). Il conduit dans ce cadre l’ensemble des démarches de Déclaration de projet de travaux (DT) et de Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) conformément à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, il prend à sa charge l’ensemble des démarches en vue de l’obtention des autorisations d’utilisation des réseaux publics et privés existants dans le respect des offres d’accès auxdits réseaux.

Les autorisations et conventions sont communiquées au Délégant dans le cadre des études APD spécifiques aux éléments concernés du Réseau. Les conventions d’occupation doivent inclure une clause de transfert automatique au Syndicat à l’issue de la Convention.

### Construction du Réseau

#### Principes généraux

Le Délégataire aura à sa charge la construction et le financement du Réseau, dans le respect, notamment, des différents règlements de voirie et des règles propres à la sécurité des chantiers. A cet effet, le Délégataire assurera notamment la fourniture des matériaux requis, la réalisation des travaux de génie civil et de l’ensemble des travaux et aménagements nécessaires à la réalisation du Réseau de communications électroniques et de tous les équipements qui le composent. Dans ce cadre, il assurera également la recette du Réseau, ainsi que la réalisation des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) dont la remise au SIG sera conforme au format GRACE THD.

Le Syndicat pourra, dans la limite de ses compétences, accompagner si nécessaire le Délégataire dans ses démarches administratives relatives aux autorisations d’occupation des domaines publics concernés par l’établissement du volet concessif du Réseau. Cela concerne également les déploiements de câbles optiques le long des façades le cas échéant.

En tout état de cause, la responsabilité du Syndicat ne saurait être recherchée pour justifier d’un quelconque retard dans la réalisation du Réseau du fait de retard pris par les services instructeurs compétents dans la délivrance des autorisations de travaux ou des autorisations d’occupation de domaines ou d’utilisation d’infrastructures et de réseaux existants. Le Délégataire tiendra néanmoins régulièrement informé le Syndicat des éventuelles difficultés rencontrées dans l’obtention de ces différentes autorisations.

#### Spécifications et conditions techniques de la construction du Réseau

Le Réseau établi est constitué des éléments suivants :

- Génie civil et tranchées ;

- Pose de fourreaux ;

- Réutilisation de fourreaux existants :

- Déploiement en aérien ou en façade ;

- Chambres techniques ;

- Nœuds de Raccordement Optique ;

- Locaux techniques hors NRO (SRO, PBO, …) ;

- Câbles optiques ;

- Connecteurs et autres équipements optiques passifs ;

- Equipements d’activation du Réseau (le cas échéant).

Les spécifications et conditions techniques de construction du Réseau sont détaillées en Annexe XX.

### Recette du volet concessif du Réseau

La livraison contient une phase de recette générale du Réseau.

A l'issue de chaque phase de construction du Réseau, le Délégataire procèdera à la recette desdites Plaques FttH, à savoir pour chaque Zone arrière de NRO, ou un ensemble de ces Zones-arrières.

Une fois les travaux réalisés, et avant de convoquer le Syndicat, le Délégataire devra contrôler et constituer les dossiers de mesures qu’il remettra au Syndicat avant la recette :

- Réseau de collecte : 100% des fibres déployées

- Réseau de transport : 100% des fibres déployées

- Réseau de distribution : 100% des PBO posés.

Le Syndicat sera invité par le Délégataire à assister à ces opérations de recette. La participation du Syndicat a pour objet de s’assurer de la conformité desdites études aux engagements contractuels, aux modalités de déploiement et aux règles de l’art. Le Syndicat pourra se faire accompagner d’un ou plusieurs tiers public et/ou privé pour participer à ses opérations de réception, voire pourra se faire représenter par ce ou ces tiers.

La conformité des études et travaux aux engagements contractuels reste de la responsabilité du Délégataire qui ne saurait rechercher celle du Délégant à ce titre et ne saurait être une cause exonératoire de paiement de pénalités relatives au déploiement du Réseau.

Les procédures de tests et d’inspection visuelle à conduire par le Délégataire pour les différents éléments du Réseau sont détaillées en Annexe XX.

### Remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le Délégataire fournira au Syndicat, à l’issue de la recette, un dossier des ouvrages exécutés comprenant notamment :

- les procès-verbaux de réception signés avec les différents corps d’état, et propriétaires de réseaux le cas échéant ;

- la valeur des ouvrages exécutés dans le bilan de la société ad hoc ;

- l'intégralité des plans de récolement du Réseau ; lesquels devront permettre de repérer sans ambiguïté les éléments structurants des Plaques FttH (chambres techniques, locaux techniques, fourreaux et câbles, relevé d’alvéoles et de masques, boîtiers de protection des épissures et PBO) ;

- les bilans des mesures optiques ;

- l'ensemble des tables constitutives du modèle conceptuel de données modélisant l'ensemble du Réseau pour permettre sa représentation dans un Système d'Information Géographique et ce dans le respect du modèle GRACE THD ;

- les conditions de gestion, d’exploitation, et de maintenance correspondantes.

Les documents seront remis sous formats papier (classeur) et numérique exploitable (.doc, .xls, .shp, .dwg, .sor…). Les données géographiques seront transmises au format GRACE THD, calées sur le système de coordonnées Lambert93/RGF93 – CC49 (EPSG 3949) et rattachées en altitude au NGF/IGN69).

Les DOE en fonction des différents éléments du Réseau sont détaillés en Annexe XX.

## Prise en charge des ouvrages du Réseau mis à disposition par le Syndicat et établi sous sa maitrise d’ouvrage (volet affermé)

### Modalités de prise en charge du des ouvrages Réseau mis à disposition par le Syndicat et établi sous sa maitrise d’ouvrage

Le Délégant remet au Délégataire, au fur et à mesure, les ouvrages et équipements constitutifs du Réseau de communications électroniques à très haut débit, dont il assure la maîtrise d’ouvrage conformément au calendrier défini au §2.5 de la présente Convention.

Des procès-verbaux de prise en charge, signés par les Parties et annexés à la Convention, constateront les remises d’ouvrages et équipements existants au Délégataire. Le Délégataire prendra entièrement en charge ces parties du Réseau et exercera ses missions sur celles-ci (commercialisation, maintenance, etc.), sans pouvoir invoquer par la suite leur état pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

À la signature des procès-verbaux de prise en charge, le Délégataire sera alors substitué dans les droits et obligations du Délégant nés des autorisations, conventions et titres d’occupation délivrés par les gestionnaires des domaines publics et privés empruntés par le Réseau.

Les ouvrages constitutifs du Réseau mis à disposition par le Délégant se composeront principalement des éléments suivants :

- Au titre de la Desserte FttH : les locaux techniques (NRO, PM), et les liaisons optiques entre les NRO et les PM, et entre les PM et les PBO ;

- Au titre de la Desserte FttE : des liaisons entre les NRO et les sites stratégiques concernés, au besoin comprenant les locaux techniques nécessaires ;

- Au titre de la Desserte FttN : des liaisons entre les NRA d’origine et les sous-répartiteurs, ainsi que les locaux techniques associés ;

- Ainsi que toute infrastructure support mise à disposition par le Syndicat.

Le Délégataire sera consulté sur la conception et associé par le Délégant durant les opérations de construction et de réception du Réseau établi sous sa maîtrise d’ouvrage, afin qu’il s’assure de leur adéquation avec l’ingénierie d’exploitation et de commercialisation qu’il mettra en œuvre pour la délégation de service public. Cette association portera à la fois sur la Desserte FttN, la Desserte FttE ainsi que sur les plaques FttH pour lesquelles le Délégant sera amené à assurer la maîtrise d’ouvrage.

Les ouvrages et équipements constitutifs du Réseau, construits sous maîtrise d’ouvrage publique, seront réalisés par des entreprises qui seront retenues au terme d’une procédure de marché public, lancée en parallèle de la présente procédure de délégation de service public.

Les modalités de prise en charge du Réseau mis à disposition par le Délégant sont détaillées en Annexe XX.

### Modalités spécifiques relatives à la prise en charge de la Desserte FttH au titre de la Phase 2

Pour tout motif et, en particulier en raison de difficultés tenant au financement des investissements lui incombant, le Syndicat peut décider de ne pas déployer la Desserte FttH au titre de la Phase 2 du Réseau.

Dans ce cas, il en informe le Délégataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard à l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

L’absence de réalisation de cette Phase du Réseau est exclusive de toute indemnisation du Délégataire, lequel sera alors délié de ses obligations de prise en charge, d’exploitation technique et d’exploitation commerciale des ouvrages relatifs à la Desserte FttH au titre de la phase 2.

## Réalisation des investissements de vie du Réseau

Au-delà des investissements de premier établissement dont les conditions de réalisation sont décrites au 5.1 et 5.2, selon qu’ils s’agissent d’une maîtrise d’ouvrage du Délégataire ou du Délégant, le Délégataire est responsable de la prise en charge de l’ensemble des investissements durant la vie du Réseau. Ces investissements recouvrent à la fois :

- La réalisation des Raccordements finals, entre le PBO et la prise terminale optique (PTO) au sein des habitations ou sites professionnels publics et privés. Cela consiste donc à déployer une liaison optique et une prise au sein des locaux concernés, au fur et à mesure des demandes émanant des Usagers. Il est à noter que, conformément à la décision de l’ARCEP n° 2011-0893 en date du 26 juillet 2011, les Usagers peuvent souhaiter réaliser eux-mêmes les Raccordements finals. Ces Raccordements finals constituent néanmoins un bien de retour de la Délégation quelle que soit la modalité de leur réalisation ;

- Le maintien d’une garantie de réserve de capacité ;

- Les densifications permettant de rendre raccordables les nouveaux logements ou entreprises, établies après la mise en exploitation des plaques FttH concernées ;

- Le gros entretien et renouvellement des ouvrages après la mise en exploitation, permettant le maintien de la performance du Réseau, et comprenant également les dévoiements et enfouissements du Réseau la mise à jour du système d’information, et, le cas échéant, les renouvellements d’équipements actifs.

Quelle que soit la nature de ces investissements, le Délégataire procède à la mise à jour de l’ensemble de la documentation du Réseau, y compris sur les données SIG qui seront remises au format GRACE THD dans le cadre des comptes-rendus annuels décrits au 4.8.5.

### Réalisation des Raccordements finals

Le Délégataire a l’obligation de faire droit à toute demande de Raccordement final des Lignes FttH. Pour ce faire, il réalise l’ensemble des travaux nécessaires en fonction des typologies et tout particulièrement les deux cas suivants :

- Raccordement entre un palier d’immeuble et un appartement,

- Raccordement d’une habitation individuelle depuis un Point de Branchement Optique localisé à proximité immédiate de l’habitation, en fonction des typologies d’adduction (souterrain, aérien, façade).

Conformément à la décision de l’ARCEP n° 2011-0893 en date du 26 juillet 2011, ces Raccordements finals peuvent être réalisés soit par le Délégataire (« mode OI »), soit directement en sous-traitance par l’Opérateur commercial (« mode STOC »).

Dans le cas où il est réalisé par le Délégataire, et sauf exceptions, ce Raccordement final est réalisé dans un délai maximum de 6 semaines à compter de la commande de l’Usager. Ces exceptions concernent uniquement les cas suivants :

- [A compléter par le Candidat]

- [A compléter par le Candidat]

Les conditions de réalisation des Raccordements finals sont détaillées en Annexe XX.

### Maintien d’une garantie de réserve de capacité

Afin de satisfaire toute demande d’un Usager, le Délégataire s’oblige à constituer une réserve de capacité sur le Réseau et à rendre compte de manière trimestrielle au Syndicat sur le niveau de cette réserve de capacité.

Le Délégataire s’engage à maintenir une réserve de capacité de :

- XX% des fibres optiques sur le segment du Réseau de transport ;

- XX% des fibres optiques sur le segment du Réseau de de distribution ;

- XX% d’espace disponible pour l’hébergement ;

- XX ports disponibles dans les équipements d’activation ;

- X fourreaux disponibles, dans le cadre des liaisons établies en génie civil.

Avant que cette réserve de capacité ne soit épuisée, le Délégataire prend, à ses frais, toutes les mesures nécessaires qui permettront de garantir la disponibilité des Services commercialisés (nouvelles fibres optiques, nouveaux équipements actifs, etc...). Cette réserve de capacité sera ainsi reconstituée dans un délai maximum de X mois.

Les conditions de reconstitution des réserves de capacité sont détaillées en Annexe XX.

Le Délégataire doit tenir à jour un référentiel qui est le support indispensable aux opérations d’exploitation du Réseau. Il est en particulier utilisé pour consulter la capacité disponible au niveau de chaque système du Réseau et l’état des services rendus aux Usagers. Il doit permettre également l’allocation des ressources physiques (fibres optiques, connectique, espace…). L’administration de ce référentiel comprend notamment les procédures de sauvegarde et de restauration du référentiel.

### Réalisation des opérations de densification du Réseau

Le Délégataire a l’obligation de réaliser, pendant toute la durée de la Convention, les opérations de densification du Réseau dès lors que des nouvelles prises seront aménagées dans le périmètre de la Zone d’investissement publique. Le Délégataire tient compte des obligations s’imposant aux propriétaires dans le cadre des dépôts de permis de construire.

Pour cela, le Délégataire a recours aux infrastructures de fourreaux, voire de fibre optique, mises en place par les aménageurs, lotisseurs ou collectivités concernées lors des aménagements ce qui permet d’identifier en amont le SRO de rattachement de cette nouvelle zone ou l’opportunité de créer un nouveau SRO.

Les conditions de réalisation des opérations de densification du Réseau sont détaillées en Annexe XX.

### Conduite des opérations de gros entretien et renouvellement pour le maintien de la performance du Réseau

Le Délégataire a l’obligation de faire évoluer sur un plan technologique le Réseau, de façon à satisfaire en permanence les besoins des Usagers et à maintenir à tout instant le Réseau à un niveau de performance conforme à l'état de l'art en vigueur en matière de communications électroniques.

A cette fin, il prend en charge l’ensemble des travaux de gros entretiens, réparations, remise en état, renouvellement des installations, et le provisionne dans son plan d’affaires dans le cadre du gros entretien et renouvellement (« GER »). Le GER comprend notamment la prise en charge des opérations de dévoiement et d’enfouissement du Réseau lorsque cela s’avère nécessaire. Le cas échéant, le Délégataire prend en charge le « rafraichissement » technologique afin de faire évoluer de manière logicielle et matérielle les équipements d’activation du Réseau.

Les opérations de gros entretien et renouvellement comprennent également les dévoiements et enfouissements du Réseau, dont le financement et la maîtrise d’ouvrage incombent au Délégataire.

Les modalités de réalisation des opérations de GER sont détaillées en Annexe XX.

## Exploitation technique du Réseau

Le Délégataire est chargé de l’exploitation technique du Réseau.

L’exploitation technique est réalisée de manière homogène à la fois pour les éléments de Réseau déployés par le Délégataire (volet concessif) mais aussi pour ceux déployés par le Délégant (volet affermé).

### Engagements de qualité de service

Le Délégataire prend des engagements sur la qualité des services rendus aux Usagers ainsi que vis-à-vis du Syndicat, autorité organisatrice du service public local des réseaux de communications électroniques.

Les engagements pris vis-à-vis des Usagers portent notamment sur :

- La garantie de temps d’intervention,

- La garantie de temps de rétablissement,

- Le taux de disponibilité mensuel et/ou annuel du Réseau,

- L’indisponibilité mensuelle du service pour chaque utilisateur final du Réseau,

- Le délai de livraison du service.

Plusieurs niveaux de qualité de service sont proposés par le Délégataire, notamment pour permettre aux Usagers du Réseau de s’engager sur des services de haute qualité pour le marché professionnel.

Les engagements pris vis-à-vis du Syndicat portent sur les indicateurs de mesure de la qualité du service public suivants :

- Le taux de respect des engagements de remise en service suite à un incident ;

- Le taux de respect des engagements de livraison du Service ;

- Le taux de disponibilité du Réseau.

Ces indicateurs de mesure de la qualité du service public sont mesurés trimestriellement, suivant les modalités de calcul détaillées en Annexe XX.

Afin de s’assurer du bon respect de ces engagements, le Délégataire précisera le résultat de ces indicateurs au sein des comptes-rendus trimestriels et fournira sur simple demande du Délégant un détail à une échelle plus fine (ex : par Plaque FttH).

### Modalités d’atteinte des engagements de qualité de service

Dans le cadre de l’exploitation du Réseau, le Délégataire assume notamment les missions détaillées ci-après.

#### Maintenance préventive

La maintenance préventive intègre le contrôle régulier des éléments constitutifs du Réseau pour prévenir les incidents susceptibles de survenir, ainsi que les relations avec les entreprises de bâtiment et de travaux publics intervenant à proximité immédiate du Réseau, en particulier dans le cadre des réponses aux déclarations de projet de travaux (DT) et déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT).

Le Délégataire tient à jour un état détaillé des actions de maintenance préventive réalisées et programmées et s’assure que les principaux éléments du Réseau (points de mutualisation, chambres de tirage comportant des boitiers d’épissure, …) font l’objet d’une visite d’inspection annuelle. Pour chaque visite préventive réalisée, une fiche d’intervention comportant des photos et un plan d’action si nécessaire est produite, et jointe au compte-rendu trimestriel concerné.

Le Délégataire a par ailleurs pour obligation de déclarer l’ensemble des ouvrages qu’il aura établi et/ou dont il assurera l’exploitation, au titre de la Convention, dans les conditions prévues aux articles L.554-1 à L.554-5 et R.554-1 et R.554-9 du code de l’environnement. Il déclarera ainsi l’ensemble de ces ouvrages auprès du guichet unique prévu à l’article R.554-5 du Code de l’environnement.

Les procédures mises en œuvre par le Délégataire pour assurer la maintenance préventive du Réseau sont détaillées en Annexe XX.

#### Maintenance curative

La maintenance curative porte sur le rétablissement du réseau et du Service fourni dans les meilleurs délais suite à un incident.

Dès l’apparition d’un défaut, d’une anomalie ou d’un événement engendrant une interruption et/ou une suspension de la fourniture des services, le Délégataire s’engage à mettre en œuvre une procédure de résolution dans le respect des engagements pris vis-à-vis des Usagers.

Le Délégataire s’engage à intervenir dans un délai maximum d’intervention sur site conforme avec les engagements pris vis-à-vis des Usagers, quelles que soient l’heure et la date pendant lesquelles intervient le défaut, suivant l’apparition de l’incident (défaut, anomalie, événement) lorsque cet incident a entraîné une interruption de service, afin de rétablir le service impacté (réparation de l’équipement technique, de l’aménagement ou du matériel à l’origine de l’incident ou fourniture d’une solution de remplacement ou de contournement).

Le rétablissement du ou des Services impactés doit s’effectuer quelles que soient l’heure et la date pendant lesquelles intervient le défaut dans un délai compatible avec les engagements de temps de rétablissement pris par le Délégataire vis-à-vis des Usagers, à compter de l’apparition de l’incident.

Dans le cas d'une réparation provisoire, le rétablissement définitif s'effectue dans les meilleurs délais, éventuellement avec l'aide de sous-traitants spécialisés.

Les activités de maintenance sont réalisées avec du matériel et des éléments conformes aux spécifications techniques du Réseau. Il appartiendra donc au Délégataire de gérer un stock de ces éléments pour toute intervention de maintenance tel que défini à l’article 6.2.3.

A la suite de chaque intervention de maintenance, et si nécessaire, la documentation associée (DOE, SIG, …) est mise à jour et remise au Syndicat sur simple demande dans un délai maximum d’un (1) mois et a minima dans le cadre des comptes-rendus annuels décrits au 4.8.5.

Les procédures mises en œuvre par le Délégataire pour assurer la maintenance curative du Réseau sont détaillées en Annexe XX.

#### Production des Services

Le Délégataire assure la gestion et la supervision du Réseau 24h/24 7j/7 365 j/an.

Le Délégataire doit gérer de manière efficace les ressources du Réseau et veiller à toujours être en mesure de fournir les Services aux Usagers. Le Délégataire procède à l’affectation des ressources aux différents Usagers afin de leur permettre l’utilisation des Services. Cette affectation prend la forme de mise à disposition d’emplacements de baies, de tiroirs optiques, de routes optiques, de ports dans des équipements actifs et pourra donner lieu à des opérations de brassage le cas échéant. S’agissant des routes optiques, le Délégataire proposera aux Usagers de réaliser autant que de besoin le « reprovisionnement à chaud » en cas de défaut dans l’affectation de la route optique et ce du lundi au samedi a minima de 9h à 18h. Cette affectation s’appuie tout particulièrement sur le référentiel d’allocation des ressources physiques décrit au 6.2.1.

Les procédures mises en œuvre par le Délégataire pour assurer la production des Services sont détaillées en Annexe XX.

## Exploitation commerciale du Réseau

Le Délégataire est chargé de l’exploitation commerciale du Réseau.

L’exploitation commerciale est réalisée de manière homogène à la fois pour les éléments de Réseau déployés par le Délégataire (volet concessif) mais aussi pour ceux déployés par le Délégant (volet affermé).

L’exploitation commerciale du Réseau consiste à :

- Faire évoluer, en accord avec le Syndicat, un catalogue de Services et une grille tarifaire adaptés au caractéristiques du territoire et permettant aux Usagers de proposer aux Utilisateurs finaux (résidentiels, professionnels) des Services compatibles avec les tarifs actuellement pratiqués pour les services haut débit ou très haut débit ;

- Fournir  les Services aux Usagers sous sa responsabilité, cette activité garantissant que sa rémunération soit substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation ;

- Gérer la relation avec les Usagers : prospection, contractualisation, facturation recouvrement.

### Objectifs de commercialisation du Réseau

Les Services sont fournis aux Usagers du Réseau dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Le Délégataire est particulièrement vigilant dans la définition des Services proposés à permettre à tout Opérateur fournisseur de services, national ou local, quel que soit le segment du marché des communications électroniques sur lequel il intervient (gros, détail et/ou pour les particuliers ou les professionnels, …), de s’y raccorder, en écartant toute condition technique de nature à constituer une barrière à l’entrée.

Le Délégant attend du Délégataire qu’il atteigne les objectifs suivants :

- Disposer d’un nombre d’Usagers a minima équivalent aux Opérateurs dégroupeurs présents sur les départements du Nord et du Pas de Calais ;

- Fournir à ces Usagers des Services à des conditions tarifaires équivalentes à celles actuellement proposées sur les réseaux téléphoniques (ADSL), câblés, et des réseaux de fibre optique aux habitations déployés sur la Zone conventionnée ;

- Fournir des Services permettant la disponibilité de services de détails adaptés aux différentes cibles de clientèle : cibles résidentielles et professionnelles, en adaptant notamment les niveaux de qualité de service.

### Evolution du catalogue de Services

Le Délégataire est responsable de l’élaboration d’un catalogue de Services et de la grille tarifaire associée, qui seront, s’agissant de la desserte FttH, conformes avec les formes de commercialisation de réseaux prévues à la décision de l’ARCEP n°2010-1312, publiée en décembre 2010, à savoir :

- Co-financement ab initio,

- Co-financement ex-post,

- Location d’accès à la ligne.

Conformément à l’annexe IV de l’appel à projets France Très Haut Débit, le Délégataire a l’obligation de faire droit aux demandes d’accès activé d’usagers, dès lors qu’elles sont raisonnables. La demande raisonnable d’un Usager s’entend au sens du point 24 de la décision de la Commission européenne N 330/2010 du 19 octobre 2011.

Il est rappelé que le catalogue de Services et les tarifs proposés doit obligatoirement respecter les principes du CGCT. En particulier, les services doivent être fournis à l'ensemble des Usagers dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ainsi que l’égalité de traitement des Usagers devant le service public objet de la Convention. Il est rappelé toutefois que l’égalité de traitement s’entend d’Usagers se trouvant dans des situations comparables, la différence de situation pouvant justifier un traitement distinct.

Par ailleurs, les modalités et règles pourront être adaptées en fonction de l’évolution envisageable suite à la consultation publique engagée par l’ARCEP sur un modèle générique de tarification de l’accès aux réseaux FttH en dehors des Zones très denses. L’Autorité a lancé une seconde consultation publique sur la période du 17 décembre 2014 au 20 février 2015. Par ailleurs, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoit d’obliger l’ARCEP à présenter d’ici la fin de l’année 2015 des «  lignes directrices » relatives à la tarification de l’accès aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques à très haut débit établis par les collectivités territoriales dans le cadre du plan France Très Haut Débit.

Le Délégataire a en charge de faire évoluer régulièrement son catalogue de Services, de façon à satisfaire en permanence les besoins des Usagers, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de l’accord exprès et préalable du Délégant sur les modalités techniques et financières de ces nouveaux Services.

Les Services proposés seront notamment les suivants :

- Service d’hébergement ;

- Services de mise à disposition de fibre noire ;

- Autres services.

Le catalogue de Services et la grille tarifaire, en Annexe XX, détaillent pour chaque Service les informations suivantes :

- Délai de mise en service,

- Qualité de service, pouvant s’exprimer par la garanti de temps d’intervention, la garantie de temps de rétablissement, la disponibilité annuelle…

- Conditions tarifaires, pouvant comprendre des frais d’accès au service, une redevance mensuelle ou annuelle récurrente, des versements au titre de droits d’usage longue durée (IRU), et tout autre frais prévu dans les grilles tarifaires des différents services.

### Prise en compte de la demande des Usagers

Le Délégataire est chargé de la gestion commerciale du Réseau auprès des Usagers. Pour cela, il met en place et applique des processus permettant :

- La publication de l’offre d’accès aux Lignes FttH conformément aux principes de la décision de l’ARCEP n°2010-1312

Cette offre d’accès doit être strictement conforme au catalogue de Services qui sera annexé à la Convention. Le Délégataire publie ladite offre d’accès au plus tard six (6) mois après l’entrée en vigueur de la Convention.

Le Délégataire transmet au Syndicat l’ensemble des réponses des Usagers et prospects reçues, au maximum 10 jours ouvrés après leur réception. Ces derniers font l’objet d’une présentation lors du plus proche Comité de suivi.

- L’information par le Délégataire des Usagers et prospects préalablement aux ouvertures commerciales :

Afin de permettre aux Usagers et prospects d’anticiper les possibilités offertes par le Syndicat et de préparer au mieux leurs déploiements (acquisitions d’équipements, mobilisation d’équipes), le Délégataire transmet aux Usagers et prospects, les informations sur l’ouverture commerciale des Services sur une Plaque FttH ou tout autre élément du Réseau les informations associées, au moins trois (3) mois avant ladite ouverture commerciale.

Le Syndicat est également destinataire de ces informations afin de lui permettre de vérifier l’absence de rupture d’égalité de traitement entres les Usagers.

- La conduite de l’ensemble des démarches administratives :

  - La contractualisation avec l’Usager ;

  - Le suivi de la facturation et du recouvrement dans le Système d’Information du Délégataire.

- La prise en compte des demandes des Usagers :

Le Délégataire fournit les Services à tout Usager ou prospect qui en fait la demande. Il s’engage à ce que les Usagers puissent bénéficier sur l’ensemble du Réseau des Services dans des conditions techniques et financières non discriminatoires, quel que soit l’Usager et sa localisation. Il veillera à proposer dans la mesure du possible les solutions les plus optimales.

Par ailleurs, le Délégataire s’engage à répondre à toute demande commerciale effectuée par un prospect même si cette dernière doit faire l’objet d’une offre sur mesure. Aussi, dans tous les cas, le Délégataire s’engage à réaliser une proposition commerciale dans un délai qui ne saurait dépasser un délai de une (1) semaine pour les propositions ne nécessitant pas d’études sur des travaux complémentaires, et de deux (2) semaines pour les propositions nécessitant une étude sur des travaux complémentaires.

- L’activation et validation des Services auprès des Usagers :

Le Délégataire met en place et applique le processus d’activation d’un Usager, de la prise de commande jusqu’à la mise en service. Il est également chargé du traitement des réclamations des Usagers.

- Le transfert d'informations opérationnelles auprès des Usagers :

Le Délégataire met en place une politique de rapport et de fourniture de statistiques auprès des Usagers.

Ce transfert d'informations permet aux Usagers de disposer d’informations quantitatives et qualitatives sur les Services délivrés, à savoir :

  - La disponibilité moyenne du Service ;

  - Le suivi du maintien opérationnel ;

  - Le suivi de l’activation des services ;

  - Les rapports d’incidents constatés.

Les procédures mises en œuvre par le Délégataire pour assurer la prise en compte de la demande des Usagers sont détaillées en Annexe XX.

Les modèles de contrat de Services figurent en Annexe XX.

# Moyens techniques et humains du Délégataire

## Moyens humains et organisation

### Principes généraux

Le Délégataire met en place une organisation fonctionnant sur des équipes dédiées à la réalisation de ses missions. Ces équipes dédiées peuvent être des équipes en propre de la société ad hoc Délégataire, ou des équipes mises à disposition dans le cadre de contrats de sous-traitance.

L’organisation comporte à la fois :

- Les fonctions de direction générale,

- Les fonctions supports : secrétariat, administratif, comptabilité, finance, communication,

- Les fonctions de marketing et de commercialisation du Réseau,

- Les fonctions techniques en charge du suivi du déploiement et/ou de l’exploitation du Réseau.

L’organisation mise en place par le Délégataire est détaillée en Annexe XX.

### Centre d’exploitation du Réseau

Le Délégataire doit s’appuyer sur un centre d’exploitation du Réseau (NOC : Network Operations Center), qui a notamment pour fonction :

- d'allouer les ressources physiques (fourreau, fibre, connectique, espace, …) et éventuellement logiques par type d'usage, de Service ou d’Usager ;

- de réaliser et de mettre à jour régulièrement le système d’information Géographique du Réseau ;

- de mesurer selon une procédure automatisée ou à la demande la continuité physique du Réseau et son bon fonctionnement ;

- de déceler et localiser les incidents sur le Réseau et de déclencher les alarmes correspondantes ;

- d'archiver l'ensemble des paramètres reflétant le fonctionnement du Réseau ;

- de produire des informations détaillées sur la qualité du service perçue par les Usagers du Réseau.

Ce centre d’exploitation du Réseau est chargé d’assurer la supervision du Réseau 24/24 7/7, 365j/an.

Les moyens et l’organisation du centre d’exploitation du Réseau sont détaillés en Annexe XX.

### Service Technique Usager

Le Délégataire doit mettre en place un Service Technique Usager (STU) accessible 24h/24 et 7j/7, 365 j/an par téléphone et par mail.

Le STU est à disposition des Usagers pour la notification des incidents. Chaque notification fait l’objet d’un ticket d’incident. Un rapport mensuel des tickets d’incidents doit être transmis au Syndicat.

Le STU, après identification du problème, déclenche la procédure de maintenance appropriée. Le STU coordonne les interventions des équipes dédiées ou des sous-traitants sur le terrain. Une fois l’opération terminée, le STU contacte l’Usager qui a signalé l’incident.

Pour tout incident dont la durée dépasse les engagements pris par le Délégataire vis-à-vis des Usagers, le Délégataire tient le Syndicat informé régulièrement par e-mail à un rythme horaire de la résolution du problème.

Les moyens et l’organisation du STU sont détaillés en Annexe XX.

### Intervenants terrain

Pour mener à bien les opérations de maintenance du Réseau, le Délégataire s’appuie sur des intervenants terrain, lesquels constituent des personnels du Délégataire ou des sous-traitants.

L’organisation mise en place pour assurer les interventions terrain est détaillée en Annexe XX.

### Mise en œuvre d’une politique favorisant l’insertion par l’emploi

Le Syndicat entend que son intervention se traduise par des réalisations en matière d’économie sociale et solidaire.

Le Délégataire est donc tenu de poursuivre une politique favorisant l’insertion sociale et professionnelle pour la réalisation de ses missions dans le cadre de la Convention.

Ainsi, le Délégataire doit s’engager dans la Convention à réaliser une action d’insertion en faveur des personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion (demandeurs d’emploi de longue durée, jeunes ayant un faible niveau de formation, allocataires du revenu de solidarité active…).

A ce titre, le Délégataire s’engage à :

- Réserver XX XXX heures [A compléter : au minimum 70 000 heures] de travail pour la réalisation de ses missions à une action d’insertion dont xx xxxx heures [A compléter : au minimum 20 000 heures] au titre des investissements de premier établissement afin de rendre éligibles les prises du volet concessif ;

- Consacrer XX% [A compléter : au minimum 15%] à des actions de formation qualifiante.

Le Délégataire répartit ces heures conformément à la répartition du volume global d’heures nécessaires à la réalisation de ses missions, et tel que détaillé en Annexe XX.

Le Délégataire est libre de choisir des modalités d’exécution de cette politique d’insertion et peut ainsi avoir recours aux possibilités suivantes :

- l’embauche directe de personnes en difficulté d’insertion, proposées par les organismes visés ci-dessous ;

- la mise à disposition de salariés en insertion via une association intermédiaire (AI) ou une entreprise de travail temporaire (ETT) dans le respect de l’arrêté du 28 novembre 2005 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur du travail temporaire (NOR: SOCT0512458A), ou la mutualisation des heures d’insertion, via une association intermédiaire (AI) ou un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ),

- la sous-traitance ou co-traitance d’une partie des prestations découlant des missions du Délégataire à une entreprise d’insertion (EI). La sous-traitance de ces prestations pourra être justifiée par le Délégataire auprès de sous-traitants de premier ou de second rang.

Afin de faciliter la mise en œuvre de l’action d’insertion et sa cohérence dans le temps, le Délégant met à disposition un dispositif d’accompagnement du Délégataire et des publics concernés.

Dans le cadre de la Convention, le correspondant sera l’organisme suivant : XXX.

Pendant et à l’issue de la Convention, le Délégataire s’engage à faciliter les contacts des partenaires du projet avec les personnes concernées et à transmettre les demandes, à la demande de l’organisme susvisé, les documents nécessaires à l’évaluation du dispositif.

Il sera procédé au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion.

A cet effet, le Délégataire produit un état d’avancement de ces actions d’insertion à la fois au sein du compte-rendu trimestriel et du compte-rendu annuel, décrits respectivement au 4.8.4 et au 4.8.5, de ces activités en matière d’insertion et de formation.

En cas de manquement du Délégataire aux engagements sui seront pris dans la présente Convention, le Délégataire pourra appliquer la pénalité y afférente prévue à l’article 8.2 de la présente Convention.

## Moyens techniques

### Système d’information

Le Délégataire met en place, au plus tard six (6) mois après l’entrée en vigueur de la Convention, un Système d’Information (SI) composé des éléments logiciels permettant la gestion globale du Réseau. Le SI est conforme avec les standards du marché permettant d’assurer les missions commerciales du Délégataire, et comporte plusieurs modules permettant :

- Les commandes et la mise en service des accès,

- Le support technique client,

- Le provisionnement, l’allocation des ressources,

- Le paramétrage des accès et leurs évolutions,

- Le suivi des opérations de maintenance préventive et curative,

- La gestion des travaux programmés,

- La supervision du Réseau,

- Le monitoring,

- La gestion distante des équipements,

- Le suivi des incidents (« ticketing »),

- Les échanges d’informations avec les Usagers,

- Le suivi des interventions pour le compte des Usagers tel que le brassage, le raccordement terminal, …

- La gestion administrative et financière du Réseau y compris la facturation aux Usagers et le recouvrement des factures.

Le Délégataire fournit tous les éventuels équipements de gestion du Réseau (serveurs, licences logicielles) nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

Le Délégataire s’engage sur l’ensemble de la durée de la Convention à rendre compatible le système d’information avec les dernières versions des protocoles définis par Interop fibre et au maximum 6 mois après l’adoption desdites versions.

Le Délégataire s’engage à prévoir qu’à l’échéance normale ou anticipée de la Convention, les données issues de ce système d’information permettant la reprise en gestion par le Syndicat seront remises à ce dernier conformément au modèle GRACE THD.

Les spécifications du SI sont détaillées en Annexe XX.

### Accès extranet

Le Délégataire prévoira deux types d’accès à l’extranet :

#### Accès Usager

Les Usagers ont accès, via un extranet sécurisé, au suivi des tickets d’intervention. A travers cet extranet, les Usagers peuvent :

- Suivre le traitement d'un ticket d'incident ouvert

- Connaître les causes identifiées d'un incident

- Valider la fermeture d'un ticket d'incident

- Visualiser l'ensemble des tickets d'incidents ouverts le concernant

- Visualiser les statistiques le concernant sur les tickets d'incidents (quantité, temps de traitement etc.)

- Effectuer une recherche multicritères sur un ticket d'incident sur les 6 derniers mois

- Connaître les incidents ou opérations de maintenance en cours sur le Réseau pouvant l’impacter.

Chaque Usager reçoit, par courrier avec accusé de réception au minimum une combinaison login/mot de passe unique.

Au-delà de l’extranet, le Délégataire s’engage à mettre à disposition des Usagers des « web services » conformément aux spécifications décrites dans le cadre d’Interop-fibre.

Les spécifications de l’extranet Usager sont détaillées en Annexe XX.

#### Accès Délégant

En complément de l’extranet pour les Usagers, le Délégataire s’engage à mettre en place, au plus tard six (6) mois après l’entrée en vigueur de la Convention, un extranet spécifique pour le Délégant. Un minimum de trois combinaisons login/mot de passe sont alors remises au Délégant.

Le Délégant a ainsi accès en lecture à toutes les informations des Usagers. Les exports lui permettent de bien appréhender la performance technique et commerciale du Réseau en fonction des Usagers (respect des délais de livraison, nombre d’incidents, délai de traitement des incidents, …) et ainsi de veiller à la neutralité et à la non-discrimination du Délégataire.

Les éléments qui seront a minima disponibles depuis l’accès Délégant sont les suivants :

- Comptes-rendus trimestriels des quatre (4) derniers trimestres ;

- Comptes-rendus annuels des deux (2) derniers exercices ;

- Dernière version du fichier des Informations Préalables Enrichies du Délégataire ;

- Documents des appels à cofinancement du Délégataire

- Données SIG du Réseau au format GRACE THD ;

- Journal des incidents détaillant les dates d’ouverture et de fermeture des tickets d’incidents,

- Comptes-rendus des opérations de maintenance préventive et curative et outil de GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur)

Les spécifications de l’extranet Délégant détaillées en Annexe XX.

### Stocks de matériels, de pièces de rechange et d’équipements

Le Délégataire assure une gestion des équipements d’intervention (soudeuse, marteaux à plaques de chambres…). Le Délégataire constitue et gère un stock de tous les éléments nécessaires pour toute intervention de maintenance (jarretières, boites, …). Les stocks sont contrôlés mensuellement par le Délégataire et chaque état fait l’objet d’un suivi mensuel concernant les produits consommés, disponibles, à commander, dont une copie pourra être transmise au Syndicat sur simple demande dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrés. A l’issue de la Convention, le stock de pièces de rechange est remis au Syndicat.

Le détail prévisionnel du stock de matériel, de pièces de rechanges et d’équipements est décrit en Annexe XX.

# Aspects financiers de la Délégation de service public

## Economie générale de la Délégation de service public

Le Délégataire est tenu de financer, concevoir, établir et exploiter le Réseau de communications électroniques à ses frais, risques et périls durant toute la durée d’exécution de la présente Convention.

La rémunération du Délégataire est constituée des recettes liées à la fourniture de services aux opérateurs et utilisateurs de réseaux indépendants, au sens du premier alinéa du I de l’article L. 1425-1 du CGCT, qui constituent les Usagers du Réseau.

Ces recettes sont calculées sur la base des tarifs prévus dans la présente Convention, après application, le cas échéant, d’une formule d’indexation de ces tarifs. Les tarifs respectent l’égalité de traitement des Usagers devant le service public objet de la délégation.

Les recettes prévisionnelles tirées de l’exploitation du Réseau de communications électroniques sont réputées permettre au Délégataire d’assurer son équilibre économique, sur la base d’un compte d’exploitation prévisionnel.

Le Délégataire doit s’acquitter de l’ensemble des charges relatives à la gestion du service public délégué, y compris les redevances d’occupation des domaines publics et privés traversés et les redevances dues en contrepartie de l’utilisation d’infrastructures et réseaux existants empruntés ou utilisés pour les besoins du Réseau.

L’ensemble des recettes et des dépenses relatives à la conception, à la construction, au financement et à l’exploitation du Réseau est retracé dans une comptabilité séparée, laquelle correspond à celle de la société ad hoc dédiée à la délégation, lorsque cette société sera créée.

## Financement des investissements sous maîtrise d’ouvrage du Délégataire

### Principes généraux

Le Délégataire aura en charge le financement des différents ouvrages et équipements du Réseau dont la maîtrise d’ouvrage lui incombera aux termes de la convention, ainsi que le financement des investissements de vie du Réseau.

Le plan de financement du Délégataire figure à l’annexe XX de la Convention. Cette annexe présente notamment les montants et l’échéancier prévisionnel de versement de l’ensemble des financements concourant à la réalisation de l’objet de la Délégation ainsi que l'identité et les coordonnées du ou des arrangeur(s) et agent(s) de ces financements

Pour assurer le portage des financements à sa charge, le Délégataire pourra mobiliser différentes ressources :

- Les Fonds Propres, se répartissant notamment selon les financements suivants :

  - Le capital social de la société ad hoc

  - Les comptes courants associés (dette subordonnée actionnaire) apportés par le ou les actionnaire(s)

- Les financements privés externes composés notamment de :

  - La Dette mobilisée auprès d’établissements financiers de premier rang,

  - La Dette proposée par la Direction des Fonds d’Epargne (DFE) de la CDC, dont les caractéristiques essentielles sont définies en Annexe 10

  - La Dette proposée par la BEI, dont la dette mezzanine et/ou instruments de garanties proposés par la BEI notamment dans le cadre du Plan Juncker,

  - Ou d’autres outils équivalents

- Les participations publiques

Par ailleurs, le Délégataire pourra percevoir toutes autres aides publiques pour lesquelles le projet serait éligible, la recherche de ces aides restant du ressort du Délégataire. Ne sont pas inclus dans les financements privés externes les prêts subordonnés d’actionnaires, les crédits relais fonds propres bénéficiant de la garantie des actionnaires, tout instrument de dette utilisé pour le préfinancement de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les besoins de la définition des financements privés externes, la notion d’actionnaires recouvre également les entreprises qui leur sont liées ou celles qui agissent en leur nom ou pour leur compte.

Le Délégataire transmettra au Délégant une copie de tous les contrats de financement, devant être rédigés au moins dans une version faisant foi en langue française, portant sur les financements privés externes au plus tard 15 (quinze) jours après l’entrée en vigueur de la Convention, sous formats papier et électronique (en version .pdf et Word ou équivalent). De même, le Délégataire transmet au Délégant une copie tous les contrats cadre, devant être rédigés au moins dans une version faisant foi en langue française, relatifs aux instruments de couverture de taux dans un délai n'excédant pas 15 (quinze) jours suivant leur mise en place. Tout avenant à l’un de ces contrats est transmis au concédant au plus tard 15 (quinze) jours après sa signature.

### Garantie portant sur les fonds propres

Chaque actionnaire de la société ad hoc fournit une garantie à première demande apportée par un établissement bancaire de premier plan visant à garantir la bonne injection de ses fonds propres tels que prévus au plan de financement.

### Refinancement

Pendant toute la durée de la Délégation, le Délégataire soumettra au Délégant, au préalable, tout projet de modification du plan de financement, et notamment des montants, des conditions financières et des échéanciers. Le Délégataire accompagne sa demande d'une note (i) justifiant que la modification envisagée du plan de financement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution de la Convention et notamment la robustesse du financement, et (ii) décrivant les modalités qu'il propose pour le partage des éventuels gains financiers conformément aux dispositions ci-dessous. Le Délégant se réserve le droit de demander au Délégataire tout complément d’information visant à préciser les modifications du plan de financement. La modification du plan donnera lieu le cas échéant à la conclusion d’un avenant.

Le gain financier pouvant résulter, pour les actionnaires ou associés du Délégataire, de ladite modification est calculé sur la base du modèle financier servant au refinancement. Il est établi en comparant l’écart constaté, grâce à ce modèle, entre les conditions de financement sur la durée de la Convention avant modification et celles de la modification envisagée. Le modèle est accompagné d’une attestation des prêteurs certifiant l’usage de celui-ci pour le refinancement, notamment pour le passage en comité de crédit ainsi que d’une attestation d’audit relative à l’intégrité du nouveau modèle (y compris relative à l’implémentation, dans le modèle, des conditions de financement sur la durée de la convention.

Les conditions du partage des gains financiers tiennent compte de l'équilibre global de la délégation et sont déterminées de manière à permettre le remboursement de tout ou partie des participations publiques.

Ainsi, le modèle financier est mis à jour de ladite modification liée au refinancement. Si l’économie du projet se trouve améliorée, un nouveau TRI actionnaire (« nouveau TRI ») résultant du modèle ressort supérieur à l’ancien TRI actionnaire («TRI avant refinancement »). Ainsi, le mécanisme de partage des gains conduit au reversement tel que défini ci-dessous, à la suite duquel un TRI final (« TRI final ») ressortira du modèle financier :

- Si le nouveau TRI est compris entre le TRI avant refinancement et le TRI avant refinancement + 10%, un montant Pn est reversé au Syndicat. Ce montant est calculé de sorte que TRI final =TRI avant refinancement + (nouveau TRI- TRI avant refinancement)* 20%. Le TRI final est ainsi inférieur à l’ancien TRI+2% ;

- Si le nouveau TRI est supérieur au TRI avant refinancement +10%, un montant Pn est reversé au Syndicat de sortie que le TRI final soit égal au TRI avant refinancement +10%. Le TRI final est ainsi bloqué au TRI avant refinancement +2%.

## Participations publiques

Les participations publiques versées par le Syndicat Mixte Ouvert Nord-Pas de Calais Numérique au Délégataire sont financées par les acteurs suivants :

- L’Etat au titre du Fonds pour la Société Numérique (FSN),

- La Région,

- Les deux Conseils départementaux,

- Les EPCI.

### Obligations de service public

Le Délégant impose à son Délégataire les sujétions de service public suivantes :

- La couverture intégrale des Plaques FttH faisant l’objet d’un déploiement concessif, et non des seuls sous-ensembles suffisamment denses des Plaques FttH ;

- L’engagement d’un déploiement d’emblée pour rendre l’ensemble des Logements raccordables au sein des Plaques FttH ;

- L’obligation d’une péréquation des coûts

- La mise en œuvre d’une tarification conforme avec les principes du Plan France Très Haut Débit, tant pour la desserte initiale que pour les Raccordements finals.

Compte-tenu des objectifs d’aménagement du territoire et des obligations de service public assignés au Délégataire dans le cadre de la Convention, et dans le respect de la réglementation en vigueur (article L. 1425-1- IV du CGCT), le Délégataire sollicite du Délégant, qui l’accepte dans les conditions prévues ci-après, une participation aux missions confiées au Délégataire, en particulier pour le financement des ouvrages et équipements établis sous la maîtrise d’ouvrage du Délégataire, dont les Raccordements finaux.

Le montant de la participation publique sollicitée par le Délégataire a été arrêté à hauteur de ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public mises à la charge du Délégataire, définies dans la présente Convention, et ce, en tenant compte des recettes correspondantes ainsi que d’un bénéfice raisonnable au profit du Délégataire à l’occasion de l’exécution dudit service public.

Le Délégataire s’engage à affecter cette participation publique au financement des seuls biens de retour de la délégation.

La participation publique versée par l’Autorité délégante au Délégataire est constituée de deux composantes :

- Une composante au titre de la réalisation du 1er établissement du Réseau ;

- Une composante au titre de la réalisation des Raccordements finaux.

Afin de définir avec précision le coût des sujétions de service public et leur incidence sur la rentabilité du Délégataire, un document explicatif spécifique aux obligations de service public détaillant les modalités de calcul de la participation publique est joint en annexe n° XX.

### Participation publique au titre du 1er établissement du Réseau

Il sera versé au Délégataire un montant de participation publique, au titre des investissements de 1er établissement du volet concessif du Réseau, d’un montant forfaitaire maximum de [à compléter par les candidats] €.

Ce montant de participation publique est versé au rythme de la réalisation des investissements de 1er établissement et son versement en lié à la réalisation des évènements-clé du tableau ci-dessous :

| Evènement-clé | Montant de la participation publique à verser au Délégataire |
| --- | --- |
| Approbation du système d’information | 5% |
| Approbation des APD | 15%, au prorata des APD remis par le Délégataire et approuvés par le Délégant |
| Remise des DOE | 70%, au prorata des DOE remis par le Délégataire et approuvés par le Délégant |
| Approbation des DOE | 10%, au prorata des DOE remis par le Délégataire et approuvés par le Délégant |

### Participation publique au titre des Raccordements terminaux

Il sera versé au Délégataire, à un rythme trimestriel, un montant de participation publique au titre des Raccordements finals, en fonction des raccordements effectivement réalisés par le Délégataire, d’un montant unitaire maximum de [à compléter par les candidats] €.

Le montant unitaire de cette Participation publique est établi sur la base :

- des prix facturés aux Usagers, conformément au catalogue de Services établi suivant les conditions du cahier des charges de l’Appel à projets du Plan France Très Haut Débit, à savoir :

  - pour les Raccordements finals faisant l’objet d’un abondement par l’Etat dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, un coût de 250 euros hors taxes,

  - pour les Raccordements finals ne faisant pas l’objet d’un abondement par l’Etat dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, un coût de XXX euros hors taxes [A Compléter, étant considéré que le Syndicat n’a pas vocation à compenser la part non financée par l’Etat]

- et des charges supportées par le Délégataire.

Toutefois, lorsque la situation particulière du Logement entraine un coût excessif des travaux sur le domaine privatif, la participation publique versée par le Syndicat est plafonnée afin de ne pas prendre en compte les surcoûts liés à la situation particulière dudit Logement. Cette situation particulière s’analyse au travers des dispositions du catalogue de Services. Les modalités d’application du plafonnement sont les suivantes :

[A COMPLETER]

Le Délégataire produira trimestriellement un état des Raccordements finals réalisés. Le Délégant procèdera à la validation de la bonne réalisation de ces Raccordements dans un délai de 30 jours, et procèdera ensuite au versement des subventions à la fin du trimestre concerné, 30 jours après la validation.

A chaque période, si le montant cumulé des Raccordements finals réalisés dépasse le montant cumulé prévisionnel tel qu’indiqué à l’annexe XX, de sorte que :

- le montant cumulé de la participation publique au titre des Raccordements finals dépasse le montant cumulé de la Participation publique  prévu à cette période dans l’annexe XX, et que

- le montant annuel pour la période concernée de cette participation publique au titre des Raccordements terminaux finals de plus de 20% le montant annuel de la participation publique au titre des Raccordements finals prévue à l’annexe XX pour la période concernée,

Alors le montant de la participation publique excédant les 20% sera versé lors des années suivantes, sans que le montant versé chaque année ne puisse excéder 20% du montant prévu chaque année à l’annexe XX.

### Suivi des participations

Conformément au point 78-i) des Lignes directrices de l’UE, le Délégataire tiendra des comptes séparés pour les subventions perçues du Délégant, en vue de faciliter le suivi de la mise en œuvre de l’aide ainsi que de tout bénéfice supplémentaire généré.

## Intéressement

Conformément au point 78-i) des Lignes directrices de l’UE, le Délégataire s’engage à intéresser financièrement le Délégant à une amélioration de l’économie de la délégation, par rapport à l’économie prévisionnelle.

Tout retard dans le paiement des sommes dues par le Délégataire au titre du présent article donne lieu, de plein droit, au versement d'intérêt de retard égal au taux légal majoré de deux points. Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de 365 (trois cent soixante-cinq) jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû.

Ainsi, à chaque période, le modèle financier est mis à jour en fonction des flux réels. Si l’économie du projet se trouve améliorée, un nouveau TRI actionnaire (« nouveau TRI ») résultant du modèle ressort supérieur à l’ancien TRI actionnaire (« ancien TRI »). Ainsi, le mécanisme suivant d’intéressement conduira au reversement d’une redevance telle que définie ci-dessous, à la suite duquel un TRI final (« TRI final ») ressortira du modèle financier :

- Si le nouveau TRI est inférieur à X%, il n’y a pas de reversement ;

- Si le nouveau TRI est compris entre X% et X+4%, un montant Pn est reversé au Syndicat. Ce montant est calculé de sorte que TRI final = (X% + nouveau TRI)* 50%. Le TRI final est ainsi inférieur à X+2% ;

- Si le nouveau TRI est compris entre X+4% et X+14%, un montant Pn est reversé au Syndicat. Ce montant est calculé de sorte que TRI final = X+2% + (nouveau TRI – (X+4)%) * 20%. Le TRI final est ainsi inférieur à X+4% ;

- Si le nouveau TRI est supérieur à X+14%, un montant Pn est reversé au Syndicat de sortie que le TRI final soit égal à X+4%. Le TRI final est ainsi bloqué à X+4%.

Où X = 11,5, correspondant à la somme de 9,5 (soit le taux de rémunération du capital de la régulation asymétrique de l’ARCEP) et de 2 (soit la prime de risque additionnelle jugée comme raisonnable telle qu’elle ressort du modèle de l’ARCEP de tarification de l’accès aux réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné en dehors des zones très denses).

L’intéressement sera versé par le Délégataire au Délégant en année N+1, au plus tard le 30 juin, au vu de l’activité de l’exercice N.

## Redevance d’affermage

Le Délégataire s’acquitte d’une redevance d’affermage au profit du Délégant en contrepartie des biens qu’il lui a mis à disposition dans le cadre du volet affermé. Cette redevance est destinée à couvrir notamment les charges d’amortissement desdits biens financés par le Délégant.

### Déploiements FttE et FttN réalisés en Phase 1 (voire FttH le cas échéant)

L’amortissement prévisionnel des investissements établis sous maitrise d’ouvrage du Délégant et mis à disposition du Délégataire est le suivant, conformément à l’article 5.1 :

| Catégorie | Investissements | Quote-part pérennisable amortie sur 25 ans | Quote-part non pérennisable amortie sur 5 ans | Amortissement annuel des années 1 à 5 | Amortissement au-delà de l’année 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FttE | 11,9 M€ | 11,9 M€ | 0 M€ | 0,476 k€ | - |
| FTTN | 27,8 M€ | 19,5 M€ | 8,3 M€ | 2,44 M€ | 0,78 M€ |
| TOTAL | 39,7 M€ | 31,4 M€ | 8,3 M€ | 2,916 M€ | 0,78 M€ |

La redevance d’affermage est versée trimestriellement au Délégant, chaque versement étant constitué d’une part fixe et d’une part variable conditionnée au chiffre d’affaires constaté chaque année par le Délégataire sur le volet affermé.

Le montant annuel de la redevance d’affermage que le Délégataire s’engage à verser est donné dans le tableau ci-dessous :

| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part fixe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Part variable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Année | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part fixe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Part variable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Année | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part fixe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Part variable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le montant versé trimestriellement correspond à 25% du montant annuel donné ci-dessus pour l’année concernée.

### Déploiements FttH réalisés en Phase 2

Le tableau ci-dessous renseigne l’investissement afférent au déploiement FttH des NRO de la Phase 2 du Réseau, et réalisé sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat (volet affermage) :

|  | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRO | 0,35 M€ | 0,35 M€ | 0,35 M€ | 0,35 M€ | 0,35 M€ |
| NRO-SRO | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ | 2,7 M€ |
| SRO | 0,74 M€ | 0,74 M€ | 0,74 M€ | 0,74 M€ | 0,74 M€ |
| SRO-PBO | 35,3 M€ | 35,3 M€ | 35,3 M€ | 35,3 M€ | 35,3 M€ |
| Total | 39,1 M€ | 39,1 M€ | 39,1 M€ | 39,1 M€ | 39,1 M€ |

La redevance d’affermage est versée trimestriellement au Délégant selon l’échéancier suivant, chaque versement étant constitué d’une part fixe et d’une part variable conditionnée au chiffre d’affaires constaté chaque année par le Délégataire sur le volet affermé :

Le montant annuel de la redevance d’affermage que le Délégataire s’engage à verser est donné dans le tableau ci-dessous :

| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part fixe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Part variable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Année | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part fixe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Part variable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Année | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part fixe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Part variable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le montant versé trimestriellement correspond à 25% du montant annuel donné ci-dessus pour l’année concernée.

Dans le cas où le Syndicat déciderait de ne pas déployer la Desserte FttH au titre de la Phase 2 du Réseau dans les conditions prévues à l’article XX, le Délégataire serait délié de l’obligation de verser la redevance d’affermage qu’il s’engage à verser au titre du présent article.

## Redevances d’occupation des domaines, d’utilisation des infrastructures/réseaux

Le Délégataire s’acquitte des redevances d’occupation des domaines publics et privés, dans lesquels le Réseau est implanté, ainsi que des infrastructures et réseaux existants utilisés (redevances d’occupation des domaines publics, routiers et non routiers, de domaines privés, du génie civil d’Orange, d’ErDF, LFO, …).

## Provisions

Le Délégataire constitue chaque année les amortissements et provisions nécessaires pour mener à bien les travaux de gros entretiens, de remise en état et de renouvellement (y compris le dévoiement et l’enfouissement) des équipements et du Réseau en temps utile, afin qu’ils soient remis au Syndicat en parfait état de fonctionnement au terme de la présente Convention.

Les sommes prévues initialement pour les dépenses de gros entretien, de remise en état et de renouvellement sont provisionnées sur un compte spécifique, dont le solde sera restitué au Délégant à la fin normale ou anticipée de la présente Convention.

## Fiscalité et comptabilité

### Principes généraux en matière de fiscalité

Le Délégataire s’acquitte de tous impôts, contributions, et taxes présents et futurs dus au titre du Réseau et autres immobilisations corporelles et incorporelles nécessaires dans le cadre de la présente Convention, et plus généralement de tout autre impôt, contribution ou taxe dont le fait générateur résulte de l'exécution de la présente Convention, quelles que soient la nature et l'importance de ces impôts.

En tout état de cause, le Délégataire assume seul les conséquences financières de tout redressement fiscal sur un impôt le concernant, quel que soit le motif du redressement.

### Dispositions comptables

En matière d’amortissement des ouvrages et équipements constitutifs du Réseau dont la maîtrise d’ouvrage lui incombe aux termes de la Convention, le Délégataire respecte les modalités et règles d’amortissement en se conformant aux usages du métier, aux principes jurisprudentiels et aux normes comptables en vigueur.

Pendant toute la durée de la délégation de service public et en application de la législation en vigueur, le Délégataire constitue chaque année les amortissements et les provisions nécessaires pour mener à bien, en temps utile, les travaux de gros entretien, réparations, de déplacements, d’enfouissement et de remise en état indispensables aux ouvrages et équipements établis, et le renouvellement de ces derniers, afin qu’ils soient remis au Délégant en parfait état de fonctionnement au terme de la Convention, et ce conformément aux règles applicables aux biens de retour.

### Stipulations relatives à la TVA

Le Délégataire s’acquitte des paiements de TVA conformément la réglementation en vigueur.

Le Délégataire fait son affaire de la récupération de la TVA exposée sur les investissements qu’il réalise pour les besoins de la délégation.

# Mesures coercitives

## Mise en demeure

Si le Délégataire n’exécute pas tout ou partie de ses obligations résultant de la présente Convention, le Syndicat peut le mettre en demeure d’y satisfaire, par lettre recommandée avec accusé réception, dans un délai fixé par lui et adapté à la situation. Ce délai est décompté à partir de la réception de la mise en demeure par le Délégataire.

## Pénalités

Des pénalités sont dues du seul fait de la constatation par le Délégant du manquement du Délégataire aux objectifs fixés dans la présente convention. Elles sont doublées en cas de renouvellement de la même infraction dans un délai de [A compléter], le tout sans préjudice de l’obligation du Délégataire de mettre en œuvre toutes solutions de nature à résoudre le ou les manquements constaté(s).

Les pénalités encourues sont les suivantes :

- Retard dans le calendrier de remise au Délégant des études de conception APD : X € par jour ouvré de retard par Prise concernée [au minimum 0,05 € par jour ouvré de retard par Prise concernée]

- Retard dans le calendrier de déploiement du Réseau sur le volet concessif, à savoir la remise exhaustive des DOE : X € par jour ouvré de retard par Prise concernée [au minimum 4 € par jour ouvré de retard par Prise concernée] ; cette pénalité sera multipliée par X,X [au minimum 1,25] pour une Prise laissée inéligible au haut débit de qualité.

- Retard dans la mise en conformité des réserves de capacité du Réseau : XXXX € par jour ouvré de retard [au minimum 1 000 € par jour ouvré de retard]

- Retard dans le délai de réalisation des Raccordements finals : X € par jour ouvré de retard par Raccordement terminal concerné [au minimum 2 € par jour ouvré de retard par Raccordement terminal concerné]

- Qualité de service inférieure aux engagements contractuels :

  - Non-respect des engagements de remise en service suite à un incident : XXXX euros par point d’écart entre le taux de respect sur le trimestre concerné des engagements de remise en service et l’engagement contractuel  [au minimum 1 000 euros par point d’écart entre le taux de respect sur le trimestre concerné des engagements de remise en service et l’engagement contractuel] ;

  - Non-respect des engagements de disponibilité du service : XXXX euros par dixième de point d’écart entre le taux de respect sur le trimestre concerné des engagements de remise en service et l’engagement contractuel [au minimum 500 euros par dixième de point d’écart entre le taux de respect sur le trimestre concerné des engagements de remise en service et l’engagement contractuel] ;

  - Non-respect des engagements de livraison du Service : XXXX euros par point d’écart entre le taux de respect sur le trimestre concerné des engagements de livraison des Services et l’engagement contractuel [au minimum 1 000 euros par point d’écart entre le taux de respect sur le trimestre concerné des engagements de livraison des Services et l’engagement contractuel].

- Retard dans la publication de l’offre d’accès aux Lignes FttH conformément aux principes de la décision de l’ARCEP n°2010-1312 : XXXX € par jour ouvré de retard [au minimum 3 000 € par jour ouvré de retard]

- Retard dans l’information préalable des ouvertures commerciales auprès des Usagers ou des prospects : XXXX € par jour ouvré de retard [au minimum 2 000 € par jour ouvré de retard]

- Retard dans la mise en place du système d’information : XXXXX € par jour ouvré de retard [au minimum 10 000 € par jour ouvré de retard]

- Retard dans l’intégration de la dernière version des protocoles Interop Fibre : XXXX € par jour ouvré de retard [au minimum 500 € par jour ouvré de retard]

- Retard dans la mise à disposition d’un accès Extranet Délégant ou absence d’exhaustivité du contenu attendu : XXXX € par jour ouvré de retard [au minimum 1 000 € par jour ouvré de retard]

- Indisponibilité de l’accès Extranet Délégant pendant plus de 48 heures : XXX € par jour ouvré de retard au-delà de 48 heures d’indisponibilité [au minimum 200 € par jour ouvré de retard au-delà de 48 heures d’indisponibilité]

- Retard apporté à la communication ou à la communication incomplète de tout document, notamment les comptes-rendus annuels du Délégataire, les comptes-rendus trimestriels, les données au format GRACE THD, l’état des stocks, les contrats de financement : XXXX € par jour ouvré de retard [au minimum 1 000 € par jour ouvré de retard]

- Retard dans le calendrier de libération du capital : XXX € par jour ouvré de retard   [au minimum 1 000 € par jour ouvré de retard];

- Retard dans la fourniture ou dans le renouvellement des garanties : X XXX € par jour ouvré de retard  [au minimum 1 000 € par jour ouvré de retard];

- Retard dans la fourniture ou dans le renouvellement des attestations d’assurance : XXX € par jour ouvré de retard [au minimum 400 € par jour ouvré de retard];

- Retard dans le versement de la redevance pour frais de contrôle : XXX € par jour ouvré de retard  [au minimum 500 € par jour ouvré de retard];

- Retard dans le versement de la redevance d’affermage : X XXX € par jour ouvré de retard  [au minimum 2 000 € par jour ouvré de retard];

- Retard dans le versement de l’intéressement : XXX € par jour ouvré de retard au-delà de 48 heures  [au minimum 1 000 € par jour ouvré de retard au-delà de 48 heures];

- Non-respect de l’engagement d’insertion professionnelle par l’emploi : XX € par heure d’insertion non réalisée [au minimum 60 € par heure d’insertion non réalisée] ;

- Non-respect de l’engagement en matière de formation : XX € par heure de formation non réalisée [au minimum 30 € par heure de formation non réalisée]

- Non-respect de l’engagement de respect de l’environnement : [à compléter]

Ces pénalités ne sont pas appliquées en cas de force majeure et en cas de faute du cocontractant au sens de la jurisprudence du Conseil d’État, sous réserve que le Délégataire justifie avoir accompli toute diligence pour éviter ou limiter les dommages.

Le prononcé de pénalités ne fait pas obstacle à des actions de mise en régie ou de déchéance.

## Mise en régie provisoire

En cas de manquement du Délégataire à l’une ou plusieurs de ses obligations, le Délégant peut lui adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l’informant des manquements constatés et lui accordant un délai adapté pour rétablir la situation.

Dans le cas où le Délégataire ne défère pas à la mise en demeure dans le délai imparti, le Syndicat peut procéder à la mise en régie provisoire, totale ou partielle, en exécutant directement ou en faisant exécuter tout ou partie des obligations incombant au Délégataire dans le cadre de la présente Convention, et ce aux risques, frais et périls du Délégataire. Le Syndicat peut utiliser les ressources, habituellement affectées à cette prestation, du Délégataire dans le cadre de cette mise en régie.

La mise en régie cesse dès lors qu’il aura été remédié au manquement signifié. En cas d’incapacité ou d’impossibilité du Délégataire de reprendre l’exploitation du service public objet des présentes, à l’expiration d’un délai de deux (2) mois de mise en régie, le Syndicat peut prononcer la déchéance du Délégataire dans les conditions de l’article 8.4 ci-après.

L’application de la mise en régie ne fait obstacle ni à l’application des pénalités, à l’action de déchéance.

Le Délégant adressera au Délégataire un état exécutoire correspondant aux dommages et intérêts demandés détaillant les préjudices qu’il a subis du fait des manquements constatés et les frais occasionnés par la mise en régie.

## Déchéance

En cas de manquement grave du Délégataire à ses obligations résultant de la présente Convention, le Syndicat peut le mettre en demeure d’y porter remède dans un délai adapté, éventuellement prorogeable par le Syndicat.

Dans le cas où le Délégataire ne défère pas à la mise en demeure, le Syndicat peut résilier la présente Convention à l’expiration du délai fixé ou de la période de prorogation, et ce aux torts exclusifs du Délégataire.

Les frais de déchéance du Délégataire sont intégralement à la charge de celui-ci.

Néanmoins, en cas de déchéance, le Délégataire aura droit à l’indemnité décrite ci-dessous sans que celle-ci ne puisse être supérieure à

- la valeur nette comptable inscrite au bilan et au reversement de la TVA initialement récupérée au titre des investissements si le Délégataire y est obligé dans le cadre des dispositions du code général des impôts, minorés de la part des subventions déjà versées par le Délégant et/ou par tout autre organisme public et qui n’aurait pas encore été reprise au compte de résultat lors des exercices passés.

Déchéance prononcée pendant la période de déploiement

Lorsque la déchéance est prononcée pendant la période de déploiement, le Délégant verse au Délégataire une indemnité de déchéance correspondant au résultat de (A) – (B), ajusté selon les modalités précisées ci-dessous.

(A) correspond à 100 (cent) % de l’encours réel des financements privés externes, dans la limite de l’encours théorique indiqué dans la chronique figurant en annexe XX (plan de financement) et des intérêts courus non échus au titre des financements privés externes, à l’exception de ceux relatifs à un retard imputable au Délégataire, à la date de prise d'effet de la déchéance.

(B) correspond au montant du préjudice subi par le Délégant du fait de la carence du Délégataire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments B-1 à B-4 suivants :

- B-1 : 	Préjudice forfaitaire lié au renchérissement du projet et au retard dans la phase de déploiement : [à compléter par 10 % des coûts d’Investissement de Premier Etablissement hors frais financiers hors compte de réserve, HT en euros date de valeur date de remise de l’offre] ;

- B-2 : Préjudice réel, direct et certain, correspondant aux frais de mise en sécurité du chantier  et aux frais de désignation d’un nouvel exploitant ;

- B-3 : Préjudice réel, direct et certain, correspondant à la mise en conformité des travaux et biens réalisés en méconnaissance des prescriptions techniques ou fonctionnelles de la Convention. Ce préjudice comprend, le cas échéant, la destruction ou l’enlèvement desdits travaux et biens à cet effet ainsi que l’enlèvement des travaux et installations provisoires ;

- B-4 : Montant correspondant à toutes sommes restant dues, le cas échéant, au Délégant par le Délégataire à la date de prise d'effet de la déchéance.

En toute hypothèse, le montant (B), cumulé avec le montant des pénalités appliquées au Délégataire par le Délégant à la date de prise d'effet de la déchéance, ne peut excéder [à compléter par un montant correspondant à 25% des Investissements de Premier Etablissement hors frais financiers hors compte de réserve, HT en euros date de valeur date de remise de l’offre]

Le montant résultant de (A) – (B) est en outre diminué :

- du montant de (i) du solde positif de tous les comptes du Délégataire, notamment le compte principal de trésorerie et les comptes de réserve destinés au service de la dette ou affectés à la réalisation de l'objet de la Délégation en ce compris ceux affectés aux charges relatives aux grosses réparations, et, (ii) de tout actif portant intérêts (notamment les immobilisations financières) dans les comptes du Délégataire, à la date de notification du prononcé de la déchéance ;

- du montant des indemnités perçues ou à percevoir par le Délégataire auprès des organismes d’assurance, assurances souscrites par le Délégataire ou pour son compte, étant entendu que les indemnités d'assurance à percevoir à compter de la date de prise d'effet de la déchéance ne seront pas déduites de l'indemnité de déchéance si, à cette date, l'Etat a été valablement subrogé par le Délégataire dans ces indemnités d'assurance.

Le montant de l'indemnité de déchéance est arrêté par le concédant dans un délai maximal de onze (5) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance.

L'indemnité de déchéance est versée par le Délégant dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle son montant a été arrêté. Si le calcul de l'indemnité de déchéance effectué par l'application des stipulations ci-dessus aboutit à une somme négative, cette somme est due et versée par le Délégataire au Délégant dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle son montant a été arrêté par le Délégant.

Déchéance prononcée après la période de déploiement

Lorsque la déchéance est prononcée après la période de déploiement, le Délégant verse au Délégataire une indemnité de déchéance égale à (A) – (B) :

(A) correspond à 80 (quatre-vingt) % de l’encours réel des financements privés externes, dans la limite de l’encours théorique indiqué dans la chronique figurant en annexe XX (plan de financement), et des intérêts courus non échus au titre des financements privés externes, à l’exception de ceux relatifs à un retard imputable au Délégataire, à la date de prise d'effet de la déchéance.

(B) Ce montant est calculé par addition des éléments B-1 à B-3 suivants:

- B-1 : du montant de (i) du solde positif de tous les comptes du Délégataire, notamment le compte principal de trésorerie et les comptes de réserves destinés au service de la dette ou affectés à la réalisation de l'objet de la Délégation en ce compris ceux affectés aux charges relatives aux grosses réparations, et, (ii) de tout actif portant intérêts (notamment les immobilisations financières) dans les comptes du Délégataire, à la date de notification du prononcé de la déchéance ;

- B-2 : du montant des indemnités perçues ou à percevoir par le Délégataire auprès des organismes d’assurance, assurances souscrites par le Délégataire ou pour son compte, étant entendu que les indemnités d'assurance à percevoir à compter de la date de prise d'effet de la déchéance ne seront pas déduites de l'indemnité de déchéance si, à cette date, le Délégant a été valablement subrogé par le Délégataire dans ces indemnités d'assurance ;

- B- 3 : le préjudice subi par le Délégant du fait de la carence du Délégataire et du prononcé de la déchéance évalué forfaitairement à 100% du solde des garanties en vigueur couvrant notamment :

  - le préjudice lié au renchérissement du projet et au trouble induit par le ou le manquements du Délégataire compromettant l'exploitation dans de bonnes conditions ;

  - le préjudice correspondant aux frais de désignation d’un nouvel exploitant ;

  - le préjudice correspondant à la mise en conformité des travaux et biens réalisés en méconnaissance des prescriptions techniques ou fonctionnelles de la Convention. Ce préjudice comprend, le cas échéant, la destruction ou l’enlèvement desdits travaux et biens à cet effet ainsi que l’enlèvement des travaux et installations provisoires.

  - le préjudice correspondant à toutes sommes restant dues, le cas échéant, au Délégant par le Délégataire à la date de prise d'effet de la déchéance.

Afin de procéder au calcul du montant de l’indemnité, le Délégataire devra fournir au Délégant un tableau d’amortissement des financements privés externes.

L’indemnité est versée dans un délai maximum de 6 mois à compter de la prise d’effet de la déchéance.

## Cas de force majeure – faute du cocontractant

Aucune Partie n’engage sa responsabilité envers l’autre Partie, ni n’encourt de sanction pour inexécution de ses obligations contractuelles lorsque le manquement aux dites obligations ou le retard dans leur exécution résulte d’un cas de force majeure au sens de la jurisprudence administrative.

Une Partie à la Convention peut voir sa responsabilité atténuée, voire totalement exonérée, pour tout manquement ou retard résultant directement d’une faute du cocontractant au sens de la jurisprudence administrative.

Pour se prévaloir de la présente disposition, chaque Partie devra être en mesure de justifier qu’elle n’est pas à l’origine du retard ou du manquement et avoir accompli toutes démarches et diligences nécessaires pour limiter les conséquences d’un tel cas et/ou trouver toute solution alternative à des conditions techniques et financières équivalentes.

# Fin de la convention

La Convention de délégation cesse de produire ses effets dans les conditions prévues aux articles ci-après :

- à la date d’expiration de la Convention ;

- en cas de résiliation anticipée de la Convention ;

- en cas de déchéance du Délégataire.

## Résiliation pour motif d’intérêt général

Le Délégant dispose de la faculté de résilier unilatéralement la présente Convention pour un motif d’intérêt général. Il avise le Délégataire de sa décision de résilier unilatéralement la présente Convention par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de six (6) mois. L’échéance de ce préavis ou toute autre date fixée dans la décision de résiliation au-delà de ces six mois constitue la date d’effet de la résiliation.

Dans ce cas, le Délégataire a droit à une indemnisation correspondant à :

- 100 (cent) % de l’encours réel de la Dette, dans la limite de l’encours théorique indiqué dans la chronique figurant en annexe XX (plan de financement) et des intérêts courus non échus au titre des financements privés externes, à l’exception de ceux relatifs à un retard imputable au Délégataire, à la date de prise d'effet de la résiliation. Ce montant ne pourra être supérieur à la part non amortie des Biens de retour réalisés ou en cours de réalisation à la date de prise en compte de la résiliation et au reversement de la TVA initialement récupérée au titre des investissements si le Délégataire y est obligé dans le cadre des dispositions du code général des impôts, minorée de la part des subventions déjà versées par le Délégant et/ou par tout autre organisme public et qui n’aurait pas encore été reprise au compte de résultat lors des exercices passés.

- toutes les dépenses occasionnées au Délégataire par la cessation anticipée de la Convention et strictement nécessaires pour assurer la cessation d’activité, dûment justifiées dans leur principe et leur montant, à l’exclusion de celles qui auraient dû être supportées en tout état de cause à l’expiration normale de la Convention, qui résultent d’engagements anormalement pris ou qui pourront être évitées si le Délégant décide de reprendre lui-même les contrats concernés ;

- une indemnité au titre des pertes de bénéfices raisonnablement escomptés tels qu’évalués à la date de la résiliation, déterminée selon les principes suivants :

  - En cas de résiliation avant la phase de déploiement : un montant équivalent au TRI de référence mensuel du montant des instruments de Fonds Propres (hors crédit relais fonds propres) effectivement injectés par mois écoulé depuis leur injection

  - En cas de résiliation après la phase de déploiement : un montant équivalent à la valeur actualisée des flux du capital social et des avances d’actionnaires à compter de la date de résiliation et jusqu’au terme théorique de la Convention, actualisé au taux du TRI de référence visé dans l’annexe XX moins 2%

Les Parties conviennent d’ores et déjà qu’en cas de produit cumulé des recettes de commercialisation inférieur au prévisionnel, l’indemnité raisonnablement escomptés sera évaluée comme suit :

- Dans l’hypothèse selon laquelle le produit cumulé des recettes de commercialisation est inférieur de 5 % à 10% au prévisionnel, alors le montant de cette indemnité est égal au montant de l’indemnité décrit plus haut, minorée de 50% de l’indemnité au titre des pertes de bénéfices,

- Dans l’hypothèse selon laquelle le produit cumulé des recettes de commercialisation est inférieur de plus de 10% au prévisionnel, alors le montant de l’indemnité est égal au montant de l’indemnité décrit plus haut, minorée de l’indemnité au titre des pertes de bénéfices.

## Continuité du service en fin de Convention de délégation

Le Délégataire s’engage à prendre toutes mesures pour garantir la continuité du service public à la fin de la délégation.

Dans les six (6) derniers mois de la Convention, le Délégataire s’engage en particulier à collaborer avec un éventuel tiers que le Délégant aura désigné pour reprendre tout ou partie de l’exploitation du service public au terme de la Convention. En particulier :

- il fournira au Délégant une documentation complète et à jour du Réseau, conformément à GRACE THD ;

- il transmettra, à la demande du Délégant, des copies de l’ensemble des fichiers de son système d’information, dans un format informatique courant conformément à GRACE THD ;

- il donnera accès à l’ensemble du Réseau aux représentants du Délégant et/ou du tiers désigné ;

- il accueillera des représentants du délégant et/ou de ce tiers dans son centre d’exploitation pour qu’ils assistent aux opérations pendant une période permettant un transfert effectif de compétence, qui ne pourra pas être inférieure à quinze jours ouvrés si le Délégant en fait la demande.

Le Délégataire devra fournir, avant la fin de la Convention, tous les éléments financiers et commerciaux, dont le fichier des Usagers, à un format électronique modifiable, permettant au Syndicat de préparer le dossier de consultation pour le renouvellement de la délégation de service public. Ce fichier comprendra a minima les routes optiques conformément à GRACE THD.

## Personnel du Délégataire

A l’échéance, normale ou anticipée de la présente Convention de délégation de service public, le Délégant et le Délégataire se rapprocheront pour examiner la situation des personnels concernés, et notamment les conditions de leur reprise par le nouveau gestionnaire du service conformément à l’article L. 1224-1 du Code du Travail.

Un an avant l’expiration de la Convention, le Délégataire communique au Délégant la liste des emplois et des postes de travail ainsi que les renseignements suivants concernant les personnels affectés au service délégué :

- âge

- niveau de qualification professionnelle

- tâche assurée

- convention collective ou statuts applicables

- montant total de la rémunération pour l’année civile précédente (charges comprises)

- existence éventuelle, dans le contrat ou dans le statut, d’une clause ou d’une disposition pouvant empêcher le transfert de l’intéressé à un autre exploitant.

Les informations concernant les effectifs du Délégataire ne peuvent être communiquées par le Délégant que globalement et sans indications nominatives.

## Apurement des comptes

Dans les douze (12) mois suivant l’échéance normale ou anticipée de la Convention, le Délégataire transmet au Délégant, pour analyse et validation, un état financier reprenant l’ensemble des flux financiers résultant de la fin des relations contractuelles entre les Parties (notamment indemnités relatives aux biens de retour non amortis, produits constatés d’avance, provisions non utilisées) certifié par son Commissaire aux comptes.

L’état financier définitif sera signé par les Parties après production de l’ensemble des justificatifs et des comptes certifiés par le Délégataire.

## Remise de biens de retour

A l’expiration de la présente Convention, quelle qu’en soit la cause, le Syndicat entrera immédiatement en possession de l’ensemble du Réseau, ainsi que de tous biens, meubles et immeubles, et de l’ensemble des documents nécessaires à l’exploitation du service public, et notamment l’ensemble de la documentation SIG au format GRACE THD.

Cette remise s’effectuera, en principe, à titre gratuit.

Les stocks de biens de retour et approvisionnements peuvent également être repris par l’Autorité Délégante à leur valeur nette comptable.

## Exercice par le Délégant de la faculté de reprise des biens propres du Délégataire

Le Délégant pourra reprendre les biens propres du Délégataire à l’expiration de la présente Convention, quelle qu’en soit la cause, moyennant, le cas échéant, une indemnité égale à leur valeur nette comptable.

Le montant de l’indemnité sera payé au Délégataire dans les [A compléter] jours à compter de l’expiration normale ou anticipée de la Convention.

## Sort des provisions non utilisées et des produits constatés d’avance

À échéance normale ou anticipée de la Convention, les provisions constituées par le Délégataire dans le cadre de la Convention et qui n’auront pas été utilisées, seront restituées au Délégant.

A échéance normale ou anticipée de la Convention, les produits constatés d’avance provenant des droits d’usage à long terme (IRU) délivrés dans le cadre des Services de la Convention et des frais de Raccordement terminal seront reversés au Délégant par le Délégataire.

Ces produits constatés correspondront au montant cumulé des produits perçus au titre des IRU et des frais de Raccordement terminaux diminué du montant cumulé repris au compte de résultat. Le Délégataire produit, chaque année, à l’appui du compte-rendu financier, les tableaux correspondants et permettant au Délégant de suivre les montants concernés.

[A préciser]

# Annexes

Les présentes annexes font partie intégrante de la Convention. En cas de contradiction entre les termes de la Convention et ceux d’une annexe, les termes de la Convention prévalent.

[A préciser]

Annexe XX Plan de financement

Annexe XX Participations Publiques

Annexe XX Redevance d’affermage