## Table 1
SCHEMA DIRECTEUR D'AMENGEMENT NUMERIQUE du TERRITOIRE
PLANNING PREVISIONNEL DU DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
(classement par ordre alphabétique des communes) Toute l'actualité du numérique en Côte-d'Or sur thd.cotedor.fr
Toute l'actualité du numérique en Côte-d'Or sur thd.cotedor.fr
Mise à jour du 25 janvier 2018
TECHNIQUE
MED : "Montée en Débit". Commune traitée d'abord et au moins en partie par l'opération de fibre au cœur du bourg. Sera traitée ensuite par la technique FTTH (horizon 2021-2025)
OPTI : "Montée en débit". Commune traitée par l'opticalisation du central NRA existant (équivaut à une fibre au cœur du bourg). Sera traitée ensuite par la technique FTTH (horizon 2021- 2025)
FTTH : "Fibre à la maison". Commune traitée d'emblée par la fibre optique à la maison et au bureau
TRAVAUX
AMII : communes pour lesquelles les opérateurs privés ont répondu positivement à l'Appel à Manifestation d'Intérêt d'Investir (l'intervention du Conseil Départemental n'étant alors plus possible). Communes traitées par l'opérateur privé ORANGE
horizon 2025 : commune qui en principe dispose pour toutes ses lignes actuelles de plus de 8Mb/s (hors habitat isolé). Elle sera traitée par la fibre optique à la maison entre 2021 et 2025. Sont bien sûr concernées les opérations de MED et OPTI de la phase prioritaire.
Commune | Canton | EPCI | Technique | Travaux | Mise en service
AGENCOURT | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2019
AGEY | Talant | CC Ouche et Montagne | MED | en cours | 2ème semestre 2018
AHUY | Fontaine-lès-Dijon | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
AIGNAY-LE-DUC | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | OPTI | terminé | 2017-12-31
AISEREY | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | FTTH | 2020
AISEY-SUR-SEINE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
AISY-SOUS-THIL | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2019
ALISE-SAINTE-REINE | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
ALLEREY | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | en cours | 2ème semestre 2018
ALOXE-CORTON | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
AMPILLY-LES-BORDES | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
AMPILLY-LE-SEC | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
ANCEY | Talant | CC Ouche et Montagne | MED | en cours | 2ème semestre 2018
ANTHEUIL | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | en cours | 1er semestre 2018
ANTIGNY-LA-VILLE | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2020
ARCEAU | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | MED | terminé | 1er semestre 2018
ARCENANT | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2019
ARCEY | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2020
ARCONCEY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2020
ARC-SUR-TILLE | Saint-Apollinaire | CC Val Norge et Tille | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
ARGILLY | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2019
ARNAY-LE-DUC | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
ARNAY-SOUS-VITTEAUX | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
ARRANS | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2020
ASNIERES-EN-MONTAGNE | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2020
ASNIERES-LES-DIJON | Fontaine-lès-Dijon | CC Val Norge et Tille | FTTH | 2018
ATHEE | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
ATHIE | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
AUBAINE | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2019
AUBIGNY-EN-PLAINE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
AUBIGNY-LA-RONCE | Arnay-le-Duc | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
AUBIGNY-LES-SOMBERNON | Talant | CC Ouche et Montagne | MED | terminé | 1er semestre 2018
AUTRICOURT | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | OPTI | en cours | 1er semestre 2018
AUVILLARS-SUR-SAONE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
AUXANT | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 2016-11-08
AUXEY-DURESSES | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
AUXONNE | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
AVELANGES | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
AVOSNES | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
AVOT | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
BAGNOT | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
BAIGNEUX-LES-JUIFS | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
BALOT | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
BARBIREY-SUR-OUCHE | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2020
BARD-LE-REGULIER | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
BARD-LES-EPOISSES | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
BARGES | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
BARJON | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
BAUBIGNY | Arnay-le-Duc | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
BAULME-LA-ROCHE | Talant | CC Ouche et Montagne | MED | en cours | 2ème semestre 2018
BEAULIEU | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
BEAUMONT-SUR-VINGEANNE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | 2020
BEAUNE | Beaune | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
BEAUNOTTE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
BEIRE-LE-CHATEL | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | MED | terminé | 2017-12-21
BEIRE-LE-FORT | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | MED | terminé | 1er semestre 2018
BELAN-SUR-OURCE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
BELLEFOND | Fontaine-lès-Dijon | CC Val Norge et Tille | FTTH | 2018
BELLENEUVE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | MED | en cours | 1er semestre 2018
BELLENOD-SUR-SEINE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
BELLENOT-SOUS-POUILLY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2020
BENEUVRE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
BENOISEY | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
BESSEY-EN-CHAUME | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 2016-11-08
BESSEY-LA-COUR | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 2016-11-08
BESSEY-LES-CITEAUX | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | FTTH | 2020
BEUREY-BAUGUAY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2020
BEURIZOT | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2020
BEVY | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
BEZE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | MED | terminé | 2016-11-23
BEZOUOTTE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | 2019
BIERRE-LES-SEMUR | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2019
BILLEY | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | MED | en cours | 2ème semestre 2018
BILLY-LES-CHANCEAUX | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | MED | terminé | 2017-11-02
BINGES | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
BISSEY-LA-COTE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | MED | terminé | 2017-02-25
BISSEY-LA-PIERRE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
BLAGNY-SUR-VINGEANNE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | 2020
BLAISY-BAS | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
BLAISY-HAUT | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2019
BLANCEY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 1er semestre 2018
BLANOT | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2020
BLIGNY-LES-BEAUNE | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
BLIGNY-LE-SEC | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2020
BLIGNY-SUR-OUCHE | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2020
BONCOURT-LE-BOIS | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | terminé | 1er semestre 2018
BONNENCONTRE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | MED | en cours | 2ème semestre 2018
BOUDREVILLE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2020
BOUHEY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | en cours | 2ème semestre 2018
BOUILLAND | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
BOUIX | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
BOURBERAIN | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | 2019
BOUSSELANGE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
BOUSSENOIS | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | MED | terminé | 2016-07-13
BOUSSEY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2020
BOUX-SOUS-SALMAISE | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
BOUZE-LES-BEAUNE | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
BRAIN | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
BRAUX | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 1er semestre 2018
BRAZEY-EN-MORVAN | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2019
BRAZEY-EN-PLAINE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2020
BREMUR-ET-VAUROIS | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
BRESSEY-SUR-TILLE | Chevigny-Saint-Sauveur | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
BRETENIERE | Longvic | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
BRETIGNY | Fontaine-lès-Dijon | CC Val Norge et Tille | FTTH | 2020
BRIANNY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
BRION-SUR-OURCE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
BROCHON | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | terminé | 2016-06-10
BROGNON | Fontaine-lès-Dijon | CC Val Norge et Tille | FTTH | 2020
BROIN | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
BROINDON | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | en cours | 2ème semestre 2018
BUFFON | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
BUNCEY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
BURE-LES-TEMPLIERS | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | OPTI | terminé | 24/04/2017 (ADSL2+ et VDSL)
BUSSEAUT | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
BUSSIERES | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
BUSSY-LA-PESLE | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2020
BUSSY-LE-GRAND | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
BUXEROLLES | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2019
CENSEREY | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2019
CERILLY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
CESSEY-SUR-TILLE | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | MED | terminé | 1er semestre 2018
CHAIGNAY | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | 2018
CHAILLY-SUR-ARMANCON | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 1er semestre 2018
CHAMBAIN | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2019
CHAMBEIRE | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | MED | terminé | 1er semestre 2018
CHAMBLANC | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
CHAMBOEUF | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | en cours | 2ème semestre 2018
CHAMBOLLE-MUSIGNY | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
CHAMESSON | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
CHAMPAGNE-SUR-VINGEANNE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | MED | terminé | 1er semestre 2018
CHAMPAGNY | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2019
CHAMP-D'OISEAU | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
CHAMPDOTRE | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | 2019
CHAMPEAU-EN-MORVAN | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
CHAMPIGNOLLES | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2019
CHAMPRENAULT | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | en cours | 2ème semestre 2018
CHANCEAUX | Is-sur-Tille | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2019
CHANNAY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | MED | terminé | 2016-10-22
CHARENCEY | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2020
CHARIGNY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-09-27
CHARMES | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | 2019
CHARNY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 1er semestre 2018
CHARREY-SUR-SAÔNE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
CHARREY-SUR-SEINE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
CHASSAGNE-MONTRACHET | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
CHASSEY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
CHATEAUNEUF | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
CHATELLENOT | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2019
CHATILLON-SUR-SEINE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
CHAUDENAY-LA-VILLE | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 2017-02-01
CHAUDENAY-LE-CHATEAU | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 2017-02-01
CHAUGEY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2019
CHAUME-ET-COURCHAMP | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | 2019
CHAUME-LES-BAIGNEUX | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
CHAUMONT-LE-BOIS | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
CHAUX | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2019
CHAZEUIL | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | MED | terminé | 2016-07-27
CHAZILLY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | en cours | 2ème semestre 2018
CHEMIN-D'AISEY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
CHENOVE | Chenôve | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
CHEUGE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | 2020
CHEVANNAY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | en cours | 2ème semestre 2018
CHEVANNES | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
CHEVIGNY-EN-VALIERE | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR | Chevigny-Saint-Sauveur | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
CHIVRES | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | MED | en cours | 2ème semestre 2018
CHOREY-LES-BEAUNE | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
CIREY-LES-PONTAILLER | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | 2019
CIVRY-EN-MONTAGNE | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
CLAMEREY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 1er semestre 2018
CLEMENCEY | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
CLENAY | Fontaine-lès-Dijon | CC Val Norge et Tille | FTTH | 2020
CLERY | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | MED | terminé | 1er semestre 2018
CLOMOT | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | en cours | 2ème semestre 2018
COLLONGES-LES-BEVY | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
COLLONGES-LES-PREMIERES | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | MED | terminé | 1er semestre 2018
COLOMBIER | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2019
COMBERTAULT | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
COMBLANCHIEN | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2019
COMMARIN | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | en cours | 2ème semestre 2018
CORBERON | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
CORCELLES-LES-ARTS | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
CORCELLES-LES-CITEAUX | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | en cours | 1er semestre 2018
CORCELLES-LES-MONTS | Dijon-6 | CU Grand Dijon | FTTH | 2020
CORGENGOUX | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
CORGOLOIN | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2019
CORMOT-VAUCHIGNON | Arnay-le-Duc | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
CORPEAU | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
CORPOYER-LA-CHAPELLE | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
CORROMBLES | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
CORSAINT | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
COUCHEY | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2019
COULMIER-LE-SEC | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
COURBAN | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | MED | terminé | 2017-02-16
COURCELLES-FREMOY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-10-04
COURCELLES-LES-MONTBARD | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
COURCELLES-LES-SEMUR | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-09-27
COURLON | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
COURTIVRON | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | 2019
COUTERNON | Saint-Apollinaire | CC Val Norge et Tille | FTTH | 2019
CREANCEY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2019 et 2020
CRECEY-SUR-TILLE | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | MED | en cours | 2ème semestre 2018
CREPAND | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
CRIMOLOIS | Chevigny-Saint-Sauveur | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
CRUGEY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2020
CUISEREY | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | 2019
CULETRE | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | terminé | 2018-02-22
CURLEY | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
CURTIL-SAINT-SEINE | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2019
CURTIL-VERGY | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
CUSSEY-LES-FORGES | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | FTTH | 2019
CUSSY-LA-COLONNE | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2019
CUSSY-LE-CHATEL | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | terminé | 2018-02-22
DAIX | Fontaine-lès-Dijon | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
DAMPIERRE-EN-MONTAGNE | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
DAMPIERRE-ET-FLEE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
DARCEY | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
DAROIS | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2019
DETAIN-ET-BRUANT | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | terminé | 2016-05-14
DIANCEY | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2019
DIENAY | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | 2018
DIJON | 0 | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
DOMPIERRE-EN-MORVAN | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2019
DRAMBON (sauf hameau Grands Moulins) | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | MED | terminé | 1er semestre 2018
DREE | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2020
DUESME | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
EBATY | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
ECHALOT | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | OPTI | terminé | 09/06/2017 (ADSL 2+)
ECHANNAY | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2019
ECHENON | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
ECHEVANNES | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
ECHEVRONNE | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
ECHIGEY | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | FTTH | 2020
ECUTIGNY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 2016-11-08
EGUILLY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 1er semestre 2018
EPAGNY | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | 2018
EPERNAY-SOUS-GEVREY | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | en cours | 2ème semestre 2018
EPOISSES | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
EPOISSES (hameau de Foux) | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-10-04
ERINGES | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
ESBARRES | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
ESSAROIS | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
ESSEY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | en cours | 2ème semestre 2018
ETAIS | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
ETALANTE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2019
ETAULES | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2019
ETEVAUX | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | 2019
ETORMAY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
ETROCHEY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
FAIN-LES-MONTBARD | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
FAIN-LES-MOUTIERS | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
FAUVERNEY | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | MED | terminé | 2018-01-10
FAVEROLLES-LES-LUCEY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | MED | en cours | 2ème semestre 2018
FENAY | Longvic | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
FIXIN | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | terminé | 2016-06-10
FLACEY | Fontaine-lès-Dijon | CC Val Norge et Tille | FTTH | 2018
FLAGEY-ECHEZEAUX | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
FLAGEY-LES-AUXONNE | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | MED | en cours | 2ème semestre 2018
FLAMMERANS | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | MED | en cours | 2ème semestre 2018
FLAVIGNEROT | Dijon-6 | CU Grand Dijon | FTTH | 2020
FLAVIGNY-SUR-OZERAIN | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
FLEE | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-09-27
FLEUREY-SUR-OUCHE | Talant | CC Ouche et Montagne | MED | terminé | 2017-04-15
FOISSY | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | terminé | 2018-02-22
FONCEGRIVE | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | FTTH | 2019
FONTAINE-FRANCAISE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
FONTAINE-LES-DIJON | Fontaine-lès-Dijon | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
FONTAINES-EN-DUESMOIS | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
FONTAINES-LES-SECHES | Montbard | CC du Montbardois | OPTI | terminé | 2017-06-15
FONTANGY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2019
FONTENELLE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | 2020
FORLEANS | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-10-04
FRAIGNOT-ET-VESVROTTE | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
FRANCHEVILLE | Is-sur-Tille | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
FRANXAULT | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | MED | terminé | 2017-08-23
FRENOIS | Is-sur-Tille | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2019
FRESNES | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
FROLOIS | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
FUSSEY | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | en cours | 1er semestre 2018
GEMEAUX | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | 2018
GENAY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
GENLIS | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | FTTH | 2020
GERGUEIL | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2020
GERLAND | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | terminé | 1er semestre 2018
GEVREY-CHAMBERTIN | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2019
GEVROLLES | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | MED | en cours | 2ème semestre 2018
GILLY-LES-CITEAUX | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
GISSEY-LE-VIEIL | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 1er semestre 2018
GISSEY-SOUS-FLAVIGNY | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
GISSEY-SUR-OUCHE | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2020
GLANON | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
GOMMEVILLE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
GRANCEY-LE-CHÂTEAU-NEUVELLE | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
GRANCEY-LE-CHÂTEAU-NEUVELLE (hameau de Neuvelle) | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
GRANCEY-SUR-OURCE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2020
GRENANT-LES-SOMBERNON | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
GRESIGNY-SAINTE-REINE | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
GRIGNON | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
GRISELLES | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2019
GROSBOIS-EN-MONTAGNE | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
GROSBOIS-LES-TICHEY | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | OPTI | terminé | 2017-12-31
GURGY-LA-VILLE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
GURGY-LE-CHATEAU | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
HAUTEROCHE | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
HAUTEVILLE-LES-DIJON | Fontaine-lès-Dijon | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
HEUILLEY-SUR-SAONE | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | MED | terminé | 1er semestre 2018
IS-SUR-TILLE | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | 2018
IZEURE | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | FTTH | 2019
IZIER | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | FTTH | 2020
JAILLY-LES-MOULINS | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
JALLANGES | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2020
JANCIGNY | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | 2020
JEUX-LES-BARD | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
JOUEY | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | terminé | 2018-02-22
JOURS-LES-BAIGNEUX | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
JUILLENAY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2016-07-30
JUILLY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
LA BUSSIERE-SUR-OUCHE | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 1er semestre 2018
LA CHAUME | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
LA MOTTE-TERNANT (sauf hameau de Merceuil) | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | MED | terminé | 2016-12-28
LA ROCHE-EN-BRENIL | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | FTTH | 2019
LA ROCHEPOT | Arnay-le-Duc | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
LA ROCHE-VANNEAU | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
LA VILLENEUVE-LES-CONVERS | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
LABERGEMENT-FOIGNEY | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | FTTH | 2020
LABERGEMENT-LES-AUXONNE | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | MED | en cours | 2ème semestre 2018
LABERGEMENT-LES-SEURRE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | MED | en cours | 2ème semestre 2018
LABRUYERE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | MED | en cours | 2ème semestre 2018
LACANCHE | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
LACOUR-D'ARCENAY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
LADOIX-SERRIGNY | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
LAIGNES | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2020
LAMARCHE-SUR-SAONE | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | 2019
LAMARGELLE | Is-sur-Tille | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
LANTENAY | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2020
LANTHES | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2018
LANTILLY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
LAPERRIERE-SUR-SAONE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
LARREY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
LE FETE | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | terminé | 2018-02-22
LE MEIX | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | FTTH | 2019
LECHATELET | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
LERY | Is-sur-Tille | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2019
LES GOULLES | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
LES MAILLYS | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | 2019
L'ETANG-VERGY | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
LEUGLAY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
LEVERNOIS | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
LICEY-SUR-VINGEANNE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | MED | en cours | 1er semestre 2018
LIERNAIS | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | terminé | 2017-08-02
LIGNEROLLES | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
LONGCHAMP | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | MED | terminé | 1er semestre 2018
LONGEAULT | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | MED | terminé | 1er semestre 2018
LONGECOURT-EN-PLAINE | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | MED | terminé | 2018-01-10
LONGECOURT-LES-CULETRE | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | terminé | 2018-02-22
LONGVIC | Longvic | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
LOSNE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
LOUESME | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
LUCENAY-LE-DUC | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
LUCEY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | MED | en cours | 2ème semestre 2018
LUSIGNY-SUR-OUCHE | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2020
LUX | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
MACONGE | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
MAGNIEN | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | terminé | 2018-02-22
MAGNY-LAMBERT | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
MAGNY-LA-VILLE | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
MAGNY-LES-AUBIGNY | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | MED | en cours | 1er semestre 2018
MAGNY-LES-VILLERS | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | en cours | 1er semestre 2018
MAGNY-MONTARLOT | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | 2019
MAGNY-SAINT-MEDARD | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | MED | en cours | 1er semestre 2018
MAGNY-SUR-TILLE | Chevigny-Saint-Sauveur | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
MAISEY-LE-DUC | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
MALAIN | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2019
MALIGNY (sf hameau Breuil et Neuilly) | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | terminé | 1er semestre 2018
MANLAY | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2019
MARANDEUIL | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | MED | terminé | 1er semestre 2018
MARCELLOIS | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
MARCENAY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
MARCHESEUIL | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2019
MARCIGNY-SOUS-THIL | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
MARCILLY-ET-DRACY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-08-10
MARCILLY-OGNY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
MARCILLY-SUR-TILLE | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | 2018
MAREY-LES-FUSSEY | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
MAREY-SUR-TILLE | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
MARIGNY-LE-CAHOUET | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | OPTI | terminé | 2017-06-15
MARIGNY-LES-REULLEE | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
MARLIENS | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | MED | terminé | 1er semestre 2018
MARMAGNE | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
MARSANNAY-LA-CÔTE | Chenôve | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
MARSANNAY-LE-BOIS | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | 2018
MARTROIS | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 1er semestre 2018
MASSINGY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
MASSINGY-LES-SEMUR | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
MASSINGY-LES-VITTEAUX | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
MAUVILLY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
MAVILLY-MANDELOT | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
MAXILLY-SUR-SAONE | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | 2019
MEILLY-SUR-ROUVRES | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
MELOISEY | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
MENESBLE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2019
MENESSAIRE | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
MENETREUX-LE-PITOIS | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
MERCEUIL | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
MESMONT | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2020
MESSANGES | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
MESSIGNY-ET-VANTOUX | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2020
MEUILLEY | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2019
MEULSON | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
MEURSANGES | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
MEURSAULT | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
MILLERY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
MIMEURE | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2020
MINOT | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | OPTI | en cours | sept-18
MIREBEAU-SUR-BEZE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
MISSERY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
MOITRON | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2019
MOLESME | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2019
MOLINOT | Arnay-le-Duc | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
MOLOY | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | MED | terminé | 2017-03-15
MOLPHEY | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | FTTH | 2019
MONTAGNY-LES-BEAUNE | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
MONTAGNY-LES-SEURRE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2020
MONTBARD | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
MONTBERTHAULT (sf hameaux La Charmée / Frémoy) | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-10-04
MONTCEAU-ET-ECHARNANT | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2019
MONTHELIE | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
MONTIGNY-MONTFORT | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE-SUR- VINGEANNE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
MONTIGNY-SAINT-BARTHELEMY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2019
MONTIGNY-SUR-ARMANCON | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-09-27
MONTIGNY-SUR-AUBE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2019
MONTLAY-EN-AUXOIS | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2016-07-30
MONTLIOT-ET-COURCELLES | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
MONTMAIN | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | MED | en cours | 2ème semestre 2018
MONTMANCON | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | MED | terminé | 1er semestre 2018
MONTMOYEN | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
MONTOILLOT | Talant | CC Ouche et Montagne | MED | en cours | 2ème semestre 2018
MONTOT | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
MONT-SAINT-JEAN | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2019
MOREY-SAINT-DENIS | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | en cours | 2ème semestre 2018
MOSSON | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
MOUTIERS-SAINT-JEAN | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
MUSIGNY | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | terminé | 2018-02-22
MUSSY-LA-FOSSE | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
NAN-SOUS-THIL | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2019
NANTOUX | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
NESLE-ET-MASSOULT | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
NEUILLY-LES-DIJON | Chevigny-Saint-Sauveur | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
NICEY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2019
NOD-SUR-SEINE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
NOGENT-LES-MONTBARD | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
NOIDAN | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 1er semestre 2018
NOIRON-SOUS-GEVREY | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | en cours | 1er semestre 2018
NOIRON-SUR-BEZE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | MED | terminé | 1er trimestre 2018
NOIRON-SUR-SEINE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
NOLAY | Arnay-le-Duc | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
NORGES-LA-VILLE | Fontaine-lès-Dijon | CC Val Norge et Tille | FTTH | 2018
NORMIER | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2019
NUITS-SAINT-GEORGES | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
NUITS-SAINT-GEORGES (hameau de Concoeur-et-Corboin) | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
OBTREE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
OIGNY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | MED | terminé | 2017-11-02
OISILLY | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | MED | terminé | 1er semestre 2018
ORAIN | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | OPTI | en cours | 2ème semestre 2018
ORGEUX | Fontaine-lès-Dijon | CC Val Norge et Tille | FTTH | 2020
ORIGNY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
ORRET | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
ORVILLE | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | FTTH | 2018
OUGES | Longvic | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
PAGNY-LA-VILLE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
PAGNY-LE-CHATEAU | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2020
PAINBLANC | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 2017-02-01
PANGES | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | MED | en cours | 2ème semestre 2018
PASQUES | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2020
PELLEREY | Is-sur-Tille | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2019
PERNAND-VERGELESSES | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
PERRIGNY-LES-DIJON | Longvic | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
PERRIGNY-SUR-L'OGNON | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | 2020
PICHANGES | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | 2018
PLANAY | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
PLOMBIERES-LES-DIJON | Talant | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
PLUVAULT | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | MED | terminé | 1er semestre 2018
PLUVET | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | FTTH | 2020
POINCON-LES-LARREY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
POISEUL-LA-GRANGE | Is-sur-Tille | CC Forêts, Seine et Suzon | MED | en cours | 2ème semestre 2018
POISEUL-LA-VILLE-ET-LAPERIERRE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
POISEUL-LES-SAULX | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | MED | terminé | 2017-03-15
POMMARD | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
PONCEY-LES-ATHEE | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | 2019
PONCEY-SUR-L'IGNON | Is-sur-Tille | CC Forêts, Seine et Suzon | MED | en cours | 2ème semestre 2018
PONT | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | 2019
PONTAILLER-SUR-SAONE | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
PONT-ET-MASSENE | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-09-27
POSANGES | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
POTHIERES | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
POUILLENAY | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
POUILLY-EN-AUXOIS | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2020
POUILLY-SUR-SAONE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | MED | en cours | 2ème semestre 2018
POUILLY-SUR-VINGEANNE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | MED | en cours | 1er semestre 2018
PRALON | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2020
PRECY-SOUS-THIL | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
PREMEAUX-PRISSEY | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | en cours | 1er semestre 2018
PREMIERES | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | MED | terminé | 1er semestre 2018
PRENOIS | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2020
PRUSLY-SUR-OURCE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
PUITS | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
PULIGNY-MONTRACHET | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
QUEMIGNY-POISOT | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
QUEMIGNY-SUR-SEINE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
QUETIGNY | Chevigny-Saint-Sauveur | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
QUINCEROT | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
QUINCEY | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | terminé | 1er semestre 2018
QUINCY-LE-VICOMTE | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
RECEY-SUR-OURCE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
REMILLY-EN-MONTAGNE | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
REMILLY-SUR-TILLE | Saint-Apollinaire | CC Val Norge et Tille | FTTH | 2019
RENEVE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | OPTI | terminé | 01/04/2017 (ADSL2+-VDSL-TV)
REULLE-VERGY | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
RIEL-LES-EAUX | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | MED | terminé | 2017-02-21
ROCHEFORT-SUR-BREVON | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
ROILLY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2019
ROUGEMONT | Montbard | CC du Montbardois | OPTI | en cours | 2ème semestre 2018
ROUVRAY | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | FTTH | 2019-2020
ROUVRAY (hameau Le Foulon) | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | MED | terminé | 2017-09-04
ROUVRES-EN-PLAINE | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | FTTH | 2019
ROUVRES-SOUS-MEILLY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
RUFFEY-LES-BEAUNE | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
RUFFEY-LES-ECHIREY | Fontaine-lès-Dijon | CC Val Norge et Tille | MED | terminé | 2016-05-17
SACQUENAY | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
SAFFRES | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-09-07
SAINT-ANDEUX | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | MED | terminé | 2017-09-04
SAINT-ANTHOT | Talant | CC Ouche et Montagne | MED | terminé | 1er semestre 2018
SAINT-APOLLINAIRE | Saint-Apollinaire | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
SAINT-AUBIN | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
SAINT-BERNARD | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2019
SAINT-BROING-LES-MOINES | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2019
SAINT-DIDIER | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
SAINTE-COLOMBE-EN-AUXOIS | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2020
SAINTE-SABINE | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | en cours | 2ème semestre 2018
SAINT-EUPHRÔNE | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
SAINT-GERMAIN-DE-MODEON | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | MED | terminé | 2017-09-04
SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
SAINT-HELIER | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | en cours | 2ème semestre 2018
SAINT-JEAN-DE-BOEUF | Talant | CC Ouche et Montagne | MED | terminé | 1er semestre 2018
SAINT-JEAN-DE-LOSNE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
SAINT-JULIEN | Fontaine-lès-Dijon | CC Val Norge et Tille | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
SAINT-LEGER-TRIEY | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | 2019
SAINT-MARC-SUR-SEINE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
SAINT-MARTIN-DE-LA-MER | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2019
SAINT-MARTIN-DU-MONT | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2019
SAINT-MAURICE-SUR-VINGEANNE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | OPTI | en cours | 2ème semestre 2018
SAINT-MESMIN | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
SAINT-NICOLAS-LES-CITEAUX | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | terminé | 1er semestre 2018
SAINT-PHILIBERT | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | en cours | 2ème semestre 2018
SAINT-PIERRE-EN-VAUX | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | terminé | 1er semestre 2018
SAINT-PRIX-LES-ARNAY | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | terminé | 2018-02-22
SAINT-REMY | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
SAINT-ROMAIN | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
SAINT-SAUVEUR | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | MED | terminé | 1er semestre 2018
SAINT-SEINE-EN-BACHE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
SAINT-SEINE-L'ABBAYE | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2019
SAINT-SEINE-SUR-VINGEANNE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-SAÔNE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | MED | terminé | 2017-10-18
SAINT-THIBAULT | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | OPTI | terminé | 2017-12-31
SAINT-USAGE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2019
SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2020
SALIVES | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | FTTH | 2019
SALMAISE | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
SAMEREY | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | MED | en cours | 2ème semestre 2018
SANTENAY | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
SANTOSSE | Arnay-le-Duc | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
SAULIEU | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
SAULIEU (hameau de Vrilly) | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | MED | terminé | 2017-09-30
SAULON-LA-CHAPELLE | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
SAULON-LA-RUE | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
SAULX-LE-DUC | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | 2018
SAUSSEY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 2016-11-08
SAUSSY | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
SAVIGNY-LES-BEAUNE | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
SAVIGNY-LE-SEC | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2018
SAVIGNY-SOUS-MÂLAIN | Talant | CC Ouche et Montagne | MED | en cours | 2ème semestre 2018
SAVILLY | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2020
SAVOISY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
SAVOLLES | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | MED | en cours | 1er semestre 2018
SAVOUGES | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | en cours | 1er semestre 2018
SEGROIS | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
SEIGNY | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
SELONGEY | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
SEMAREY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | en cours | 2ème semestre 2018
SEMEZANGES | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | terminé | 2016-05-14
SEMOND | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
SEMUR-EN-AUXOIS | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
SENAILLY | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
SENNECEY-LES-DIJON | Chevigny-Saint-Sauveur | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
SEURRE | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
SINCEY-LES-ROUVRAY | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | FTTH | 2020
SOIRANS | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
SOISSONS-SUR-NACEY | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
SOMBERNON | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
SOUHEY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
SOURCE SEINE (hameau de BLESSEY) | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | MED | en cours | 2ème semestre 2018
SOUSSEY-SUR-BRIONNE | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 1er semestre 2018
SPOY | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | 2018
SUSSEY | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2019
TAILLY | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
TALANT | Talant | CU Grand Dijon | FTTH | AMII | AMII
TALMAY | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | MED | terminé | 1er semestre 2018
TANAY | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | 2020
TARSUL | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | 2019
TART-L'ABBAYE | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | FTTH | 2019
TART-LE-BAS | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | FTTH | 2020
TART-LE-HAUT | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | FTTH | 2020
TELLECEY | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | 2019
TERNANT | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | terminé | 2016-05-14
TERREFONDREE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
THENISSEY | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
THOIRES | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2019
THOISY-LA-BERCHERE | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | FTTH | 2019
THOISY-LA-BERCHERE (hameau Le Vernoy) | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | MED | terminé | 2017-09-30
THOISY-LE-DESERT | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2019
THOMIREY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 2016-11-08
THOREY-EN-PLAINE | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | FTTH | 2020
THOREY-SOUS-CHARNY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | OPTI | terminé | avr-18
THOREY-SUR-OUCHE | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2019
THOSTE | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2016-07-30
THURY | Arnay-le-Duc | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
TICHEY | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | MED | en cours | 1er semestre 2018
TIL CHATEL | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
TILLENAY | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | 2019
TORCY-ET-POULIGNY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-10-04
TOUILLON | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
TOUTRY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2019
TRECLUN | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
TROCHERES | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | FTTH | 2019
TROUHANS | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | MED | terminé | 2017-08-23
TROUHAUT | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2019
TRUGNY | Brazey-en-Plaine | CC Rives de Saône | FTTH | 2020
TURCEY | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | MED | en cours | 2ème semestre 2018
UNCEY-LE-FRANC | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
URCY | Longvic | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
VAL-MONT | Arnay-le-Duc | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
VAL-SUZON | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2019
VANDENESSE-EN-AUXOIS | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | FTTH | 2020
VANNAIRE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
VANVEY | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
VARANGES | Genlis | CC de la Plaine Dijonnaise | FTTH | 2019
VAROIS-ET-CHAIGNOT | Saint-Apollinaire | CC Val Norge et Tille | FTTH | 2020
VAUX-SAULES | Is-sur-Tille | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2019
VEILLY | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | terminé | 2016-11-08
VELARS-SUR-OUCHE | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2020
VELOGNY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 1er semestre 2018
VENAREY-LES-LAUMES | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | FTTH | 2018
VERDONNET | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
VERNOIS-LES-VESVRES | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | MED | terminé | 2016-07-28
VERNOT | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | 2019
VERONNES | Is-sur-Tille | CC Tille et Venelle | MED | terminé | 2017-03-02
VERREY-SOUS-DREE | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
VERREY-SOUS-SALMAISE | Montbard | CC du Pays d'Alésia et de la Seine | OPTI | en cours | 2ème semestre 2018
VERTAULT | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2019
VESVRES | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2019
VEUVEY-SUR-OUCHE | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | en cours | 1er semestre 2018
VEUXHAULLES-SUR-AUBE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
VIANGES | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2019
VIC-DE-CHASSENAY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-09-27
VIC-DES-PRES | Arnay-le-Duc | CC Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en Auxois | MED | 1er semestre 2018 | 2ème semestre 2018
VIC-SOUS-THIL | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2019 et 2020
VIEILMOULIN | Talant | CC Ouche et Montagne | FTTH | 2020
VIELVERGE | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
VIEUX-CHATEAU | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-10-04
VIEVIGNE | Saint-Apollinaire | CC Mirebellois et Fontenois | MED | terminé | 2016-11-23
VIEVY | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2019
VIGNOLES | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
VILLAINES-EN-DUESMOIS | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
VILLAINES-LES-PREVOTES | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
VILLARGOIX (sauf hameau de Goix) | Semur-en-Auxois | CC de Saulieu | MED | terminé | 2017-09-30
VILLARS-FONTAINE | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
VILLARS-VILLENOTTE | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
VILLEBERNY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
VILLEBICHOT | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | terminé | 1er semestre 2018
VILLECOMTE | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | FTTH | 2018
VILLEDIEU | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | OPTI | en cours | 1er semestre 2018
VILLEFERRY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
VILLENEUVE-SOUS-CHARIGNY | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | MED | terminé | 2017-09-27
VILLERS-LA-FAYE | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | en cours | 1er semestre 2018
VILLERS-LES-POTS | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
VILLERS-PATRAS | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
VILLERS-ROTIN | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | MED | en cours | 2ème semestre 2018
VILLEY-SUR-TILLE | Is-sur-Tille | CC des Vallées de la Tille et de l'Ignon | MED | en cours | 2ème semestre 2018
VILLIERS-EN-MORVAN | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | MED | terminé | 2016-07-30
VILLIERS-LE-DUC | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
VILLOTTE-SAINT-SEINE | Fontaine-lès-Dijon | CC Forêts, Seine et Suzon | FTTH | 2020
VILLOTTE-SUR-OURCE | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
VILLY-EN-AUXOIS | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | 2018
VILLY-LE-MOUTIER (sauf hameau de Longvay) | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | MED | en cours | 2ème semestre 2018
VISERNY | Montbard | CC du Montbardois | FTTH | 2018
VITTEAUX | Semur-en-Auxois | CC Terres d'Auxois | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
VIX | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018
VOLNAY | Ladoix-Serrigny | CA Beaune, Côte et Sud | FTTH | AMII | AMII
VONGES | Auxonne | CC Auxonne Pontaillers | FTTH | 2019
VOSNE-ROMANEE | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | 2020
VOUDENAY | Arnay-le-Duc | CC Pays d'Arnay-Liernais | FTTH | 2019
VOUGEOT | Nuits-Saint-Georges | CC de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges | FTTH | horizon 2025 | horizon 2025
VOULAINES-LES-TEMPLIERS | Châtillon-sur-Seine | CC du Pays Châtillonnais | FTTH | 2018